## PTA SG-SST seg
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2021
OBJETIVO: |  |  | Describir las actividades que se desarrollaran anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE O LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | METAS | RECURSOS | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestión Humana | 1 | 1 | [22 empty] | N/A | Humanos, tecnológicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestión Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | N/A | Humanos, tecnológicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestión Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 99% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnológicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los servidores y los integrantes del COPASST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestión Humana |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestión Humana | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | N/A | Humanos, tecnológicos
6 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestión Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 99% de la Normatividad que aplique al SG-SST y la Entidad | Humanos, tecnológicos, financieros
7 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de sus peligros y mantener la evidencia | Apoyo SST - Gestión Humana | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnológicos
8 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestión Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Custodiar el 99% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnológicos
9 | Divulgar el Manual de superviciòn y contrataciòn a las áreas interesadasconforme lo establece la legislaciòn en materia de seguridad y salud en el trabajo | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestión Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | N/A | Humanos, tecnológicos
10 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestión Humana | [22 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnológicos | No se realizo informe de revisiòn por la alta direcciòn
11 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestión Humana -COPASST | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | Cumplimiento del 99% de las inspeccioenes planeadas para el SG-SST | Humanos, tecnológicos | No se realizaron inspecciones a los botiquines y a las camillas de seguridad
|  | Elementos de Protecciòn Personal |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se realiza inspecciòn de elementos de protecciòn personal (EPP's) correspondiente al personal de la Entidad el dìa 26-11-2021
|  | Extintores | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | Se realizo la recarga de los extintores con fecha de vencimiento a diciembre de la vigencia 2022
|  | Puestos de trabajo (ARL) | [9 empty] | 1
12 | Implementar la semana de la salud de la Entidad | Llevar a cabo la semana de la salud de la entidad con actividades de promoción y prevención de la salud de los colaboradores | Apoyo SST - Gestión Humana | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnológicos | Se implementa el mes de la salud de la Entidad con las siguientes actividades: -Autocuidado de la salud mental:02-11-2021 -Desafìos para el reintegro laboral:05-11-2021 -Prevenciòn de enfermedades cardiovasculares: 10-11-2021 -Higiene del sueño:16-11-2021 -Rumbaterapia: 19-11-2021 -Salud masculina: 22-11-2021 -Cuidado visual y auditivo: 26-11-2021 -Neurolinguistica: 29-11-2021 - Exàmenes mèdicos periòdicos y aplicaciòn de baterìa de riesgo psicosocial: 22 y 23 de nov.
13 | Capacitación en manejo de máquinas y herramientas dirigido al personal de la imprenta | Llevar a cabo una capacitación dirigida al personal de la imprenta que manipula máquinas sobre el manejo adecuado de las mismas y las herramientas | Proveedor externo - Apoyo SST Gestión Humana | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Cobertura del 99% del personal que manipula máquinas y herramientas | Humanos, tecnológicos
14 | Capacitación en estilos de vida saludable | Llevar a cabo una capacitación dirigida a todo el personal de Entidad sobre estilos de vida saludable | Proveedor externo - Apoyo SST Gestión Humana | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnológicos
15 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de iluminación en la Entidad y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestión Humana | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Cobertura del 99% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnológicos
17 | Capacitación a la brigada de emergencia de la Entidad | Capacitar a los integrantes que conforman la brigada de emergencia de la Entidad | Proveedor externo - Apoyo SST Gestión Humana | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Cobertura del 99% de los brigadistas de la Entidad | Humanos, tecnológicos
18 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de ruido en la Imprenta nacional para ciegos del INCI y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestión Humana | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Cobertura del 99% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnológicos | Se realiza capacitaciòn dirigida a la brigada de emergencia sobre tècnicas de evacuaciòn
| PROGRAMADO ANUAL | 33 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1
| EJECUTADO ANUAL | 27 | % CUMPLIMIENTO | 3.03% |  | 12.12% |  | 21.21% |  | 33.33% |  | 36.36% |  | 48.48% |  | 54.55% |  | 57.58% |  | 63.64% |  | 69.7% |  | 78.79% |  | 96.3%
Note on P12: Se avanza en la actualizaciòn pero no se termina en el mes establecido

## Comitès
PLAN DE TRABAJO POR COMITÈS DEL SG-SST
OBJETIVO: |  | Describir las actividades a realizar anualmente por cada uno de los comitès que integran el SGSST
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)
1 | Comunicación asertiva | Apoyo SST - Gestión Humana | [10 empty] | 1 | 1
2 | Resolución de conflictos | Apoyo SST - Gestión Humana | [10 empty] | 1 | 1
3 | Casuística INCI | Apoyo SST - Gestión Humana
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
4 | Investigación de accidentes de trabajo | Apoyo SST - Gestión Humana | [10 empty] | 1 | 1
6 | Auditoría del SG-SST | Apoyo SST - Gestión Humana | [14 empty] | 1 | 1
BRIGADA DE EMERGENCIA
7 | Seminario sobre emergencia por alteraciones de riesgo público | Apoyo SST - Gestión Humana | [10 empty] | 1 | 1
8 | Primeros auxilios basicos | Apoyo SST - Gestión Humana | [14 empty] | 1 | 1
COVID-19
11 | Manejo de ansiedad y depresión por el aislamiento | Apoyo SST - Gestión Humana | [12 empty] | 1 | 1
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PVE)
16 | Cuidado visual y auditivo | Apoyo SST - Gestión Humana | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | Se realiza capacitaciòn el dìa 26-11-2021
18 | Prevenciòn de enfermedades cardiovasculares | Apoyo SST - Gestión Humana | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | Se realiza capacitaciòn el dìa 10-11-2021
CIBERACOSO
19 | Ciberacoso | Apoyo SST - Gestión Humana | [22 empty] | 1 |  | No se realizo la actividad de capacitaciòn
ACTIVIDADES DE MIPG
28 | Prevención del sedentarismo | Apoyo SST - Gestión Humana | [14 empty] | 1 | 1
29 | Tele orientaciòn psicològica | Apoyo SST - Gestión Humana
| PROGRAMADO ANUAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
| EJECUTADO ANUAL | 10
| % CUMPLIMIENTO ANUAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36% |  | 45.45% |  | 72.73% |  | 72.73% |  | 72.73% |  | 90.91%