## Cronograma y Ejecución PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD | [8 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD
ITEM | EJE TEMATICO | # DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | EVIDENCIA
1 | Planeación Documental | 1 | Revisión y actualización de Política de Gestión Documental | 4% |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Actualizar los formatos, procesos y procedimientos conforme a las directrices del Archivo General de la Nación y políticas del INCI. | 4% |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 3 | Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo conforme a metodología del Archivo General de la Nación AGN. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2 | Soporte al Proceso de Gestión Documental | 1 | Identificar el personal que va a realizar las actividades contempladas en el PGD. Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 4% | 100% |  |  |  |  | 0%
3 | Producción Documental | 1 | Identificar y determinar los documentos de archivo electrónicos (formato) que deben ser creados en la ejecución de cada proceso o trámite, se deberá entregar un diagnóstico de producción de documentos en soporte electrónico con base a las TRD actualizadas. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
4 | Gestión y Tramite Control a la Radicación | 1 | Apoyar la radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. Radicar y entregar oportunamente la correspondencia física y electrónica a las áreas responsables para su respectivo tramite. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Apoyar a dependencias en la consulta y préstamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 3 | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las comunicaciones internas, oficios, resoluciones, | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
5 | Gestión y Trámite Inducción y Capacitación - Soporte ORFEO. | 1 | Atender asesorías durante la vigencia 2025 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI, a necesidad. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 4% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 3 | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, conservación documental y preservación digital a través de boletines informativos e infografías. | 4% |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0%
6 | Organización Documental | 1 | Elaborar un Formato Único de Inventario Documental FUID de las unidades documentales que no tienen descripción en el archivo central y unificar los diferentes FUID en un único FUID para identificar y recuperar los documentos del archivo central. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Registrar el préstamo de documentos a las diferentes dependencias, estableciendo los controles de acceso pertenecientes a la información institucional. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% |  | 0%
|  | 3 | Elaborar FUID de Resoluciones que se les realizará proceso de reprografía | 4% |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0% |  | 0%
7 | Transferencias Documentales | 1 | Ejecutar el cronograma de transferencias documentales y establecer los lineamientos pertinentes, para una adecuada transferencia documental, atendiendo los procedimientos para tal fin. | 4% |  |  | 100% | [6 empty] | 0% |  | 0%
8 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales | 1 | Elaborar el programa de documentos vitales o Esenciales | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Elaborar cronograma y establecer grupos de apoyo para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad. | 4% |  | 25% | 25% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
9 | Programa de Reprografía | 3 | Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1988 - 1989. | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
10 | Programa de formas y formularios electrónicos | 1 | Evaluar la viabilidad técnica para la elaboración del Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos a través de un diagnóstico de formatos cuyo uso sea electrónico. 1- Identificar los formatos que se pueden reemplazar con formularios electrónicos 2- Elaborar una propuesta de Programa Específico de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 4% |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0% |  | 0%
|  | 2 | Diseñar el flujo de información del formulario electrónico de vacaciones en el nuevo aplicativo Orfeo. | 4% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
11 | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos (Mejoras al Sistema de Gestión Documental - ORFEO). | 1 | Realizar seguimiento al sistema de Gestión Documental ORFEO, a durante su implementación y puesta en marcha de la respectiva versión actualizada, para el año 2025 | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 2 | Realizar seguimiento a la Migración de documentos digitalizados (nueva versión de Orfeo 2024) a cargo del Ingeniero Camilo Pinto y generar reporte de Migración de Archivos Nómina y Resoluciones. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0%
12 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | 1 | Actualización de TRD y soportes en el marco del proceso de Convalidación AGN - Atender recomendaciones mesas de trabajo con el AGN . | 4% |  | 25% | 25% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Actualización Banco Terminológico, conforme a conceptos técnicos emitidos por el AGN, en el marco del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). | 4% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | 3 | Actualización Tablas de Control de Acceso conforme a conceptos técnicos emitidos por el AGN, en el marco del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). (series y Subseries documentales) | 4% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 25 |  | 100%
[17 empty] | AVANCE | 0%