## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 375
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | bar: 44 to 48
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A1-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | Listado bienes suceptibles de baja | Informe | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 31 | 0% | No aplica
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | Solicitud conceptos técnicos | Formato concepto técnico | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 4 | 0% | No aplica
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A3-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | Comité de bajas | Acta de comité | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4 | 0% | No aplica
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A4-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | determinación destino de bienes | Resoluciones y/o actas de baja | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 9 | 0% | No aplica
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A12021 | Valor de inventarios Propiedad, planta y equipos. Los registros de bienes muebles e inmuebles que se llevan en el área de inventarios se encuentran desactualizados, situación evidenciada en soportes que arroja el sistema WEBSAFI, al no presentarse actualización en los valores, como se muestra en la relación adjunta de los inmuebles. | Las cuentas de propiedad, planta y equipo fueron conciliadas durante el 2023 pero sus ajustes se materializan en 2024 | Realizar la conciliación y ajuste de las cuentas de propiedad, planta y equipo mensual y presentar el informe al contador | Realizar la conciliacion de saldos mensual en el formato destinado para ello | Conciliacion | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 48 | 41.67% | En proceso puesto que a la fecha se anexan como evidencia las conciliaciones de saldos de forma mensualizada del primer semestre 2025, exceptiendo mes de junio que está en proceso de cierre.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A22021 | Valor de inventarios Propiedad, planta y equipos. Los registros de bienes muebles e inmuebles que se llevan en el área de inventarios se encuentran desactualizados, situación evidenciada en soportes que arroja el sistema WEBSAFI, al no presentarse actualización en los valores, como se muestra en la relación adjunta de los inmuebles. | Las cuentas de propiedad, planta y equipo fueron conciliadas durante el 2023 pero sus ajustes se materializan en 2024 | Realizar la conciliación y ajuste de las cuentas de propiedad, planta y equipo mensual y presentar el informe al contador | Presentar informe de conciliación y cierre final de las cuentas | Conciliacion | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 48 | 41.67% | En proceso puesto que a la fecha se anexan como evidencia los informes de las conciliaciones de saldos de forma mensualizada del primer semestre 2025 exeptuendo mes de Junio que ésta en proceso de cierre.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1-2024 | Pago sanción por extemporaneidad presentación Información Exógena. Información vigencia 2021 presentada el 15 de diciembre de 2023 que se debía presentar el 31 de mayo de 2022 que dío lugar a pago de sanción. | Debilidades de control interno y falta de seguimiento en el cumplimiento de la normatividad vigente para la presentación de la información tributaria ante la DIAN, lo cual conllevó a pagar sanción extemporánea generando una gestión antieconómica que llevó a la pérdida de recursos. | Establecer controles que permitan verificar la entrega y cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias con los entes de control externos. | Enviar correo de alerta a Contabilidad con las fechas de presentación de la información exogena. | Correo Electrónico | 1 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 18 | 100% | La coordinación administrativa y financiera solito el 5 de Mayo de 2025 a Contabilidad la gestión de la presentación de la información exógena vigencia 2024.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2-2024 | Pago sanción por extemporaneidad presentación Información Exógena. Información vigencia 2021 presentada el 15 de diciembre de 2023 que se debía presentar el 31 de mayo de 2022 que dío lugar a pago de sanción. | Debilidades de control interno y falta de seguimiento en el cumplimiento de la normatividad vigente para la presentación de la información tributaria ante la DIAN, lo cual conllevó a pagar sanción extemporánea generando una gestión antieconómica que llevó a la pérdida de recursos. | Establecer controles que permitan verificar la entrega y cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias con los entes de control externos. | Dar respuesta a través de correo electrónico del cumpliminento de la entrega de información exogena junto con los respectivos soportes. | Correo Electrónico | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-05 | 23 | 100% | el 12 de Junio la Contadora del inci envía correo con los soportes donde se evidencia en cumplimeinto de la entrega de la presentación.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1-2024 | Conciliación de Inventarios. De la cuenta 15 inventarios, se evidenció que a 31 de diciembre de 2023, cuenta con un saldo en su contabilidad de $776.866.430,38 los cuales debieron ser depurados de acuerdo al Marco normativo que rige para las entidades de gobierno. No hay conciliaciones pudieran cotejar y determinar si hubo sobreestimación o subestimación de la cuenta. | Incumplimiento Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 numeral 1.1.8 Inventarios. | Fortalecer las capacidades técnicas del personal de contabilidad e imprenta que se encuentran vinculado al proceso. | Capacitación relacionada con inventarios en el sector público a funcionarios de planta involucrados en el proceso | Certificado | 3 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 12 | 33.33% | La funcionaria responsable de Almacen aistió a Capacitación sobre Administración de Inventarios en el mes de abril. se anexa certificado de asistencia
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1-2024 | Conciliación de Inventarios. De la cuenta 15 inventarios, se evidenció que a 31 de diciembre de 2023, cuenta con un saldo en su contabilidad de $776.866.430,38 los cuales debieron ser depurados de acuerdo al Marco normativo que rige para las entidades de gobierno. No hay conciliaciones pudieran cotejar y determinar si hubo sobreestimación o subestimación de la cuenta. | Incumplimiento Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 numeral 1.1.8 Inventarios. | Fortalecimiento y actualización de procedimientos de las áreas funte de información de inventarios. | Actualizar los procedimientos de tienda, imprenta y contabilidad en sinergia ajustandolos a la normatividad vigente. | Procedimiento modificado | 3 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24 | 0% | No se adelantaron acciones
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2-2024 | Conciliación de Inventarios. De la cuenta 15 inventarios, se evidenció que a 31 de diciembre de 2023, cuenta con un saldo en su contabilidad de $776.866.430,38 los cuales debieron ser depurados de acuerdo al Marco normativo que rige para las entidades de gobierno. No hay conciliaciones pudieran cotejar y determinar si hubo sobreestimación o subestimación de la cuenta. | Indeterminación del valor real del inventario y a su vez generación de errores contables | Realizar el seguimiento oportuno a los inventarios de materias primas y producto terminados de la imprenta INCI y al inventario de los articulos de la tienda INCI para garantizar la actualización periodica contable en el marco de la normativa vigente. | Realizar el cronograma para el inventario de la vigencia. | Cronograma de inventarios | 1 | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 6 | 0% | El hallazgo nace debido a las diferencias presentadas entre aplicativo web safi y SIIF nación, se adjunta informe de la conciliación de la cuenta 15 pendiente por ser aprobado en el comité contable. Adicionalmente en el formato de conciliación se evidencia que la cuenta en mención es revisada mes a mes durante la conciliación realizada por el profesional encargado. No existe cronograma de inventarios.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A3-2024 | Conciliación de Inventarios. De la cuenta 15 inventarios, se evidenció que a 31 de diciembre de 2023, cuenta con un saldo en su contabilidad de $776.866.430,38 los cuales debieron ser depurados de acuerdo al Marco normativo que rige para las entidades de gobierno. No hay conciliaciones pudieran cotejar y determinar si hubo sobreestimación o subestimación de la cuenta. | Indeterminación del valor real del inventario y a su vez generación de errores contables | Realizar el seguimiento oportuno a los inventarios de materias primas y producto terminados de la imprenta INCI y al inventario de los articulos de la tienda INCI para garantizar la actualización periodica contable en el marco de la normativa vigente. | Realizar la toma física mensual del inventario en la imprenta y la tienda e informar resultados mediante correo electrónico al grupo de Gestión Administrativa y Financiera. | Correo electrónico | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 48 | 0% | Se han realizados los inventarios de tienda e imprenta mes a mes, se cuenta con actas soporte de la acción. Las actas se inventario de la Imprenta y Tienda fueron remitieron por correo electrónico al área administrativa en el mes de julio. Se anexan 10 correos de soporte de enero a Mayo.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A4-2024 | Conciliación de Inventarios. De la cuenta 15 inventarios, se evidenció que a 31 de diciembre de 2023, cuenta con un saldo en su contabilidad de $776.866.430,38 los cuales debieron ser depurados de acuerdo al Marco normativo que rige para las entidades de gobierno. No hay conciliaciones pudieran cotejar y determinar si hubo sobreestimación o subestimación de la cuenta. | No se suministro conciliaciones de inventario fisico a la auditoría de la CGR,evidenciando ausencia de ajustes contables. | Reforzar el sistema de control interno contable para el proceso de conciliación de inventarios | realizar la conciliación trimestral conjuntamente con grupo Administrativa y financiera y el grupo de unidades productivas. | Conciliación | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 48 | 0% | Se cuenta con 2 correos de citación, no se ha llevado a cabo la actividad.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A1-2024 | Entrega bonos dotación sin cumplimiento de requisitos. Inicio proceso de contratación después del 30 de abril, lo que conllevó a que la primera entrega se realizara el 11 de julio, incumpliendo con la fecha establecida en la Ley 70 de 1988 reglamentada por el Decreto 1978 de 1989 Artículo 2. | Inadecuada planeación y deficiencia en el proceso de contratación del proceso que conllevo a la entrega de bonos de dotación de manera extemporánea por una inadecuada planeación | Creación de Cronograma de seguimiento de contratación a cargo del Grupo de Gestión Humana y de la Información | Elaboración de cronograma de seguimiento | cronograma | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 3 | 0% | No se elaboró
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2-2024 | Entrega bonos dotación sin cumplimiento de requisitos. Inicio proceso de contratación después del 30 de abril, lo que conllevó a que la primera entrega se realizara el 11 de julio, incumpliendo con la fecha establecida en la Ley 70 de 1988 reglamentada por el Decreto 1978 de 1989 Artículo 2. | Inadecuada planeación y deficiencia en el proceso de contratación del proceso que conllevo a la entrega de bonos de dotación de manera extemporánea por una inadecuada planeación | Creación de Cronograma de seguimiento de contratación a cargo del Grupo de Gestión Humana y de la Información | Socialización cronograma de seguimiento de contratación con supervisor de contrato de adquisición de dotación y coordinador del grupo interno de trabajo. | Correo electronico de socialización del cronograma a las partes interesadas | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 1 | 0% | No se realizó
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A3-2024 | Entrega bonos dotación sin cumplimiento de requisitos. Inicio proceso de contratación después del 30 de abril, lo que conllevó a que la primera entrega se realizara el 11 de julio, incumpliendo con la fecha establecida en la Ley 70 de 1988 reglamentada por el Decreto 1978 de 1989 Artículo 2. | Inadecuada planeación y deficiencia en el proceso de contratación del proceso que conllevo a la entrega de bonos de dotación de manera extemporánea por una inadecuada planeación | Creación de Cronograma de seguimiento de contratación a cargo del Grupo de Gestión Humana y de la Información | Seguimiento al cumplimiento del cronograma | memorandos al supervisor | 3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 4 | 0% | No se realizó
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A4-2024 | Entrega bonos dotación sin cumplimiento de requisitos. Inicio proceso de contratación después del 30 de abril, lo que conllevó a que la primera entrega se realizara el 11 de julio, incumpliendo con la fecha establecida en la Ley 70 de 1988 reglamentada por el Decreto 1978 de 1989 Artículo 2. | Inadecuada planeación y deficiencia en el proceso de contratación del proceso que conllevo a la entrega de bonos de dotación de manera extemporánea por una inadecuada planeación | Creación de Cronograma de seguimiento de contratación a cargo del Grupo de Gestión Humana y de la Información | Envío por correo electronica de la documentación para contratar, a la oficina de contratación de la entidad | correo electronico oficina de contratación | 1 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 4 | 0% | Se anexan correos electrónicos en los meses de Mayo y julio remitiendo a oficina jurídica estudios previos, estudio de mercado y cotizaciones para iniciar proceso de contratación. .
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A5-2024 | Entrega bonos dotación sin cumplimiento de requisitos. Inicio proceso de contratación después del 30 de abril, lo que conllevó a que la primera entrega se realizara el 11 de julio, incumpliendo con la fecha establecida en la Ley 70 de 1988 reglamentada por el Decreto 1978 de 1989 Artículo 2. | Inadecuada planeación y deficiencia en el proceso de contratación del proceso que conllevo a la entrega de bonos de dotación de manera extemporánea por una inadecuada planeación | Creación de Cronograma de seguimiento de contratación a cargo del Grupo de Gestión Humana y de la Información | Celebración de contrato para adquisición de dotación | contrato | 1 | 2025-03-15 | 2025-04-10 | 4 | 0% | No se ha realizado
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A1-2024 | Recursos destinados a Inversión utilizados en gastos de funcionamiento. No realiza una adecuada planeación en su presupuesto, utilizando en actividades de funcionamiento recursos que se deben destinar para inversión. | Se suscribieron contratos con recursos de inversión que por sus actividades contractuales hacen parte del presupuesto de funcionamiento | Realizar un análisis que permita identificar los contratos a incluir en los proyectos de inversión de la vigencia 2025 | Revisar que los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión incluidos en el presupuesto de inversión del año 2025 apunten al cumplimiento de los objetivos de los proyectos establecidos | Plan anual de adquisiciones | 1 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 53 | 100% | Se revizaron los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión incluidos en el presupuesto de inversión del año 2025 y se transladaron 5 de ellos al presupuesto de funcionamiento y se justifico la permanencia de dos de ellos en el presupuesto d einversión. Se anexa relación en excel en carpeta compartida.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A1-2024 | Transporte desde y hacia aeropuerto El Dorado Bogotá. desconocimiento de la normatividad nacional vigente, dando lineamientos internos que al momento de cumplirse conllevan a un detrimento patrimonial. La entidad destinó $4.166.000 al transporte de los servidores desde y hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá, respaldados en la Resolución 20171010003573 del 26/09/2017. | Se constata que la expedición de la Resolución interna Nro. 20171010003573 del 26 de septiembre de 2017 presenta una contradicción con la normativa superior, como consecuencia de la omisión del proceso de revisión. | Derogatoria y expedición de Resolución Interna ajustada con la normatividad previa revisión de partes interesadas | Expedición de Resolución Interna que regula situación administrativa de comisión y transporte terrestre con el visto bueno de las revisiones correspondientes. | Resolución | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 1 | 100% | Se anexa circular 20241000000316 del 18 de Octubre de 2024 por medio de la cual se dan lineamientos para el reconocimiento de gastos de transporte desde y hacia el Aeropuero el Dorado durante comisión de servicios.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2-2024 | Transporte desde y hacia aeropuerto El Dorado Bogotá. desconocimiento de la normatividad nacional vigente, dando lineamientos internos que al momento de cumplirse conllevan a un detrimento patrimonial. La entidad destinó $4.166.000 al transporte de los servidores desde y hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá, respaldados en la Resolución 20171010003573 del 26/09/2017. | Se constata que la expedición de la Resolución interna Nro. 20171010003573 del 26 de septiembre de 2017 presenta una contradicción con la normativa superior, como consecuencia de la omisión del proceso de revisión. | Derogatoria y expedición de Resolución Interna ajustada con la normatividad previa revisión de partes interesadas | Socialización resolución | Correo electronico masivo | 1 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 1 | 100% | Se anexa correo electronico de socialización de la circular que da lineamientos sobre reconocimiento de gastos de transporte local en las . comisiónes de servicios.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A3-2024 | Transporte desde y hacia aeropuerto El Dorado Bogotá. desconocimiento de la normatividad nacional vigente, dando lineamientos internos que al momento de cumplirse conllevan a un detrimento patrimonial. La entidad destinó $4.166.000 al transporte de los servidores desde y hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá, respaldados en la Resolución 20171010003573 del 26/09/2017. | Se constata que la expedición de la Resolución interna Nro. 20171010003573 del 26 de septiembre de 2017 presenta una contradicción con la normativa superior, como consecuencia de la omisión del proceso de revisión. | Derogatoria y expedición de Resolución Interna ajustada con la normatividad previa revisión de partes interesadas | Capacitación | Memorias y lista de asistencia | 1 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 4 | 0% | No se ha cumplico
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A4-2024 | Transporte desde y hacia aeropuerto El Dorado Bogotá. desconocimiento de la normatividad nacional vigente, dando lineamientos internos que al momento de cumplirse conllevan a un detrimento patrimonial. La entidad destinó $4.166.000 al transporte de los servidores desde y hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá, respaldados en la Resolución 20171010003573 del 26/09/2017. | Se constata que la expedición de la Resolución interna Nro. 20171010003573 del 26 de septiembre de 2017 presenta una contradicción con la normativa superior, como consecuencia de la omisión del proceso de revisión. | Derogatoria y expedición de Resolución Interna ajustada con la normatividad previa revisión de partes interesadas | Evaluación de conocimiento | Formato de evaluación y reporte consolidado de resultados | 1 | 2025-02-02 | 2025-02-28 | 3 | 0% | No se ha cumplico
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A1-2024 | Constitución de Reservas 2023. Constitución de reservas por $23.752.041 inobservando la normatividad , toda vez, que las justificaciones no obedecen al criterio necesario de fuerza mayor o caso fortuito; es decir, a circunstancias imposibles de prever e irresistibles, y a deficiencias en la planeación contractual y presupuestal. | Afectacion del principio de anualidad del gasto, en virtud de la constitucion de reservas presupuestales para la ejecucion de actividades en la siguente vigencia. | Gestionar el acceso al presupuesto asignado a la entidad por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico de manera temprana. | 1. Solicitar a la Secretaria Gral como secretario tecnico del consejo directivo del INCI reunirse de manera prioritaria, con el fin de aprobar el presupuesto asignado por decreto. | Correo electronico | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 5 | 100% | Se adjunta correo del 9 de enero de 2025 enviado a la secretaría general solicitando aprobación del preupuesto.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2-2024 | Constitución de Reservas 2023. Constitución de reservas por $23.752.041 inobservando la normatividad , toda vez, que las justificaciones no obedecen al criterio necesario de fuerza mayor o caso fortuito; es decir, a circunstancias imposibles de prever e irresistibles, y a deficiencias en la planeación contractual y presupuestal. | Afectacion del principio de anualidad del gasto, en virtud de la constitucion de reservas presupuestales para la ejecucion de actividades en la siguente vigencia. | Gestionar el acceso al presupuesto asignado a la entidad por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico de manera temprana. | 2. Solicitar al Grupo de Gestion Adiministrativa y Financiera realizar la desagregacion del presupuesto de manera prioritaria | Correo electronico | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 5 | 100% | El 9 de enero de 2025 Se solicitó mediante correo elesctrónico de administrativa y Funanciera a Secretaría General los acuerdos que dieron trámite a la desagregación presupuestal en el aplicativo SIIF nación.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A3-2024 | Constitución de Reservas 2023. Constitución de reservas por $23.752.041 inobservando la normatividad , toda vez, que las justificaciones no obedecen al criterio necesario de fuerza mayor o caso fortuito; es decir, a circunstancias imposibles de prever e irresistibles, y a deficiencias en la planeación contractual y presupuestal. | Afectacion del principio de anualidad del gasto, en virtud de la constitucion de reservas presupuestales para la ejecucion de actividades en la siguente vigencia. | Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Credito Público la aprobacion de vigencias futuras | Concepto de aprobación o negacion de la solicitud de vigencia futura | Concepto de MinHacienda | 1 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 28 | 0% | No aplica
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A1-2024 | Operaciones Recíprocas. Revisado el reporte de las operaciones recíprocas en el aplicativo CHIP y la información suministrada por 3 de las 6 entidades recíprocas , se evidenció que el Instituto Nacional para Ciegos INCI tiene saldos por conciliar. No existe una comunicación continua entre las entidades recíprocas que permita conciliar las cifras de las diferentes cuentas. | Debilidades en el control interno y el desconocimiento de la normatividad vigente y seguimiento a las partidas conciliatorias con las diferentes entidades | Enviar los saldos reportados en formato operaciones reciprocas cargado en el CHIP | Remitir correo de conciliación de operaciones reciprocas a las entidades relacionadas en el formato operaciones reciprocas cargado en el CHIP | Correos electronicos | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 53 | 50% | Se adjuntan correo electronico remitiendo conciliaciones recíptocas con entidades 2024-primer semestre 2025.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A1-2024 | Auditorías vigencia 2023. Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas. | Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas, afectando una planeación estratégica que permita establecer criterios de medición, mejora y cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones | Nombramiento personal de planta para la oficina de control interno. | Convocatoria interna para encargo. | Resolución | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 5 | 100% | Se anexa correo electronico derecho preferencial de encargo.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2-2024 | Auditorías vigencia 2023. Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas. | Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas, afectando una planeación estratégica que permita establecer criterios de medición, mejora y cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones | Nombramiento personal de planta para la oficina de control interno. | Encargo. | Resolución | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 5 | 100% | Se encargó mediente resolución del 23 de diciembre de 2024 a la profesional de Planta Miryam Yaneth Herrera Gámez como profesional especializado Codigo 2028 grado 14 para la oficina de control interno. Se anexa resolución .
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A3-2024 | Auditorías vigencia 2023. Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas. | Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas, afectando una planeación estratégica que permita establecer criterios de medición, mejora y cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones | Elaborar y controlar la ejecución del Plan Anual de Auditorías | Elaboración de Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2025, presentación al comité de coordinación de control interno en el mes de enero y seguimiento mensual de ejecución | Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 5 | 100% | Se concertó Plan Anual firmado el 27 de febrero 2025.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A4-2024 | Auditorías vigencia 2023. Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas. | Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas, afectando una planeación estratégica que permita establecer criterios de medición, mejora y cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones | Elaborar y controlar la ejecución del Plan Anual de Auditorías | Elaboración de Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2025, presentación al comité de coordinación de control interno en el mes de enero y seguimiento mensual de ejecución | Acta de comité de Coordinación de Control Interno | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 5 | 100% | Reunión Comité de Coordinación de Control Interno realizado el el 27 de febrero 2025.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A5-2024 | Auditorías vigencia 2023. Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas. | Debilidades en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para asumir las funciones tendientes para la planeación, programación y realización de las auditorías internas, afectando una planeación estratégica que permita establecer criterios de medición, mejora y cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones | Elaborar y controlar la ejecución del Plan Anual de Auditorías | Elaboración de Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2025, presentación al comité de coordinación de control interno en el mes de enero y seguimiento mensual de ejecución | Seguimientos mensuales del Plan Anual de Auditorias. | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 53 | 50% | Se cuenta con matriz en excel donde se monitorea el cumplimiento del plan anual.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO