## Mejoramiento de condiciones
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 101.5% | 94% | 96% | 42%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2021 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 530 | 140 | 102.1% | 4 | 12 | 21 | 48 | 65 | 80 | 90 | 109 | 117 | 120 | 136 | 143 | Educación: 17 Accesibilidad: 90 Empleabilidad: 5 Campañas: 31
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 49 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | Investigación:1 Documentos:1 Organizaciónes:10
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 716902 | 151122 | 102.4% | 2380 | 5289 | 13758 | 17483 | 19327 | 21454 | 41338 | 41963 | 43111 | 48578 | 150751 | 154800 | Material dotado:608 Adquisición en la tienda: 674 Imprimir material: 151,882 Talleres realizados:92 Textos estructurados: 630 Exposiciones Realizadas: 3 Vídeos con audio-descripción: 74 Producción Emisora: 837
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales certificadas para el mejoramiento de los procesos de atención de las personas con discapacidad visual | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 17.65% | 1 | 0 | 0 | 4 | 23.53% | 0 | 11 | 2 | 17 | 100%
|  | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | 89 | 90 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15.73% | 24 | 14 | 9 | 61 | 68.54% | 6 | 15 | 5 | 87 | 97.75% | 0 | 2 | 1 | 90 | 101.1%
|  | Asesorar a las instancias competentes para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad visual | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 5 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación relacionadas con la temática de discapacidad visual y el quehacer institucional | 29 | 31 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24.14% | 3 | 3 | 3 | 16 | 55.17% | 3 | 3 | 2 | 24 | 82.76% | 2 | 2 | 3 | 31 | 106.9%
|  | Total | 140 | 143 | 4 | 8 | 9 | 21 | 15% | 27 | 17 | 15 | 80 | 57.14% | 10 | 19 | 8 | 117 | 83.57% | 3 | 16 | 7 | 143 | 102.1%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Desarrollar ejercicios de investigación para mejorar las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
|  | Gestionar documentos de propuestas normativas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  | Promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 40% | 2 | 2 | 2 | 10 | 100%
|  | Total | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 5 | 41.67% | 2 | 2 | 3 | 12 | 100%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar instituciones que atiendan personas con discapacidad visual con libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo | 600 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 17 | 22 | 3.667% | 464 | 0 | 138 | 624 | 104% | 249 | -265 | 0 | 608 | 101.3%
|  | Disponer de material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual | 1000 | 674 | 28 | 65 | 63 | 156 | 15.6% | 32 | 12 | 44 | 244 | 24.4% | 55 | 149 | 53 | 501 | 50.1% | 76 | 61 | 36 | 674 | 67.4%
|  | Transcribir e imprimir libros, textos y material para las personas con discapacidad visual | 147971 | 151882 | 2326 | 2688 | 8278 | 13292 | 8.983% | 3550 | 1655 | 1917 | 20414 | 13.8% | 19195 | 309 | 809 | 40727 | 27.52% | 5000 | 102244 | 3911 | 151882 | 102.6%
|  | Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 89 | 92 | 0 | 7 | 6 | 13 | 14.61% | 4 | 8 | 12 | 37 | 41.57% | 12 | 8 | 8 | 65 | 73.03% | 13 | 11 | 3 | 92 | 103.4%
|  | Producir y publicar en formatos accesibles documentos digitales para personas con discapacidad visual | 579 | 630 | 0 | 54 | 54 | 108 | 18.65% | 54 | 63 | 63 | 288 | 49.74% | 63 | 63 | 63 | 477 | 82.38% | 51 | 51 | 51 | 630 | 108.8%
|  | Realizar exposiciones permanentes y temporales para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 3 | 100%
|  | Producir y adaptar material audiovisual para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 80 | 74 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6.25% | 1 | 6 | 4 | 16 | 20% | 14 | 9 | 10 | 49 | 61.25% | 10 | 10 | 5 | 74 | 92.5%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 800 | 837 | 26 | 92 | 65 | 183 | 22.88% | 84 | 95 | 70 | 432 | 54% | 80 | 87 | 67 | 666 | 83.25% | 68 | 60 | 43 | 837 | 104.6%
|  | Total | 151122 | 154800 | 2380 | 2909 | 8469 | 13758 | 9.104% | 3725 | 1844 | 2127 | 21454 | 14.2% | 19884 | 625 | 1148 | 43111 | 28.53% | 5467 | 102173 | 4049 | 154800 | 102.4%

## Fortalecimiento de Procesos
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 100% | 94% | 95% | 93%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2021 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance agosto | Avance septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance Mes
2299052 | Servicio de gestión documental | Sistema de gestión documental implementado | Número de sistemas | 100% | 25% | 100% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 19% | 21% | 23% | 25% | Seguimiento al Programa de Gestión Documental, PINAR y Plan de Conservación.
2299058 | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas | Número de personas | 400 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | Ejecución de las actividades del Plan de capacitación
2299060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Número de sistemas | 100% | 50% | 100% | 4% | 8% | 13% | 17% | 21% | 25% | 30% | 33.5% | 37.5% | 42% | 46% | 50% | Ejecución de cronogramas de actulización del SIG, ejecución del cronograma para implementación del software SIG. Ejecución del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
2299062 | Servicios de información actualizado | Sistemas de información actualizados | Número de sistemas de información | 100% | 25% | 100% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 18.5% | 20.5% | 22.5% | 25% | Ejecución de los planes de la Politica de Gobierno Digital
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de gestión documental | Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad | 12.5% | 12.5% | 1% | 1% | 1% | 3% | 24% | 1% | 1% | 1.5% | 6.5% | 52% | 1% | 1% | 1.5% | 10% | 80% | 1% | 1% | 0.5% | 12.5% | 100%
|  | Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental | 12.5% | 12.5% | 1% | 1% | 1% | 3% | 24% | 1% | 1% | 1% | 6% | 48% | 1% | 1% | 1% | 9% | 72% | 1% | 1% | 1.5% | 12.5% | 100%
|  | Total | 25% | 25% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2% | 2% | 2.5% | 12.5% | 50% | 2% | 2% | 2.5% | 19% | 76% | 2% | 2% | 2% | 25% | 100%
[20 empty] | 21% | 23% | 25%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores de la entidad ** | 25% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 3% | 10% | 40% | 0% | 2% | 2% | 14% | 56% | 3% | 2% |  | 19% | 76%
|  | Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación | 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 20 | 20 | 60 | 60% | 20 | 10 | 10 | 100 | 100%
**NSPI | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 100%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 4% | 2.5% | 2% | 14.5% | 58% | 4% | 3.5% | 3% | 25% | 100%
|  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 25% | 25% | 4% | 4% | 5% | 13% | 20% | 2% | 2% | 2% | 19% | 76% | 1% | 1% | 2% | 23% | 92% | 0.5% | 0.5% | 1% | 25% | 100%
|  | Total | 50% | 50% | 4% | 4% | 5% | 13% | 26% | 4% | 4% | 4% | 25% | 50% | 5% | 3.5% | 4% | 37.5% | 75% | 4.5% | 4% | 4% | 50% | 100%
75%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicios de información actualizado | Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad | 12.5% | 12.5% | 1% | 1% | 1% | 3% | 8% | 1% | 1% | 1% | 6% | 48% | 1% | 1% | 1% | 9% | 72% | 1% | 1% | 1.5% | 12.5% | 100%
|  | Mejorar la seguridad de la información | 12.5% | 12.5% | 1% | 1% | 1% | 3% | 8% | 1% | 1% | 1.5% | 6.5% | 52% | 1% | 1% | 1% | 9.5% | 76% | 1% | 1% | 1% | 12.5% | 100%
|  | Total | 25% | 25% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2% | 2% | 2.5% | 12.5% | 50% | 2% | 2% | 2% | 18.5% | 74% | 2% | 2% | 2.5% | 25% | 100%
Note on F6: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI