## Estrategia SC
Componente 4: Servicio al ciudadano
Entidad: INSTITITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI |  |  |  |  | Año: | 2024 | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 24 | CUMPLIMIENTO
Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Actualizar con los procesos misionales la información que se entregará a la ciudadanía. | Acta de reuniones procesos misionales | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2024 julio 2024 Octubre 2024 Enero 2025 | Al corte evaluado no se observó documentación de la meta definida | 0%
|  | 1.2 | Realizar la actualización de la politica de servicio al ciudadano. | Politica de Servicio al Ciudadano actualizada | Proceso de Servicio al Ciudadano | 30 de septiembre de 2024 | Actividad contemplada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | I | 2.1 | Capacitacion y sencibilizacion en gestión de PQRSD. | Capacitación realizada listados de asistencia | Proceso de Servicio al Ciudadano | 30 de Mayo de 2024 | Actividad contemplada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. | 0%
|  | 2.2 | Realizar una capacitación en "Cultura de servicio al ciudadano" y protocolos de atención. | Capacitacion realizada Listados de asistencia | Proceso de Servicio al Ciudadano | Septiembre de 2024 | Actividad contemplada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | 0%
|  | 2.5 | Generar contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos . | 5 Contenidos realizados y publicados | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2024 Junio 2024 Agosto2024 Octubre 2024 Diciembre 2024 | Al corte evaluado no se observó documentación de la meta definida | 0%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | B | 3.1 | Actualizar un espacio de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, | Actualizacion de menu de preguntas frecuentes | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril a Julio 2024 | A la fecha no se observa actualización del micrositio https://www.inci.gov.co/preguntas-y-respuestas-frecuentes | 0%
| B | 3.3 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2024 Junio 2024 Agosto2024 Octubre 2024 Diciembre 2024 | Se observa en el link https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2, la publicación del informe de gestión de PQRSD del I trim de 2024. | 25%
| B | 3.5 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Proceso de Servicio al Ciudadano | Julio de 2024 | Actividad contemplada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. | 0%
| I | 3.6 | Estrategia de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). | Estrategia diseñada e implementada. | Proceso de Servicio al Ciudadano | Agosto de 2024 | Actividad contemplada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. | 0%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | I | 4.1 | Socializar los informes de PQRSD trimestrales con los procesos misionales. | Acta de reuniones procesos misionales | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2024 Junio 2024 Agosto2024 Octubre 2024 Enero 2025 | No se observa evidencia de la gestión | 0%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | B | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso de Servicio al Ciudadano | Julio de 2024 Diciembre de 2024 | No se observa evidencia de la gestión | 0%
Note on B8: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado