## PLAN ACCIÓN ANUAL AYF 2022
PLAN DE ACCIÓN ANUAL PIGA 2022
Versión: 01
PÁGINA: 01
ENTIDAD |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NOMBRE DEL PROGRAMA |  |  |  | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES
OBJETIVO |  |  |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
CIUDAD |  |  |  | BOGOTA DC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 2022-01-28
CICLO | PROGRAMA | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | PERIODO: I | [23 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
P | PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Elaborar el Plan integral de residuos sólidos -PGIRS para Minimizar y aprovechar los residuos generados en el INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, en el marco de los lineamientos de la normatividad ambiental de manejo integral de residuos. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Diseñar el manual de compras sostenibles para INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Presentar a consideracion y aprobacion del Comité de Gestion Ambiental el manual de compras sostenibles para INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0% | El manual ya esta elaborado, pero no se socializó con el comité de gestón ambiental.
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Analizar la información recolectada en la caracterización y línea base de residuos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Gestionar la adquisición o adecuación de canecas para el cambio de los puntos ecológicos actuales y realizar una adecuada separación en la fuente de residuos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Gestionar la adquisición o adecuación de los contenedores y otros elementos para la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Gestionar los contratos para la disposición adecuada de residuos. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar el levantamiento de la línea base de generación de residuos en la entidad |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 45.45%
H | PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar la capacitación en manejo de Residuos sólidos- aprovechables, no aprovechables y uso adecuado de puntos ecológicos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Dotar los cuartos de almacenamiento de residuos con los elementos necesarios (contenedores, kit de derrames, extintores entre otros) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Adecuar las canecas de los puntos ecológicos existentes de acuerdo al código de colores vigente según normatividad colombiana |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Diseñar los formatos de inspección del programa de residuos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Elaborar los procedimienos necesarios para la implementación de los 5 programas ambientales del PIGA (Gestión de residuos, uso y ahorro eficiente del agua, uso y ahorro eficiente de la energía, compras sostenibes y prácticas sostenibles). |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 25%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Implementar campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de residuos (las palabras sobran para un buen entendedor cada residuo a su contenedor) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Actualizacion de mensajes de la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de residuos (las palabras sobran para un buen entendedor cada residuo a su contenedor) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES . | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 50%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Implementar la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente del agua (si en el planeta quieres vivir con el ahorro del agua debes contribuir) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Actualizacion de mensajes de la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente del agua (si en el planeta quieres vivir con el ahorro del agua debes contribuir) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar inspección para verificar cumplimiento del formato lista de chequeo (seguridad de áreas locativas) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 33.33%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Actualizar el programa de mantenimiento a las redes hidrosanitarias y eléctricas . |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Diseñar los formatos de inspección del programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía (seguridad de áreas locativas) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Realizar campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del uso eficiente y ahorro de la energía ( - corriente + apoyo inteligente con el medio ambiente) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Actualización de mensajes de la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente de la energía, a cerca del uso eficiente y ahorro de la energía ( - corriente + apoyo inteligente con el medio ambiente) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del consumo sostenible (crecimiento verde). |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar capacitación ambiental sobre compras verdes |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 100%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Implementar campaña cero papel (+ medios digitales - árboles = + vida) |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 100%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Actualización de mensajes de la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa practicas sostenibles, a cerca de cero papel (+ medios digitales - árboles = + vida) |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Realizar campaña de sensibilización y concienciazción ambiental, a cerca de la implementación de prácticas sostenibles (¡No hay tiempo que perder por el planeta vamos a correr! |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Realizar capacitación ambiental de movilidad sostenible, transporte urbano |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Realizar el levantamiento de la línea base de consumo de agua en el INCI (últimos 5 años) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 40%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Realizar el levantamiento de la línea base de consumo de energía en el INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 45.45%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Registrar el consumo de agua y energía en el INCI |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 50%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Realizar diagnóstico del estado de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas del programa de mantenimiento |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 50%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar inducción, reinducción y capacitación ambiental a todo el personal del INCI (personal administrativo, operativo y prestadores de servicios). |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTIÓN HUMANA Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar inventario de proveedores / contratistas que proveen bienes y servicios al INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTIÓN HUMANA Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
v | TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar seguimiento al cumplimiento a las actividades programadas |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 50%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Recopilar los certificados de disposición final de residuos ( cada vez que se realice la actividad) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Verificar la adecuada separación en la fuente de los residuos generados por área |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 33.33%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar Plan de Accion Anual para el año 2023 en el marco de la implementación del PIGA |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
A | TODOS LOS PROGRAMAS | Entregar informe de ejecución del Plan de Accion Anual en relacion con los programas del PIGA y el PAA del año 2023 para la revisión y aprobación del Comité de Gestion Ambiental |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | % Avance Programa
Acumulado Programado |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 18 |  | 26 |  | 33 |  | 46 |  | 54 |  | 65 |  | 73 |  | 77 |  | 83 |  | 94
% Meta acumulada |  |  |  |  | 0% |  | 8.511% |  | 19.15% |  | 27.66% |  | 35.11% |  | 48.94% |  | 57.45% |  | 69.15% |  | 77.66% |  | 81.91% |  | 88.3% |  | 100% |  | 47.87%
Acumulado Ejecutado |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 18 |  | 26 |  | 33 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45
CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 0% |  | 8.511% |  | 19.15% |  | 27.66% |  | 35.11% |  | 47.87% |  | 47.87% |  | 47.87% |  | 47.87% |  | 47.87% |  | 47.87% |  | 47.87%
Recursos: Humanos, Técnologícos, Financieros
INDICADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR | [6 empty] | META |  | VARIABLES |  |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Cumplimiento |  |  | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas ) *100 |  |  |  | 100% |  | Actividades programadas |  |  | 18 | 28 | 27 | 21 | 94
[9 empty] | Actividades ejecutadas |  |  | 18 | 27 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | Resultado |  |  | 100% | 103.7% | 0% | 0% | 47.87%
Mes | % Meta acumulada | % ejecución
2022-01-01 | 0% | 0%
2022-02-01 | 8.511% | 8.511%
2022-03-01 | 19.15% | 19.15%
2022-04-01 | 27.66% | 27.66%
2022-05-01 | 35.11% | 35.11%
2022-06-01 | 48.94% | 47.87%
2022-07-01 | 57.45% | 47.87%
2022-08-01 | 69.15% | 47.87%
2022-09-01 | 77.66% | 47.87%
2022-10-01 | 81.91% | 47.87%
2022-11-01 | 88.3% | 47.87%
2022-12-01 | 100% | 47.87%
GF
RG