## CRONOGRAMA PGD
META | ACTIVIDAD | % de Avance | PROCESO Y/O AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CORTO PLAZO 2020 | ACTIVIDADES MEDIANO PLAZO 2020 - 2021 | ACTIVIDADADES LARGO PLAZO 2022 | FECHA INICIAL 2020 | FECHA FINAL 2020 | SEGUIMIENTO ENERO 2020 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2020 | SEGUIMIENTO MARZO 2020 | SEGUIMIENTO ABRIL 2020 | SEGUIMIENTO MAYO 2020 | SEGUIMIENTO JUNIO 2020 | SEGUIMIENTO JULIO 2020 | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020 | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2020 | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2020
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Establecer un cronograma con fechas de plazo para la actualización y elaboración de documentos dentro del Sistema de Integrado de Gestión para todos los procesos. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación | Ricardo Hernández | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-03-31 | N/A | N/A | N/A
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Elaborar y actualizar los procedimientos, instructivos y demás documentos que sean necesarios para los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. | 8.333% | Todos | Todos | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-06-30 | N/A | Se actualiza Plan Institucional de Archivos y Formato Solicitud Consulta y Préstamo de Documentos y o Expedientes al Archivo Central | Para el mes de Marzo se esta realizando revisión y analisis de los procedimientos para posterior ajuste de los mismos.
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Verificar la alineación de Procedimientos y formatos del SIG, para la posterior elaboración de las Tablas de Retención Documental (elaboración de informe). | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-04-01 | 2020-03-30 | N/A | N/A | N/A
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar control y seguimiento a las PQRSD institucionales | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | María Helena Cruz Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se realiza control y seguimiento mensual - Mes de Diciembre | Se realiza control y seguimiento mensual - Mes de Enero | Se realiza control y seguimiento mensual - Mes de Febrero
Elaborar Diagnostico Integral de Archivos | Elaborar Diagnostico Integral de Archivos | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-04-30 | N/A | N/A | Se inicia con la elaboración del Diagnostico integral der archivos.
Elaboración, actualización Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar y ejecutar el Plan de Preservación Documental. | 8.333% | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se elabora y Publica el Plan de Conservación Documental | N/A | N/A
Elaboración, actualización Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar, actualizar y ejecutar el Plan de Preservación Digital. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se elabora y Publica el Plan de Preservación Digital | N/A | N/A
Realizar la identificación de los documentos Vitales o Esenciales de la entidad conforme a la elaboración de las Tablas de Retención Documental. | Realizar la identificación de los documentos Vitales o Esenciales de la entidad conforme a la elaboración de las Tablas de Retención Documental. | 8.333% | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar Plan de Emergencias para la Gestión Documental | Elaborar un plan de emergencia, que identifique los riesgos a los que está expuesta la documentación, establecer los riesgos y el impacto que puede tener sobre la organización. | 8.333% | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Identificar aquellos documentos que requieren ser convertidos a documento electrónico para garantizar su conservación, por su alto volumen de consulta o manipulación. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar cronograma y establecer grupos de apoyo para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Actualizar los procedimientos, guías e instructivos establecidos en la Entidad e incluir en éstos las políticas y actividades asociadas al manejo de documentos electrónicos. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar un diagnóstico general de la gestión de documentos electrónicos en la entidad, identificando debilidades y fortalezas. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogotá Años al 2006 | Contratación por prestación de servicios de un Tecnólogo en Gestión Documental que apoye la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Se elaboran estudios previos para la contratación de Tecnólogo en Gestión Documental de apoyo al proceso | Se elaboran y ajustan estudios previos para la contratación de Tecnólogo en Gestión Documental de apoyo al proceso | Se realiza la contratación del Tecnólogo en Gestión Documental como apoyo al proceso
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogotá Años al 2006 | Realizar el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) para la posterior digitalización de los documentos. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Se elaboran estudios previos para la contratación de Tecnólogos en Gestión Documental de apoyo al proceso | Se realiza la contratación de personal de apoyo al proceso de gestion documental | se encuentran en ejecución contratos de Gestión Documental.
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina Seccional Bogotá Años al 2006 | Ejecutar el proceso de digitalización de consulta de documentos a través de ORFEO, realizando un control de calidad constante de las imágenes digitalizadas. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-01-31 | N/A | N/A | Se realiza digitalización de Nomina 2004, 2005 y 2006
Programa de Documentos Especiales | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Migrar la información que se encuentre en medios y soporte obsoletos, y pasarlos a un formato actualizado para su reproducción. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Ubicar los documentos en un espacio físico especial, que cumpla con las condiciones de temperatura, humedad y luz adecuadas para la preservación de estos soportes. | 8.333% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Transferencias Documentales, Ejecución de Transferencias en un 80% de las áreas de la entidad. | Ejecutar transferencia documental, Grupo Administrativo y Financiero | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-04-01 | 2019-04-30 | N/A | N/A | Debedido a la cuarentena se posterga transferencia documental del Grupo Administrativo y Financiero.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Programar la actualización de las T.R.D. | 0% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-04-30 | 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar la recolección de información para la elaboración de las Tablas de Retención Documental. | 0% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-04-30 | 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar Propuesta de Tablas de Retención Documental para el 50% de las áreas. | 0% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-11-03 | 30/11/20020 | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Revisar y ajustar las Tablas de Retención Documental. | 0% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-11-03 | 30/11/20020 | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Presentar Tablas de Retención Documental para aprobación en el Comité Institucional de Gestión Y Desempeño. | 0% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-12-14 | 2020-12-18 | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Enviar Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su aprobación. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental, en un 50% conforme a las Tablas de Retención Documental actualizadas elaboradas como propuesta. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-11-03 | 30/11/20020
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Solicitar el apoyo al Archivo General de la Nación, con el fin de elaborar las tablas de Valoración Documental. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por Definir | Por Definir
Verificar que las Dependencias del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, tengan al día los inventarios documentales correspondientes a los archivos de gestión | solicitar inventarios documentales en los archivos de gestión. | 50% | Todas las áreas | Responsables de Archivo | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-01 | 2020-02-29 | N/A | Se solicita mediante memorando No. 20201130000394 del 25 de febrero de 2020, inventarios documentales actualizados de los archivos de gestión a cada una de las áreas con plazo de entrega a 28 de febrero de 2020. | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Recuperar la estantería en buen estado que se encuentre disponible. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Realizar un Programa de limpieza y desinfección de los archivos e investigar los costos y necesidades de la entidad para la contratación de una empresa especializada en la limpieza de documentos y archivos. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Se solicitara presupuesto con el fin de mejorar las condiciones actuales del archivo central, compra de estantería y adecuación de las instalaciones físicas. | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Plan Institucional De Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. En Temas de Gestión Documental y ORFEO | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | N/A | El martes 10 de Febrero se realiza sensibilización respecto a la Gestión adecuada de PQRSD y ORFEO | N/A
Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8 | Solicitar Asesoría al Archivo General de la Nación | 8.333% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-02 | 2021-01-01 | N/A