## Seguimiento
Cronograma de Actividades Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2022 | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CAMPAÑA NACIONAL | EJES TEMÁTICOS |  | Actividad | % | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | AVANCE ACTIVIDAD | %
Programa Nacional de Bienestar 2020-2022 - "Servidores saludables, entidades sostenibles" | Equilibrio Psicosocial | 1 | Eventos deportivos y recreacionales | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 2 | Eventos artísticos y culturales | 3.03% |  | 100% |  |  | 100% | 3.03%
|  | 3 | Trabajo en casa | 3.03% | 100% |  |  |  | 100% | 3.03%
|  | 4 | Concurso “los servidores públicos tienen talento" | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 5 | Bienestar espiritual | 3.03% |  | 50% |  | 50% | 50% | 1.515%
|  | 6 | Horarios flexibles | 3.03% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.515%
|  | 7 | Jornada laboral especial para mujeres embarazadas | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 8 | Institucionalizar el día del abuelo | 3.03% |  |  | 100% |  | 0% | 0%
|  | 9 | Actividades especiales con ocasión del día de la familia | 3.03% |  | 50% | 50% |  | 50% | 1.515%
|  | 10 | Día de la Niñez y la Recreación | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 11 | Realizar actividades de reconocimiento y/o felicitaciones a los servidores que formalicen legalmente su relación conyugal | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 12 | Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborales | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 13 | Día Nacional del Servidor Público | 3.03% |  | 100% |  |  | 100% | 3.03%
|  | 14 | Reconocimiento a servidores públicos según su profesión | 3.03% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.515%
|  | 15 | Día del Trabajo Decente | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 16 | Preparación al cambio, desvinculación laboral asistida o readaptación laboral / Encuesta de Clima y Cultura Organizacional | 3.03% | 50% |  |  | 50% | 50% | 1.515%
|  | 17 | Celebración de cumpleaños | 3.03% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.515%
|  | 18 | Entorno laboral saludable | 3.03% |  | 50% |  | 50% | 50% | 1.515%
|  | 19 | Promoción de la lectura y espacios de cultura en familia | 3.03% | 100% |  |  |  | 100% | 3.03%
|  | 20 | Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 21 | Incentivos - reconocimientos por el buen desempeño | 3.03% |  | 100% |  |  | 100% | 3.03%
| Salud Mental | 22 | Acompañamiento e implementación de estrategias para el mantenimiento de la salud mental. | 3.03% | 100% |  |  |  | 100% | 3.03%
|  | 23 | Prevención del sedentarismo, manejo de ansiedad y depresión por el aislamiento. | 3.03% | 100% |  |  |  | 100% | 3.03%
|  | 24 | Telemedicina y/o Teleorientación psicológica | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 25 | Estratégias de trabajo bajo presión | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| Convivencia Social | 26 | Acciones para promover la inclusión laboral, diversidad y equidad. | 3.03% |  |  | 100% |  | 0% | 0%
|  | 27 | Actividades para concientizar sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales | 3.03% | 50% |  | 50% |  | 50% | 1.515%
|  | 28 | Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder | 3.03% |  | 100% |  |  | 100% | 3.03%
| Alianzas Interinstitucionales | 29 | Contemplar contar con gestores de felicidad (GEFES) y realizar el reconocimiento social de los mejores dentro de los grupos de trabajo o dependencias a través de la calificación obtenida por su desempeño | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 30 | Programa Servimos | 3.03% | 50% |  | 50% |  | 50% | 1.515%
| Transformación Digital | 31 | Preparación y desarrollo de competencias en el uso de herramientas digitales disponibles en la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado, el aprendizaje colaborativo, la organización del trabajo, el trabajo virtual en casa, el teletrabajo y el servicio al ciudadano | 3.03% |  | 100% |  |  | 100% | 3.03%
|  | 32 | Preparar a los servidores para la apropiación, el uso y la aplicación de analítica y protección de datos enfocados en el bienestar. | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
|  | 33 | Creación e implementación de ecosistemas digitales enfocados en el bienestar de los servidores | 3.03% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
Total Actividades |  |  | 33 | 99.99% |  |  |  |  | TOTAL | 40.9%