## Cronograma
| Cronograma de Actividades Plan Institucional de Capacitación 2022 | [11 empty] | EJECUCIÓN PIC
| Eje temático | Tema | Clasificación | Actividad | Población Objeto | Gestor del conocimiento | Competencia Asociada | % | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | Observaciones a tenr en cuenta | AVANCE ACTIVIDAD | %
1 | Creación de valor público | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo | Todos | Externo | Hacer | 3.85% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.9625% | 25% | 0.9625% | 25% | 0.9625% | 25% | 0.9625% | Luis Fernando Oviedo | 100% | 3.85%
2 |  | Gestión administrativa | Capacitación | Plan Institucional de Gestión Ambiental | Todos | Externo | Hacer | 3.85% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.9625% | 25% | 0.9625% | 25% | 0.9625% | 25% | 0.9625% |  | 100% | 3.85%
3 |  | Atención al Ciudadano | Capacitación | Protocolo de Atención al Ciudadano | Todos | Interno | Hacer | 3.85% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% |  | 100% | 3.85%
4 |  | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Fundamentos de Braille | Todos | Interno | Hacer | 3.85% |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | Jefe de Control Interno y grupo de trabajo | 100% | 3.85%
5 |  | Gestión del Talento Humano | Entrenamiento | Gestión del cambio | Todos | Externo | Ser | 3.85% | 100% |  |  |  | 100% | 3.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Grupo de Contratación | 100% | 3.85%
6 |  | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Atención a PDV (Personas con discapacidad visual) en diferentes sectores | Todos | Interno | Hacer | 3.85% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% | Colombia Compra Eficiente | 100% | 3.85%
7 |  | Gestión del Talento Humano | Entrenamiento | Trabajo en Equipo | Todos | Externo | Ser | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% |  | 100% | 3.85%
8 |  | Gestión Documental | Capacitación | Aplicación de Procesos Técnicos en archivo | Todos | Interno | Hacer | 3.85% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% |  | 100% | 3.85%
9 |  | Gestión Documental | Capacitación | Manejo de 472 | Secretarias | Interno | Hacer | 3.85% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% |  | 100% | 3.85%
10 |  | Gestión Documental | Capacitación | Fundamentos de Gestión Documental | Secretarias 7 | Externo | Hacer | 3.85% | 100% |  |  |  | 100% | 3.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 3.85%
11 |  | Gestión Jurídica | Capacitación | Manejo de Sigep II | Todos | Externo | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | OAP | 100% | 3.85%
12 |  | Gestión Jurídica | Entrenamiento | Contratación Estatal | Todos | Externo | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | Depende de DAFP | 100% | 3.85%
13 |  | Gestión Financiera | Entrenamiento | Normas Contables | Grupo Adtva y Financiera | Externo | Ser | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | AGN | 100% | 3.85%
14 |  | Gestión Financiera | Capacitación | Ley de Presupuesto | Grupo Adtva y Financiera | Interno | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Grupo Gestión Financiera y Jefe de Control Interno y grupo de trabajo | 0% | 0%
15 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión Jurídica | Entrenamiento | Elaboración estudios previos y supervisión contratos | Con funciones de Supervisión | Externo | Hacer | 3.85% |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | Erika Bibiana Pedraza | 100% | 3.85%
16 |  | Innovación | Inducción | Producción contenidos para INCIRadio-Conducción y Producción de Programas | Funcionarios Radio | Externo | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | Erika Bibiana Pedraza | 100% | 3.85%
17 | Probidad y Ética de lo Público | Gestión del Talento Humano | Entrenamiento | Liderazgo | Grupo Directivo | Interno | Ser | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | Erika Bibiana Pedraza | 100% | 3.85%
18 |  | Cultura Organizacional | Entrenamiento | Resiliencia | Todos | Interno | Ser | 3.85% | 100% |  |  |  | 100% | 3.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Álvaro Bermúdez - ONAC | 100% | 3.85%
19 |  | Buen Gobierno | Capacitación | Procesos Disciplinarios | Todos | Interno | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | Álvaro Bermúdez - ONAC | 100% | 3.85%
20 | Transformación Digital | Gestión de Tecnologías de Información | Capacitación | Uso de las TIC | Todos | Externo | Hacer | 3.8% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.8% | 0% | 0% | Jefe de Control Interno y grupo de trabajo | 100% | 3.8%
21 |  | Gestión de Tecnologías de Información | Entrenamiento | Uso de ORFEO | Todos | Interno | Hacer | 3.8% |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 100% | 3.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | Johana y Yolanda | 100% | 3.8%
22 |  | Gestión de Tecnologías de Información | Capacitación | Manejo del software ofimático | Todos | Externo | Hacer | 3.85% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% | Diana Henriquez | 100% | 3.85%
23 |  | Gestión de Tecnologías de Información | Capacitación | Conocimiento aplicativo WEB SAFI - Inventarios | Grupo Adtva y Financiera | Externo | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | Diana Henriquez | 100% | 3.85%
24 |  | Gestión de Tecnologías de Información | Capacitación | Programas Ofimáticos (Excel) | Todos | Externo | Hacer | 3.85% | 100% |  |  |  | 100% | 3.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Diana Henriquez | 100% | 3.85%
25 |  | Gobierno Digital | Entrenamiento | Voice Over y Lector de pantalla jaws | Todos | Interno | Hacer | 3.85% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% | 0% | 0% | Diana Henriquez | 100% | 3.85%
26 |  | Gobierno Digital | Entrenamiento | Aplicaciones para grabaciones de la emisora | Funcionarios Radio | Externo | Hacer | 3.85% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.85% |  | 100% | 3.85%
|  |  |  | 26 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 17.33% |  | 13.43% |  | 28.82% |  | 36.57% |  | ACUMULADO | 96.15%
Note on E3: 1. PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADA PARA EL 26 DE OCTUBRE. 2. 3. 4. 5.
Note on J3: Diana Parra: Capacitaciones en: 1. Prevensión de Covid 19. 28/02/2022 2. Funciones y Responsabilidades COPASST. 22/03/2022 3. Funciones y Responsabilidades CCL. 24/03/2022 4. Mobbing-acoso laboral. 30/03/2022
Note on E4: 1. PROGRAMADA PARA EL 21 DE OCTUBRE. 2.
Note on J4: NANIS PARRA: Se realizan capacitaciones en: 1. Movilidad sostenible 24/02/2022 2. Manejo de residuos aprovechables y no aprovechables 29/03/2022
Note on J7: Andrea Carolina Cuadros: 8 feb
Note on E9: PROGRAMADA PARA EL LUNES 31 DE OCTUBRE
Note on E14: PROGRAMADA PARA EL JUEVES 27 DE OCTUBRE.
Note on E15: PROGRAMADA PARA EL 15,16,17 Y 18 DE OCTUBRE.
Note on E18: PROGRAMADA PARA EL 15,16,17 Y 18 DE OCTUBRE.
Note on E19: PROGRAMADA PARA EL 11 DE OCTUBRE DE 10 A 12 AM.
Note on E21: PROGRAMADA PARA EL 12 DE DICIEMBRE.
Note on J26: Andrea Carolina Cuadros: Febrero 21 inicia y termina 16 de marzo son 15 horas - CAFAM
Note on E27: Andrea Carolina Cuadros: Gestor de conocimiento enrique
Note on E28: PROGRAMADA PARA EL 15,16,17 Y 18 DE OCTUBRE.

## SST (hidden)
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL SG-SST PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES |  | PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDA | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | CONSOLIDADO (CADA TEMA DURANTE EL AÑO) |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %CUMPLIMIENTO
1 | Responsabilidad legal SGSST | Direccion, COPASST - COCOLA, jefes areas y coordinadores | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | LAS FECHAS DE LAS CAPACITACIONES ESTARAS SIGETAS AL PLAN DE TRABAJO CON LA ARL Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS PROFESIONALES
2 | Atencion y preparacion ante emergencias | Todo el personal | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
3 | Capacitaciones en riesgo quimico: Manejo y almacenamiento de sustancias quimicas, matriz de compatibilidad y uso de hojas de seguridad en caso de accidente y almacenamiento de gases | Personal identificado en el PVE que manipuke sustancias quimicas | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
4 | Manejo de posturas adecuadas (programa riesgo biomecánico - PVE osteomuscular) Trabajo en casa | Todo el personal | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Conservación auditiva y visual | Personal identificado en el PVE | RESPONSABLE SST E INTERMEDIARIO | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
6 | Manejo defensivo (PESV) | Conductores | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
7 | Capacitacion en riesgo biológico | Personal de Laboratorios que manipulen Gases comprimidos | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
8 | Riesgo eléctrico y mecanico | Talleres y Laboratorios | RESPONSABLE SST E INTERMEDIARIO | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
9 | Capacitacion Brigada Basica | Brigadistas | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
10 | Taller en manejo y resolucion de conflictos, Funciones y responsabilidades | COCOLA | RESPONSABLE SST E INTERMEDIARIO | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
11 | Capacitación en prevención y manejo del COVID- 19 | Todo el personal | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
12 | Prevención y manejo del estrés y ansiedad, Organización del trabajo en casa. | Todo el personal | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [14 empty] | 1 | [9 empty] | #REF! | 0 | #REF!
13 | Capacitación en autocuidado | Todo el personal | RESPONSABLE SST Y ARL POSITIVA | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!
14 | Capacitacion realizacion de inspecciones, Capacitacion funciones y responsabilidad y Capacitacion investgacion de accidentes | Copasst | RESPONSABLE SST E INTERMEDIARIO |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0 | #DIV/0!

## ejes temáticos (hidden)
CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO
COMPETENCIA ASOCIADA | PROCESO | CLASIFICACIÓN | ACTIVIDAD PROPUESTA
Hacer | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Sostenibilidad Ambiental | Capacitación | Sostenibilidad Ambiental
SABER | Atención al Ciudadano | Capacitación | Técnicas de atención al usuario y servicio al cliente.
| Atención al Ciudadano | Capacitación | Contexto de relaciones internacionales, de los mecanismos de participación, mecanismos de negociación, de acuerdos de reconocimiento mutuo, de memorando de entendimiento
| Gestión Jurídica | Entrenamiento | Supervisión de contratos.
| Gestión Jurídica | Entrenamiento | Principio de planeación contractual
| Gestión Jurídica | Entrenamiento | Secop II
| Control Disciplinario | Entrenamiento | Ley 734 de 2002 - control disciplinario
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
COMPETENCIA ASOCIADA | PROCESO | CLASIFICACIÓN | ACTIVIDAD PROPUESTA
Hacer | Gestión del Talento Humano | Entrenamiento | Curso Virtual de empleo público
Hacer | Sistema de Calidad | Capacitación | Administración del riesgo y el diseño de controles
Hacer | Innovación | Entrenamiento | Formulación de proyectos
Hacer | Innovación | Entrenamiento | Gestión de proyectos
Hacer | Innovación | Entrenamiento | Metodologías para la formulación de proyectos
Hacer | Innovación | Capacitación | métodos de investigación.
Saber | Atención al Ciudadano | Capacitación | Estatuto del Consumidor
Saber | Buen Gobierno | Capacitación | Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
Saber | Sistema Integrado de Gestión | Capacitación | Técnicas de Auditoria
Saber | Sistema Integrado de Gestión | Capacitación | Normas de Auditoría generalmente aceptadas.
Saber | Sistema Integrado de Gestión | Capacitación | Sistemas integrados de gestión
Saber | Sistema Integrado de Gestión | Capacitación | Implementación de SIG
Saber | Sistema Integrado de Gestión | Capacitación | Normas y guías técnicas ISO/IEC 17034, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO/ IEC 9001, ISO 10012:2003, ISO 35 e ISO 13528:2015
Saber | Sistema Integrado de Gestión | Capacitación | Normatividad 9001
Saber | Planeación Institucional | Capacitación | Planeación y orientación a resultados
Saber | Gestión del Talento Humano | Entrenamiento | Redacción de textos y ortografía
Saber | Gestión Documental | Capacitación | Fundamentos básicos en gestión documental
Saber | Gestión del Conocimiento | Capacitación | Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Saber | Gestión del Conocimiento | Entrenamiento | Redacción de textos científicos y técnicos.
Saber | Gestión Jurídica | Capacitación | Derecho Procesal
Saber | Gestión Jurídica | Capacitación | Derecho Constitucional
Saber | Gestión Jurídica | Capacitación | Contratación Estatal
Saber | Innovación | Capacitación | Gestión y ejecución de proyectos I+D+i y de actividades de metrología
Saber | Innovación | Capacitación | Conocimiento de Tipología de productos de I+D+i
Saber | Innovación | Capacitación | Herramientas para desarrollar la innovación
Saber | Gestión del Conocimiento | Entrenamiento | Herramientas pedagógicas.
Saber | Gestión del Conocimiento | Entrenamiento | Mecanismos y métodos de transferencia de conocimiento
Saber | Gestión Financiera | Entrenamiento | Reservas Presupuestales y Vigencias futuras
Saber | Innovación | Capacitación | cálculo vectorial, álgebra básica, estadística descriptiva e inferencial
Saber | Innovación | Capacitación | Soldadura, conexiones eléctricas - manejo de equipos robustos y delicados
Saber | Innovación | Capacitación | Conocimientos: Física, termodinámica
Saber | Innovación | Capacitación | Física, Química, Estadística descriptiva e inferencial
Saber | Innovación | Capacitación | Técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos
Saber | Innovación | Capacitación | Calibración de diferentes patrones y equipos de longitud - máquinas de medición por coordenadas y sistemas ópticos de medición.
Saber | Innovación | Capacitación | Interpretación y análisis de resultados,
Saber | Innovación | Capacitación | Estimación de incertidumbre, manejo de instrumentos
Saber | Innovación | Capacitación | Validación de métodos y estimación de la incertidumbre- EURACHEM
Saber | Innovación | Capacitación | Conservación de patrones, con especial cuidado en los bloques patrón.
Saber | Innovación | Capacitación | Conservación y manipulación de patrones como bloques patrón, reglas de pasos, escalas de vidrio, reglas graduadas, cintas métricas.
Saber | Innovación | Capacitación | Conocimiento en la norma ISO 17025 2017
Saber | Innovación | Capacitación | Desarrollo de procedimientos, instructivos del laboratorio de Longitud
Saber | Innovación | Capacitación | Conocimientos en calibración de diferentes instrumentos de Longitud como pie de rey, micrómetro, comparador de carátula, cintas métricas y reglas
Saber | Innovación | Capacitación | Conservación y manejo de instrumentos de longitud como pie de rey, micrómetro, comparador de carátula, cintas métricas y reglas.
Saber | Innovación | Capacitación | Redacción de artículos científicos.
Saber | Innovación | Capacitación | Herramientas de citación de referencias bibliográficas.
Saber | Innovación | Capacitación | Herramientas para delegar actividades y estructurar proyectos científicos.
Saber | Innovación | Capacitación | Manipular plataformas de Minciencias para aplicar a Convocatorias de investigación.
Saber | Innovación | Capacitación | Transferencia de conocimiento en teoría de tiempo y frecuencia para actualización y mantenimiento de competencias (preferiblemente con un NMI con CMC publicadas en KCDB).
Saber | Innovación | Capacitación | Herramientas de confirmación metrológica.
Saber | Innovación | Capacitación | Transferencia de conocimiento internacional en manipulación de sistemas de medición de tiempo y frecuencia que aún no se han implementado en INM de Colombia (preferiblemente con un NMI con CMC publicadas en KCDB).
Saber | Innovación | Capacitación | Herramientas de gestión de proyectos.
Saber | Innovación | Capacitación | Gestión de la investigación
Saber | Innovación | Capacitación | Herramientas para priorizar necesidades del país o actividades en general.
Saber | Innovación | Capacitación | Socialización entre SMF y SMQB de instrumentos con los que cada área mide parámetros de tiempo o frecuencia.
Saber | Innovación | Capacitación | Estado del arte de diseño de industria o sistemas de medición en Colombia, de los participantes externos de la RCM.
Saber | Innovación | Capacitación | Socialización de manipulación de instrumentos o sistemas de medición de laboratorios externos que pertenecen a algún grupo GTM de la RCM.
Saber | Innovación | Capacitación | Técnicas de formulación de proyectos en investigación científica,
Saber | Innovación | Capacitación | Conocimientos metrología eléctrica
Saber | Innovación | Capacitación | Como desarrollar motricidad fina - tolerar recintos cerrados (laboratorio), mantener la concentración.
Saber | Innovación | Capacitación | Calidad de soldadura.
Saber | Innovación | Capacitación | Manejo de máquinas convencionales y CNC por arranque de viruta, conocimiento en materiales de ingeniería,
Saber | Innovación | Capacitación | Composición de materiales ferrosos y no ferrosos.
Saber | Innovación | Capacitación | Metodología de la investigación - Capacitación específica en Metrología de Dureza
Saber | Innovación | Capacitación | Vocabulario en metrología, esquemas de trazabilidad, tecnicas analíticas de medición, incertidumbre, desarrollo de métodos
Saber | Innovación | Capacitación | Modelo de reconocimiento y Medición de grupos de investigación de Minciencias.
Saber | Innovación | Capacitación | técnicas y principios de las mediciones de cantidad de sustancia de analitos químicos
Saber | Innovación | Capacitación | Investigación científica en el campo de la química analítica
Saber | Innovación | Capacitación | Estadística para interpretación de datos de análisis químicos
Saber | Innovación | Capacitación | Estadística aplicada al campo de la metrología química.
Saber | Innovación | Capacitación | Métodos instrumentales de medición en química y biología.
Saber | Innovación | Capacitación | Validación de métodos analíticos-Eurachem Guide.
Saber | Innovación | Capacitación | Vocabulario internacional de metrología, Sistema Internacional de Unidades - SI, estimación de la incertidumbre de medición.
Saber | Innovación | Capacitación | Métodos de caracterización de materiales de referencia.
Saber | Innovación | Capacitación | Caracterización de materiales de referencia acorde con ISO 35.
Saber | Innovación | Capacitación | Normalización
Ser | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Adaptación al cambio
Probidad y ética de lo público | Gestión del Conocimiento y la Innovación
COMPETENCIA ASOCIADA | PROCESO | CLASIFICACIÓN | ACTIVIDAD PROPUESTA
Ser | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Integridad del Servidor Público
Ser | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Empatía y Solidaridad
Ser | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Resiliencia
Ser | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Liderazgo e iniciativa
Ser | Gestión del Talento Humano | Capacitación | Comunicación asertiva
Saber | Buen Gobierno | Capacitación | Modelo Estandar de Control Interno MECI
Saber | Buen Gobierno | Capacitación | Normas y procedimientos de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Transfomacion Digital | Gestión del Conocimiento y la Innovación
COMPETENCIA ASOCIADA | PROCESO | CLASIFICACIÓN | ACTIVIDAD PROPUESTA
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Capacitación | Tecnología de Información
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Manejo de herramientas ofimáticas
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Herramientas computacionales (ejemplo: Python, Octave).
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Software de diseño mecánico
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Manejo de SolidWorks, simulaciones, diseño de producto.
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Manejo de software especializado (LabView, Excel®)
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Actualización LabVIEW
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Herramientas de Software para adquisición de datos de equipos de laboratorio
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Herramientas de Software para análisis de datos (R, Matlab, Otros)
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Manejo de Word y Excel.
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Proyect Management, gestión de riesgo
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Macros en Excel.
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Conocimiento de plataformas digitales
Saber | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | Programación y simulación.
Hacer | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | ISOLUCION
Hacer | Gestión de Tecnología de Información | Entrenamiento | BPMetro