## EJECUCIÓN BIENESTAR JULIO 2021
AVANCE DE EJECUCIÓN - PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS / AÑO 2021
| OBJETIVO |  | Monitorear el avance de ejecución de las actividades incluidas dentro del Programa de Bienestar e Incentivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD ASOCIADA CON | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO MENSUAL DICIEMBRE
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Formular el Programa de Bienestar para la presente vigencia usando como insumos la Matriz Estratégica de Talento Humano. Emitida por el DAFP, el Plan Nacional de Bienestar 2020-2022. Formulado por el DAFP, la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de Bienestar. Diligenciada por los servidores de la entidad, los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y la Medición de Riesgo Psicosocial aplicadas a los servidores del INCI. Así como, la Encuesta de Ambiente y Desarrollo Institucional realizada por el DANE. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | 1 | 1
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que promuevan el deporte y la actividad física en casa. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | Mediante contrato establecido con CAFAM, se desarrolló un torneo virtual de Parchis, el cual se llevó a cabo entre el 09 y el 23 de diciembre de 2021.
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que permitan incentivar hábitos de vida saludable entre los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, talleres teóricos/prácticos y/o facilitar el acceso de los servidores a espacios presenciales o virtuales. Que permitan el desarrollo de habilidades artísticas y culturales. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | El día 03 de diciembre con apoyo de la caja de compensación se realizó un taller de cocina, en el que un chef experto enseñó paso a paso la preparación de brownies navideños.
Conmemorar el día internacional de la mujer, haciendo un reconocimiento especial a las funcionarias de la entidad. | Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  |  |  | 1 | 1
Promover la integración familiar de los servidores mediante la realización de talleres teórico/prácticos en diferentes disciplinas. | Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | El 10 de diciembre se realizó un taller de manualidades en el que un docente del Centro de Educación para el Trabajo de CAFAM, enseñó paso a paso la elaboración de figuras decorativas para el árbol de navidad.
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que promuevan el bienestar espiritual de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  |  |  | 1 | 1
Conmemorar el día internacional de la familia, propiciando espacios de unión e interacción al interior del grupo familiar de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
Promover el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos de la Entidad (Actividad Recreo-deportiva). | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [16 empty] | 1 | 1
Fomentar espacios físicos y/o virtuales que incentiven la lectura y la cultura entre los servidores y sus familias. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [14 empty] | 1
Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades manuales en artes y artesanías. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Mediante contrato establecido con CAFAM, el día 14 de diciembre se realizó un taller de manualidades en el que un docente del Centro de Educación para el Trabajo de CAFAM, enseñó paso a paso la elaboración de cuadros utilizando diferentes técnicas de pintura.
Realizar capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, divulgar Infografías y/o boletines informativos que sirvan como preparación de los funcionarios que se encuentran próximos a recibir su pensión (pre-pensionados). | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1 | 1
Conmemorar el día del servidor publico, haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, capacitaciones, infografías y/o capsulas informativas que permitan la divulgación de información de interés sobre programas de vivienda | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1
Realizar ferias virtuales y/o presenciales de educación superior y formación para el trabajo, con el fin de promover el desarrollo integral de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Divulgar el Programa Servimos en la Entidad | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Propiciar espacios de esparcimiento para niños y jóvenes en el marco del día de la niñez y la recreación. Realizando actividades virtuales y/o presenciales, que incentiven el juego y la diversión. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1 | 1
Elaborar los estudios previos para llevar a cabo la contratación de las actividades incluidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos para la vigencia 2021. | Plan de Acción Anual. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [12 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, talleres, infografías o capsulas informativas que promuevan el autocuidado de la Salud mental, el Equilibrio laboral - personal y/o manejo del estrés. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Implementar y hacer seguimiento al desarrollo del Programa Estado joven | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, talleres, infografías y/o capsulas informativas como intervención de la medición del clima laboral y riesgo psicosocial. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Diseñar y presentar una propuesta para evaluar la viabilidad de implementar el programa de bilingüismo en la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [20 empty] | 1
Elaborar la propuesta para la implementación del programa de teletrabajo de la Entidad | Matriz Estratégica del Talento Humano | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1 | 1
Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso contractual de dotación de vestuario y calzado de labor para los funcionarios que cumplan las condiciones para recibirla. | Plan de Acción Anual - Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [12 empty] | 1 | 1
Conmemorar el día del abuelo, realizando actividades y/o promoviendo espacios de esparcimiento virtuales o presenciales entre los abuelos con sus hijos y nietos. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [14 empty] | 1
Realizar actividades que permitan la divulgación y apropiación del código de ética de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1
Presentar informes de la gestión realizada durante la vigencia en cumplimiento de este plan de trabajo, a la dirección general, a la oficina de control interno y a los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [22 empty] | 1 | 1 | Se elabora informe de la ejecución del Programa de Bienestar durante la vigencia 2021, el cual es socializado con la dirección general y estará disponible para ser consultado por la Oficina de Control Interno y demás entes de control..
Evaluar la satisfacción de los servidores con las actividades desarrolladas en el Programa de Bienestar durante la vigencia 2021. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [22 empty] | 1 |  | Esta actividad no se realiza teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% de los servidores de la entidad solicitaron el disfrute de vacaciones en las ultimas fechas del año, lo cual significaría que los resultados obtenidos en esta encuesta no serían suficientes.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5
ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 39 | 2.2222 |  | 6.6667 |  | 4.4444 |  | 13.3333 |  | 4.4444 |  | 8.8889 |  | 8.8889 |  | 0 |  | 6.6667 |  | 11.1111 |  | 8.8889 |  | 11.1111
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CORTE |  | 86.6667