## Mejoramiento atención
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 84.33% | 82% | 96% | 67%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2024 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance
4603025 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 476 | 121 | 84.3% | 0 | 1 | 8 | 13 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 68 | 85 | 102 | Primera Infancia: 5 Educación:8 Accesibilidad Información: 25 Accesibilidad espacio fisico: 24 Empleabilidad:15 Campañas: 25
4603016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 60 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 19 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:8 Acciones Participación y Derechos:10
4603018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 573777 | 86109 | 68.69% | 5579 | 7266 | 16968 | 19181 | 24574 | 37021 | 39690 | 43030 | 46183 | 54629 | 55624 | 59145 | Material dotado:504 Adquisición en la tienda: 3.312 Material Impreso: 53.398 Producción Radial: 1038 Vídeos con audio-descripción: 96 Textos estructurados: 642 Talleres realizados: 155
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 5 | 62.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 0 | 8 | 33.33%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 | 17 | 68% | 4 | 2 | 2 | 25 | 100%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.67% | 3 | 2 | 4 | 13 | 54.17% | 7 | 1 | 1 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 1 | 24 | 100%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20% | 1 | 1 | 0 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.33% | 2 | 4 | 4 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4% | 1 | 0 | 1 | 3 | 12% | 1 | 4 | 3 | 11 | 44% | 3 | 3 | 8 | 25 | 100%
|  | Total | 121 | 102 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.612% | 5 | 7 | 6 | 26 | 21.49% | 14 | 10 | 5 | 55 | 45.45% | 13 | 17 | 17 | 102 | 84.3%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0 | 8 | 100%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 0 | 10 | 100%
|  | Total | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.263% | 1 | 17 | 0 | 19 | 100%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 55 | 0 | 74 | 14.68% | 21 | 0 | 137 | 232 | 46.03% | 78 | 96 | 98 | 504 | 100%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3312 | 3312 | 230 | 903 | 191 | 1324 | 39.98% | 264 | 179 | 185 | 1952 | 58.94% | 195 | 174 | 164 | 2485 | 75.03% | 279 | 198 | 350 | 3312 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 80000 | 53398 | 5320 | 640 | 9375 | 15335 | 19.17% | 1757 | 4983 | 12100 | 34175 | 42.72% | 2327 | 2910 | 2670 | 42082 | 52.6% | 7925 | 577 | 2814 | 53398 | 66.75%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1038 | 1038 | 21 | 82 | 68 | 171 | 16.47% | 104 | 109 | 92 | 476 | 45.86% | 102 | 102 | 100 | 780 | 75.14% | 93 | 93 | 72 | 1038 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 100 | 96 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23% | 9 | 7 | 9 | 48 | 48% | 11 | 9 | 6 | 74 | 74% | 6 | 6 | 10 | 96 | 96%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 642 | 0 | 46 | 46 | 92 | 9.2% | 46 | 46 | 46 | 230 | 23% | 0 | 125 | 63 | 418 | 41.8% | 46 | 11 | 167 | 642 | 64.2%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 155 | 155 | 0 | 9 | 14 | 23 | 14.84% | 14 | 14 | 15 | 66 | 42.58% | 13 | 20 | 13 | 112 | 72.26% | 19 | 14 | 10 | 155 | 100%
|  | Total | 86109 | 59145 | 5579 | 1687 | 9702 | 16968 | 19.71% | 2213 | 5393 | 12447 | 37021 | 42.99% | 2669 | 3340 | 3153 | 46183 | 53.63% | 8446 | 995 | 3521 | 59145 | 68.69%

## Optimizacion de capacidades
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 106.9% | 72% | 100% | 44%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2024 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance agosto | Avance septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance Mes
4699011 | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | % Avance | 100% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | Para la vigencia 2024 se ejecuto 10% de la meta programada. Se espera ejecutar esta actividad en el 2025.
4699060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Nivel de avance | 100% | 25% | 106.9% | 8% | 10% | 11.5% | 13.08% | 14.65% | 16.23% | 18.32% | 19.9% | 21.48% | 23.05% | 24.62% | 26.72% | Ejecución de cronogramas de actulización del SIG. Parametrización de planes en el software SIG. Ejecución del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
26.72%
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Sedes adecuadas | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad | 25% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | 10%
|  | Total | 25% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | 10%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad | 25% | 24.9% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 49.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.6% | 74.4% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 24.9% | 99.6%
|  | Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad. | 25% | 24.9% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 49.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.6% | 74.4% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 24.9% | 99.6%
|  | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión | 25% | 24.9% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 49.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.6% | 74.4% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 24.9% | 99.6%
|  | Consolidar las politicas de gobierno digital y seguridad digital | 25% | 8.2% | 2% | 2% | 0% | 4% | 16% | 0% | 0% | 0% | 4% | 16% | 2.1% | 0% | 0% | 6.1% | 24.4% | 0% | 0% | 2.1% | 8.2% | 32.8%
|  | Total | 100% | 82.9% | 8% | 2% | 1.5% | 5.5% | 5.5% | 1.575% | 1.575% | 1.575% | 10.22% | 10.22% | 2.1% | 1.575% | 1.575% | 15.47% | 15.47% | 1.575% | 1.575% | 2.1% | 82.9% | 82.9%
Note on F5: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI

## Segundo trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 70.63% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 9.917% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Primera Infancia: 6 Educación:0 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.167%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 25%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 20%
|  | Total | 121 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.264% | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.264%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%

## Tercer trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 97.46% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 105.8% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 64 | 113 | 128 | Primera Infancia: 7 Educación:29 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 5 | 0 | 0 | 7 | 87.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 12 | 7 | 6 | 29 | 120.8%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47% | 3 | 20 | 3 | 35 | 102.9%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35% | 1 | 9 | 2 | 19 | 95%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 0 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40% | 6 | 5 | 4 | 23 | 115%
|  | Total | 121 | 128 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79% | 34 | 49 | 15 | 128 | 105.8%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%

## Cuarto trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 97.46% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 105.8% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 64 | 113 | 128 | Primera Infancia: 7 Educación:29 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 5 | 0 | 0 | 7 | 87.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 12 | 7 | 6 | 29 | 120.8%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47% | 3 | 20 | 3 | 35 | 102.9%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35% | 1 | 9 | 2 | 19 | 95%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 0 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40% | 6 | 5 | 4 | 23 | 115%
|  | Total | 121 | 128 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79% | 34 | 49 | 15 | 128 | 105.8%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%