## Cronog ejecución Plan Conservac
CONTROL EJECUCION MENSUAL - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [9 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % PROGRAMADO | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % de avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Realizar Capacitaciones internas programadas, correspondientes al Proceso de Gestión Documental dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Aplicación de Procesos Técnicos en archivos | 8.3% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se programó y ejecutó capacitación de Gestión de ORFEO Y PQRSD para los funcionarios y contratistas del Instituto. | N/A | N/A | Durante el mes de septiembre se enviaron boletines de gestion documental, relacionados con la aplicación de procesos tecnicos. (Foliación, TRD y conservación preventiva de documentos) | N/A | N/A | N/A
2 | Programar capacitaciones externas a los resposables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar capacitacion en el AGN Tema: "Fundamentos de Gestión Documental" (3 Secretarias, 1 Tecnico y 1 Contratista). | 8.3% |  | 100% |  |  | 100% | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8.3% | N/A | Se inician las capacitaciones de Fundamentos de Gestión Documental por parte del AGN y el Diplomado de Gestión Documental por parte de la ESAP. | Se finalizan las capacitaciones de Fundamentos de Gestión Documental por parte del AGN y el Diplomado de Gestión Documental por parte de la ESAP. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Programar capacitaciones externas a los resposables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar capacitación en el AGN - Tema: "sobre tablas de retención documental" (1 funcionario y 1 contratista del proceso de Gestión Documental). | 8.3% |  | 100% |  |  | 100% | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8.3% | N/A | Se inician las capacitaciones de Tablas de Retención Documental por parte del AGN. "Elaboración, Aprobación, Evaluación y Convalidación de Tablas de Retención Documental" | Se finalizan las capacitaciones de Tablas de Retención Documental por parte del AGN "Elaboración, Aprobación, Evaluación y Convalidación de Tablas de Retención Documental". | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Programar capacitaciones externas a los resposables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves de la ESAP . | Realizar seminario de Gestión Documental (4 Secretarias o resposables de archivo). | 8.3% |  | 100% |  |  | 100% | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8.3% | N/A | Se inician las capacitaciones de Fundamentos de Gestión Documental por parte del AGN y el Diplomado de Gestión Documental por parte de la ESAP. | Se finalizan las capacitaciones de Fundamentos de Gestión Documental por parte del AGN y el Diplomado de Gestión Documental por parte de la ESAP. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 0.5% | 100% | 8% | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad. | Se realiza limpieza semanal por parte de las funcionarias que hacen parte de la empresa de aseo contratada por la entidad.
6 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Reubicación y traslado del archivo de historias laborales de funcionarios inactivos e historias clínicas de usuarios y cambio de unidades de conservación (cajas y carpetas) cuando se encuentren en mal estado o en condiciones de deterioro. | 13% | 100% |  |  |  | 100% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13% | N/A | Se realiza reubicación del archivo de Historias laborales ubicado en el sotano, al nuevo archivo rodante adquirido por la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Reubicación y traslado del archivo dependencias Dirección General, Oficina Juridica, Secretaria General y Administrativa y Financiera y cambio de unidades de conservación (cajas y carpetas) cuando se encuentren en mal estado o en condiciones de deterioro. | 13% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 3.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 0.8125% | 100% | 13% | N/A | N/A | Se realiza reubicación del archivo de Dirección General ubicado en el sotano, al nuevo archivo rodante adquirido por la entidad. | Se esta reubicando en archivo correspondiente a la Oficina Asesora Juridica. | Se esta reubicando en archivo correspondiente a la Oficina Asesora Juridica. | Se esta reubicando en archivo correspondiente a la Oficina Asesora Juridica. | Se esta reubicando en archivo correspondiente a la Oficina Asesora Juridica. | Se finaliza reubicación de cajas del la Oficina Juridica, se inicia con las reubicación de las cajas de Secretaria General y Administrativa y Financiera. | Se finaliza reubicación de cajas del la Oficina Juridica, se inicia con las reubicación de las cajas de Secretaria General y Administrativa y Financiera. | Se finaliza reubicación de cajas del la Oficina Juridica, se inicia con las reubicación de las cajas de Secretaria General y Administrativa y Financiera. | Se finaliza reubicación de cajas de Secretaria General y Administrativa y Financiera. | Se finaliza reubicación de cajas de Secretaria General y Administrativa y Financiera.
8 | Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 2 Fumigaciones | 8.3% |  | 50% |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 0% | 100% | 8.3% | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Se realizó el 1 de julio de 2022 jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Aun no se programa por parte del Grupo Administrativo y Financiero jornada de fumigación. | Se realizó el 4 de Noviembre de 2022 jornada de fumigación. | Se realizó el 4 de Noviembre de 2022 jornada de fumigación.
9 | Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 8.3% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8.3% | Aun no se ejecuta contrato de papeleria. | Aun no se ejecuta contrato de papeleria. | Aun no se ejecuta contrato de papeleria. | Se ejecutó Contrato 065 de 2022 con Panamericana S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | 8.3% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se encuentra en ejecución Contrato 104 de 2022. | Se encuentra en ejecución Contrato 104 de 2022.
11 | Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias de Gestión Documental. | 8.3% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 0% | 100% | 8.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se encuentra en elaboración Plan de Emergencias de Gestión Documental. | Se encuentra en elaboración Plan de Emergencias de Gestión Documental. | Se finaliza Plan de Emergencias de Gestión Documental y se remite para publicación. | Se finaliza Plan de Emergencias de Gestión Documental y se remite para publicación.
|  |  | 100.4% | [13 empty] | 100.4%