## PMTI-2022
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS- INCI 2022
PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGÍA
Objetivo: Implementar las acciones mantenimiento y/o soporte tecnico a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad.
Fecha de elaboración: Enero 25 2022
COMPONENTE | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO 2022 | RESPONSABLE | % de Peso Programado | % de Avance 31/12/2022 | META / ENTREGABLE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Realizar proceso contractual para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Se realiza el contrato No. 079 -2022 con el proveedor IDEALOGIC | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Contrato 081-2022 proveedor IDEALOGIC S.A.S | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Directorio activo | Contrato 074-2022 proveedor MCE NET SOLUTIONS SAS | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Firewall | Contrato 078-2022 proveedor MCE NET SOLUTIONS SAS | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Contrato 075-2022 proveedor CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Antivirus | Contratos 073-2022 proveedor CORE IP S.A.S. y contrato 084-2022 STAR SOLUTIONS TI S.A.S | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Adobe Acrobat | Contrato 085-2022 con el proveedor TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Contrato 077-2022 proveedor SYNOVUS SOLUCIONES S.A.S. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Microsoft Office 365 | Contrato 106-2022 proveedor SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 5% | 5% | Celebracion del contrato | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Seguimiento ejecución mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Licencias Antivirus | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Julio 4
| Seguimiento ejecución Licencias Adobe Acrobat | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Julio 4
| Seguimiento ejecución Licencias Microsoft Office 365 | Se realiza el seguimiento del KICK OFF de inicio de contratciónn y pago correspondiente | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 7% | 7% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Diciembre 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Directorio activo | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Firewall | Seguimiento realizado | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
|  |  |  | Total Ejecución | 100%