## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | [18 empty] | Código: SG-112-GH-FM-0154
Versión: 0001
Vigencia: 13/02/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN |  | 2024
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Equipo de Trabajo Grupo Gestión Humana y de la Información.
1. OBJETIVO |  | Elaborar y actualizar anualmente el Plan de Previsión de Recursos Humanos
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
EJES TEMATICOS | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Equilibrio Psicosocial | Cálcular los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. |  | Plan anual de vacantes | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | 60.61% | bar: PERIODO JUL; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUL
| Identificar las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual. |  | Resoluciones de nombramientos | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN
| Estimar los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. |  | Nominas mensuales | Mensual | P* | [12 empty] | 81.82% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB to PERIODO OCT
Total Programado | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15
Total Ejecutado | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable Equipo Gestión humana Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 6; PERIODO JUL: 9 | 15
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 6; PERIODO JUL: 5 | 11
|  | Resultado |  |  |  | PERIODO ENE: 100%; PERIODO JUL: 55.56% | 73.33%
|  | Meta |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | David Rincon Pabon |  |  | PERIODO MAY: Profesional Especializado
Revisó |  |  | Karen Daniela León González |  |  | PERIODO MAY: Coordinadora Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  | Dr. Carlos Alberto Parra Dussan |  |  | PERIODO MAY: Director General