## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES GESTION HUMANA | [11 empty] | Código:SG-112-GH-FM-0157
Versión: 0001
Vigencia: 08/04/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [11 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN |  | 2024
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Grupo Gestión Humana y de la Información.
1. OBJETIVO |  | Realizar seguimiento a los planes del Grupo de Gestion Humana y de la Información, enmarcados dentro del Plan Estrategico de Recursos Humanos 2023-2026
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los planes del Grupo de Gestion Humana y de la Información del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
DEPENDENCIA | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Gestion Humana y de la Informacion | Plan de Formación y Capacitación 2024 |  |  | Trimestral | P* | 7 | 10 | 6 | 10 | 33 | 72.73% | 65.13%
[5 empty] | E* | 7 | 10 | 6 | 1 | 24
| Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024 |  |  | Trimestral | P* | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 73.33%
[5 empty] | E* | 2 | 4 | 4 | 1 | 11
| Plan de Trabajo de Bienestar Laboral e Incentivos 2024 |  |  | Trimestral | P* | 10 | 24 | 13 | 23 | 70 | 58.57%
[5 empty] | E* | 10 | 14 | 12 | 5 | 41
| Programa de Capacitaciones SG-SST 2024 |  |  | Trimestral | P* | 6 | 16 | 15 | 8 | 45 | 57.78%
[5 empty] | E* | 6 | 13 | 7 | 0 | 26
| Plan de trabajo Anual SST 2024 |  |  | Trimestral | P* | 43 | 58 | 40 | 74 | 215 | 63.26%
[5 empty] | E* | 43 | 53 | 40 | 0 | 136
Total Programado | [5 empty] | 68 | 112 | 78 | 120 | 378
Total Ejecutado | [5 empty] | 68 | 94 | 69 | 7 | 238
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable Equipo Gestión humana Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [12 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | 68 | 112 | 78 | 120 | 378
|  | Ejecutadas |  |  |  | 68 | 94 | 69 | 20 | 251
|  | Resultado |  |  |  | 100% | 83.93% | 88.46% | 700% | 66.4%
|  | Meta |  |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER TRIMESTRE: Se realiza una ejecucion del 89% del total de los planes, se evidencia que el plan con menor ejecucion es el Plan de Trabajo de Bienestar Laboral e Incentivos 2024 y que el plan con mayor ejecucion es el Plan de trabajo Anual SST 2024. |  | SEGUNDO TRIMESTRE: |  | TERCER TRIMESTRE: |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | NOMBRE | [9 empty] | FIRMA
Elaboró |  |  | David Rincon Pabon
Revisó |  |  | Karen Daniela León González
Aprobó |  |  | Dr. Dario Javier Montañez Vargas