## Cronograma PINAR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PINAR | [10 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | EVIDENCIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Elaboración, actualización de los documentos del SIG necesarios para el proceso de Gestión Documental. | Actualizar logos de los formatos de uso institucional, conforme a las directrices de las presidencia de la Republica. | 4% | 50% | 50% |  |  | 50% | 4% | 50% | 2% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
2 |  | Actualizar los siguientes formatos: 1. Formato de inventario documental - FUID 2. Formato de TRD (ajustar formato según necesidades de la entidad e Incluir intructivo para el diligenciamiento de los formatos. 3. Actualzar formato control consulta y prestamo de documentos. | 4% |  | 50% |  | 50% | 0% | 0% | 50% | 2% |  | 0% | 50% | 2% | 100% | 4% | Aprobación por SIG :Formato Tablas Control de Acceso_TCA
3 |  | Creación formatos: 1. Banco Termininolgico 2. Matriz de Series y Subseries Documentales 3. Cuadro de Clasificacion Documental -CCD 4. Tablas de Control de Acceso | 4% |  | 75% | 25% |  | 0% | 0% | 75% | 3% | 25% | 1% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
4 |  | Actualizar los Procedimientos de correspondencia externa, interna y recibida, modificar nombres de los procedimientos. | 4% |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 100% | 4% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
5 | Asesorias y Capcitaciones Internas en ORFEO y Gestión Documental | Realizar la creación de cuentas de Orfeo al personal que ingresa a la Institución, según requerimiento oficial por parte del Jefe, al igual que generar los paz y salvos correspondientes para los funcionarios que se retiren de la entidad. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Soportes Creación de usuarios _ORFEO , Solicitudes de usuarios ORFEO y Paz y salvo _ORFEO
6 |  | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 2% |  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 2% |  | 0% | 100% | 2% | Cumplido
7 |  | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, a través de boletines informativos e infografías. | 2% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1% | 50% | 1% | 100% | 2% | Infografia Gestion Documental
8 | Programar capacitaciones externas a los responsables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental con el AGN (Cualificación del personal) | 2% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2% |  | 0% | 100% | 2% | Cumplido
9 | Actualizar, publicar y ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Actualizar el Plan de Conservacion Documental | 7% | 100% |  |  |  | 100% | 7% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 7% | Cumplido
10 | Actualizar, publicar y ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Ejecutar el Plan de Conservación Documental | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% | 10% | Cronograma
11 | Actualizar, publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD. | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 7% | 100% |  |  |  | 100% | 7% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 7% | Cumplido
12 | Actualizar, publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD. | Ejecutar el Programa de Gestión Documental | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.5% | 25% | 6.25% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% | 10% | Cronograma
13 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar a dependencias en la consulta y prestamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 6.25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Control consulta prestamos documental Control seguimiento consulta prestamos documental
14 | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad - Procesos de Contratación | Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 4% | 100% |  |  |  | 100% | 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
15 | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad - Procesos de Contratación | Apoyar la elaboración de estudios previos para el proceso de contratación para la elaboración del diagnóstico institucional "implementación del sistema de gestión de documentos electronicos" en Instituto Nacional para Ciegos y anexos técnicos que se deriven del mismo. | 1% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 1% | 100% | 1% | Soportes y producto que evidencia el cambio de actividad número( 7) del contrato 022 del 2024
16 | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad - Procesos de Contratación | Elaboración de estudios para la adquisición de estantería en el archivo central. | 4% |  | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 2% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Rubro de estanteris y Analisis del mercado
17 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actualización y ajuste Final Cuadros de Clasificación Documental. (codificación de series y subseries documentales). | 4% | 50% | 25% | 25% |  | 50% | 2% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
18 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actualización y ajuste Final Banco Terminologico. | 4% | 50% | 25% |  | 25% | 50% | 2% | 25% | 1% |  | 0% | 25% | 1% | 100% | 4% | Banco terminológico y Presentación de Introducción
19 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración matriz de definiciones de series y subseries documentales. | 5% | 50% | 25% | 25% |  | 50% | 2.5% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% |  | 0% | 100% | 5% | Cumplido
20 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración Tablas de Control de Acceso | 5% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 5% | 100% | 5% | Tablas Control Acceso - TCA, Con Registros de Series y subseries documentales
21 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración y construcción Memoria Descriptiva para el posterior envio de las TRD al AGN según normatividad vigente. | 5% | 50% | 25% | 25% |  | 90% | 4.5% | 5% | 0.25% | 5% | 0.25% |  | 0% | 100% | 5% | Cumplido
22 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación de TRD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 50% | 2% | 50% | 2% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
23 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Envio de TRD al AGN para la aprobación y convalidación | 4% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | Radicado de salida- Procesos convalidacion TRD y correo electronico dirigidoa al AGN - Radicado por parte del AGN
100%
[16 empty] | AVANCE | 100%