## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST | [18 empty] | Código: SG-112-GH-SG-SST-FM-0152
Versión: 0001
Vigencia: 11/01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  | 2024
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Profesional Encargado
1. OBJETIVO |  | Diseñar e Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos del Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades laborales por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, asociados con las actividades desarrolladas en el Instituto Nacional para Ciegos.
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios, contratistas y proveedores del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
FASE 1. PLANEAR | Diseño evaluación SG SST |  | Evaluación SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 70% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Diseño plan de trabajo anual |  | Plan de trabajo anual | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Diseño plan de mejoramiento |  | Plan de mejoramiento | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Diseño de responsabilidades SST, identificación de peligros por perfiles por cargo |  | Responsabilidades de SST según el nivel de la organización. | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY
| Asignación responsable SST |  | Asignación responsable SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Diseño políticas SST |  | Políticas SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY
| Definicion de presupuesto SST |  | Presupuesto SST | Anual | P* | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Diseño PVE Biomecanico |  | PVE Biomecánico | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Diseño PVE Cardiovascular |  | PVE Cardiovascular | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Diseño PVE Psicosocial |  | PVE Psicosocial | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Diseño Manual para contratistas y proveedores |  | Manual | Anual | P* | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Diseño política para la prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas |  | Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY
FASE 2. INTERVENCIÓN | SGSST
| Realización, evaluación inicial (firmada, divulgada y publicada) |  | Evaluación inicial, firmada, divulgada y publicada | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 76.19% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Acto administrativo responsabilidades SST |  | Acto administrativo responsabilidades SST | Anual | P* | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Ejecución de las atividades planeadas en el plan de mejoramiento |  | Plan de mejoramiento actualizado | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
| Ejecución de las actividades planeadas en el plan de trabajo anual |  | Plan de trabajo anual actualizado | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Firma y divulgación de perfiles por cargo |  | Perfiles por cargo, firmados por cada empleado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Firma asignación responsables SST o representante legal |  | Carta asignación firmada por representante legal y archivada en carpeta fisica SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Aprobación de política SST por el representante legal, divulgada a los funcionarios COPASST y publicada en cartelera |  | Política firmada, divulgada y publicada | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY
| Aprobación de política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo a todos los trabajadores, divulgada, publicada |  | Política firmada, divulgada y publicada | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY
| Medición de los indicadores según matriz, objetivos y metas y conforme a la periocidad establecida |  | Medición ficha técnica de cada indicador | Semestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
| Ingreso, gastos a presupuesto SST |  | Presupuesto SST actualizado | Cuatrimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR; PERIODO AGO; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ABR; PERIODO AGO; PERIODO DIC
| Seguimiento al programa de capacitaciones de SST |  | Formato programa de capacitaciones, listas de asistencia por capacitación y evaluaciones por cada capacitación | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
| Induccion y reinduccion al SG SST Funcionarios y contratistas |  | Se deben organizar las capacitaciones con la totalidad de la planta de personal y contratistas en materia de SST | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO ABR; PERIODO NOV
E* | bar: PERIODO ABR
| Conformación del COPASST |  | Acta de reunión conformación COPASST | Bianual | P* | [12 empty] | 0%
E*
| Seguimiento a reuniones COPASST |  | Actas de reunión mensual COPASST | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Conformación del COCOLA |  | Acta de conformación COCOLA | Bianual | P* | [12 empty] | 0%
E*
| Seguimiento a reuniones COCOLA |  | Acta de reunión trimestral COCOLA | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE; PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E* | bar: PERIODO ENE; PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
| Actualización de criterios especificos en manual de proveedores y contratistas por cada actividad |  | Manual de proveedores y contratistas actualizado | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Solicitud documentos, requisitos manual proveedores y contratistas |  | Requisitos para proveedores y contratistas estipulados en el manual | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Evaluación y selección de proveedores y contratistas |  | Formato evaluación de provedores y contratistas | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
MEDICINA PREVENTIVA
| Seguimiento de estadísticas de accidentes y enfermedades laborales |  | Indicador estadisticas de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Realización pausas activas |  | Registro de asistencia a las pausas activas | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Seguimiento PVE Biomecanico |  | Seguimiento actividades PVE Biomecanico | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Seguimiento PVE Cardiovascular |  | Seguimiento actividades PVE Cardiovascular | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Seguimiento PVE Psicosocial |  | Seguimiento actividades PVE Psicosocial | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Realización examenes de ingreso |  | Certificados examenes de ingreso por la IPS | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Realización examenes periodicos |  | Certificados examenes de periodicos por la IPS | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO NOV
E* | bar: PERIODO NOV
| Realización examenes de egreso |  | Certificados examenes de egreso de la IPS | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Ingreso registro de IPS |  | Certificado custodia historica medica IPS, licencia funcionamiento IPS, licencia de profesionales | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Solicitud perfil sociodemografico IPS |  | Perfil sociodemografico IPS | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Divulgación recomendaciones medicas |  | Firma del empleado - divulgacion recomendaciones medicas | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
| Encuesta de morbilidad sentida |  | Realizar a traves de los medios de comunicación institucional encuesta de morbilidad sentida | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Tamizaje cardiovascular |  | Realizar tamizaje cardiovascular con apoyo externo y solicitar infromje de resultados para para definir GES (Grupo de exposición Similar) | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Aplicación de bateria de riesgo psicosocial |  | Realización de bateria de riesgo psicosocial a la totalidad de los funcionaros de la entidad | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO NOV
E* | bar: PERIODO NOV
| Ingreso registro profesiograma |  | Profesiograma actualizado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Elaboracion Documental Programa, Manual, Instructivo, Procedimiento Según aplique al Reincorporacion Ocupacional |  | Diseñar documentación para reincorporación de funcionarios que ingresan luego de incapacidades prolongadas, o que requieren dar cumplimiento a restricciones, recomendaciones o reubicación laboral | Anual | P* | bar: PERIODO DIC
E*
| Ingreso registro examenes medicos periodicos, ingreso y egreso |  | Seguimiento a examenes medicos ocupacionales | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
SANAMIENTO BASICO
| Seguimiento al Mantenimiento de tanques de almacenamineto de agua |  | Certificado mantenimiento y/o lavado de tanques | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN
| Seguimiento al control integrado de plagas si aplica. |  | Actas y/o certificado de visitas de control de plagas | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN
| Seguimiento Gestión de residuos solidos (Peligrosos, especiales y reciclables) |  | Divulgación del Procedimeinto. Campaña de separación y disposición final de residuos solidos. Formatos generacion de residuos | Mensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO OCT to PERIODO NOV
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO OCT to PERIODO NOV
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Implementación de procedimientos seguros de trabajo y controles operacionales |  | Procedimientos seguros de matriz de peligros | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos y el establecimiento de los controles correspondientes. |  | Se debe implementar un mecanismo( encuesta mediante google forms) para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de peligros los peligros existentes. | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO FEB
E* | bar: PERIODO FEB
| Inspecciones de seguridad industrial |  | Inspecciones fisicas con participacion del COPASST | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
| Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) |  | Inspecciones Botiquín y camillas de seguridad | Cuatrimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E* | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
|  |  | Inspecciones Elementos de Protección Personal | Bimensual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO FEB; PERIODO ABR; PERIODO JUN; PERIODO AGO; PERIODO OCT; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB; PERIODO ABR; PERIODO JUN; PERIODO AGO; PERIODO OCT; PERIODO DIC
|  |  | Inspecciones Extintores | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
|  |  | Inspecciones Locativas | Cuatrimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E* | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
|  |  | Inspecciones Puestos de trabajo (ARL) | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO AGO; PERIODO NOV
E* | bar: PERIODO AGO
| Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad |  | Llevar a cabo la semana de la salud de la entidad con actividades de promoción y prevención de la salud de los colaboradores | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Seguimiento del mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas |  | Actas de mantenimientos de instalaciones, equipos y herramientas | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
| Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo |  | Realizar en conjunto con proveedor externo la mediciones ambientales en la Entidad y recibir los resultados | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Seguimiento al suministro, sustitución de los EPP |  | Formato de entrega y sustitución firmas por funcionarios y contratistas. | Mensual | P* | [12 empty] | 91.67% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO OCT; PERIODO DIC
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
| Actualización y divulgación del plan de Emergencias |  | Plan de emergencias, lista de asistencia y evaluacion de eficacia, Analisis de vulnerabiloidad, lista extintores, listado de botiquin, mapa de ruta de evacuación y señalización. | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO NOV
E* | bar: PERIODO NOV
| Establecimiento de brigadas de emergencias |  | Acta de conformación de la brigada | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Capacitación y entrenamiento de brigadas |  | Listado de asistencia, evaluación de eficacia y certificación de capacitación practica. | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO JUN; PERIODO OCT; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN; PERIODO OCT; PERIODO DIC
| Verificación de inventario de equipos de emergencia |  | Inspección locativa | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
| Simulacro |  | Informe de simulacro | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO OCT
E* | bar: PERIODO OCT
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
| Establecimiento/seguimiento de acciones correctivas (AC) y preventivas (AP) y Planes de acción |  | Listado maestro de acciones actualizado. Formatos de levantamiento de acciones. | Trimestral | P* | [12 empty] | 75% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP
| Seguimiento a la Ejecución Presupuestal |  | Presupuesto SST actualizado | Cuatrimestral | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E* | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
FASE 3. VERIFICACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL SISTEMA | Re evaluación a cumplimiento de Estándares Mínimos en SST - Resolución 312 de 2019 |  | Re evaluación diligenciada, firmada y Archivada | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 50% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Informes de Rendicion de Cuentas |  | Informe de SST, brigada, COPASST, COCOLA. | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Seguimiento de Acciones Correctivas o preventivas |  | Listado maestro de acciones actualizado. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Presentación de Indicadores |  | Revisión por la alta dirección. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Auditoría interna al SG SST, en donde su alcance deberá incluir todas las áreas. |  | Plan de auditoria, Lista de chequeo, informe de auditoria. | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Revisión por la Alta Gerencia |  | Informe de retroalimentación con acciones correctivas | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
Total Programado | [5 empty] | 17 | 11 | 15 | 20 | 17 | 21 | 13 | 12 | 15 | 17 | 23 | 34 | 215
Total Ejecutado | [5 empty] | 17 | 11 | 15 | 20 | 14 | 21 | 13 | 12 | 15 | 17 | 12 | 26 | 193
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 101; PERIODO JUL: 114 | 215
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 98; PERIODO JUL: 95 | 193
|  | Resultado |  |  |  | PERIODO ENE: 97.03%; PERIODO JUL: 83.33% | 89.77%
|  | Meta |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | Karen Daniela León González |  |  | PERIODO MAY: Profesional Universitario
Revisó |  |  | Karen Daniela León González |  |  | PERIODO MAY: Coordinadora Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  | Dr. Carlos Alberto Parra Dussan |  |  | PERIODO MAY: Director General