## Cronograma PINAR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PINAR | [9 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Elaboración, actualización de los documentos del SIG necesarios para el proceso de Gestión Documental. | Realizar la actualizacion del Procedimiento de Correspondencia Externa Enviada y Plan de Emergencias. | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 80% | 8% | 80% | 8% | [12 empty] | Pendiente aprobación y Publicación.
2 | Programar capacitaciones externas a los responsables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental (Cualificación del personal) | 6% | 50% |  | 50% |  | 50% | 3% |  | 0% | 50% | 3% |  | 0% | 100% | 6%
3 | Programar capacitaciones externas a los responsables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar capacitación en el AGN - Tema: "Tablas de Retención Documental" (2 contratistas del proceso de Gestión Documental). | 9% |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 9% |  | 0% | 100% | 9%
4 | Programar capacitaciones externas a los responsables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves de la ESAP . | Realizar seminario o capacitación de Gestión Documental (4 Secretarias y/o responsables de archivo) a traves de la ESAP o Archivo General de la Nación - AGN. | 9% |  | 50% | 50% |  |  | 0% | 50% | 4.5% | 50% | 4.5% |  | 0% | 100% | 9%
5 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Realizar 20 inducciones de ORFEO a los funcionarios nuevos | 10% | 50% | 50% |  |  | 50% | 5% | 50% | 5% |  | 0% |  | 0% | 100% | 10%
6 | Actualizar, publicar y ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Actualizar el Plan de Conservacion Documental | 6% | 100% |  |  |  | 100% | 6% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 6%
7 | Actualizar, publicar y ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Ejecutar el Plan de Conservación Documental | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2% | 25% | 2% | 25% | 2% | 25% | 2% | 100% | 8%
8 | Actualizar, publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD. | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 6% | 100% |  |  |  | 100% | 6% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 6%
9 | Actualizar, publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD. | Ejecutar el Programa de Gestión Documental | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 1.6% | 20% | 5% | 17% | 1.36% | 28% | 2.24% | 85% | 6.8%
10 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar a dependencias en la consulta y prestamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 6% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.5% | 25% | 6.25% | 25% | 1.5% | 25% | 1.5% | 100% | 6%
11 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Análisis de información de la propuesta de TRD, alineación con los procesos del SIG y estructura organico funcional. | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 50% | 2% | 100% | 4%
12 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Ajuste a Cuadros de Clasificación Documental | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 50% | 2% | 100% | 4%
13 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Ajuste a Bancos Terminológicos | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 50% | 2% | 100% | 4%
14 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración de parte introductoria, Recoleccion de información y estructuración de información para el envio de las TRD al AGN según normatividad vigente (Memoria Descriptiva). | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 30% | 1.2% | 80% | 3.2%
15 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Validación final y firma de TRD con productores documentales y Presentación de TRD al Comité (TRD firmadas) | 6% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 2.4% | 40% | 2.4%
100%
[16 empty] | AVANCE | 92.4%