## a. RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Política de Administración de Riesgos | Divulgar y sensibilizar sobre la Politica de Riesgos actualizada | Presentación de la divulgación de la Política de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Enero - Abril de 2024
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de acuerdo con la ultima metodología definida por el del DAFP | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2024
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2024
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción en el Software SIG | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina de planeación | Abril a Diciembre de 2024 (Cada 4 meses)
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Abril de 2024 a Enero de 2024 (Cada 4 meses)

## b. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Igualdad y Equidad
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha | Fecha final racionalización | Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 22202 |  | Biblioteca virtual |  | El Instituto Nacional para Ciegos - INCI actualmente cuenta con diferentes canales de atención para sus usuarios. | Aumento de canales de atenciòn (whatsApp) (telefonico) (correo electrónico) | Facil acceso a la informaciòn sobre los servicios que presta el INCI y disminuciòn en gastos de desplazamiento. | Administrativa |  | Aumento de canales de atenciòn |  | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Proceso de Atenciòn a la Ciudadania y Oficina Asesora de Planeaciòn

## c. Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2024, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG | ( 1 ) Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Septiembre 30 de 2024
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado | X | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2024
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2024
Información Diálogo | Participar en las capacitaciones brindadas por el DAFP sobre la estrategia de rendición de cuentas. Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana(Proceso Servicio al Ciudadano) y Oficina de comunicaciones |  |  |  | Febrero a Noviembre de 2024
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Octubre de 2024
Información | Identificar y realizar seguimiento a los espacios en los cuales se llevará a cabo los ejercicios de rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas con seguimiento semestral | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas con seguimiento semestral |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Agosto de 2024
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2024
Información | Publicar y divulgar en los diferentes canales de comunicación el informe de gestión de la entidad |  | Piezas de divulgación del nforme de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas en los diferentes canales |  |  | X | X |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Diciembre de 2024
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  |  | X | X |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2024
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2024
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2024
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Mayo de 2024 Septiembre de 2024 Enero de 2025 Acorde con los compromisos suscritos y registrados en el informe de rendición de cuentas
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Documento de la evaluación y verificación del cumplimiento de la estrategia de rendiciòn de cuentas | Número de Informes cuatrimestrales elaborados y publicados en la pagina Web |  |  |  |  | X | Asesor de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2024 Septiembre de 2024 Enero de 2025

## d. ATENCIÓN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Presentar informe con las acciones de mejora implementadas de acuerdo con los resultados del analisis de los informes PQRSD presentados a los procesos misionales | Actas de socialización trimestal con los procesos misionales de la entidad. Informe con las acciones de mejora implementadas | Proceso Servicio al Ciudadano / procesos misionales | Informes cuatrimestrales
2 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta (Portafolio (catalogo) de bienes y servicios mediante la caracterización de los productos y servicios que presta el INCI) institucional a través de las PQRSD | 1, Matriz de caracaterización de productos y/o servicios 2, Portafolio (catalogo) de bienes y servicios | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a noviembre
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Informes cuatrimestrales, uno cada cuatrimestre
4 | Fortalecimiento de los canales de atención | Diligenciar la matriz de datos de operaciòn de los OPA`S manera cuatrimestral en el formato establecido para tal fin | (3) Reportes de matriz de datos de operación de los OPA`S | Proceso Servicio al ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | Marzo de 2024 Junio de 2024 Septiembre de 2024 Diciembre de 2024
5 | Talento Humano | Capacitar a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | 1- Capacitación Primer semestre 2- Capacitación Segundo semestre
6 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) Espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2024
7 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 10 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2024
8 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar semestralmente los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2024
Diciembre de 2024

## e. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Realizar verificación (Matriz Excel) de la información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, todas las dependencias responsables de la información. | Septiembre de 2024
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Crear y publicar en los diferentes canales de atenciòn (pagina web, facebook, una (1) pieza comunicacional externa con el fin de informar la importancia de accesibilidad en los documentos en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | (1) una pieza comunicacional externa para fomentar la importancia de la accesibilidad en los documentos. | Grupo de Accesibilidad y Comunicaciones | Abril a Noviembre 2024
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos, en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Dictar (1) capacitación sobre documentos accesibles a todos los servidores de carrera administrativa | Grupo de Accesibilidad y Grupo de Gestión Humana y de la Información. | Agosto de 2024
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información relacionada con la contratación mensual actualizada en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2024
5 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Un (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana Y Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2024
6 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP. | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana y Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2024
7 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. | Un (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2024
8 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora. | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2024 Julio de 2024 Octubre de 2024 Enero de 2025

## f. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Actividades de gestión y sensibilización ambiental | Realizar sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres sobre temas ambientales | (2) Actividades de sensibilización realizadas en gestión ambiental | Proceso Administrativo | (1) Primera Actividad primer cuatrimestre 2024 (2) Segunda actividad segundo cuatrimestre 2024
2 | Código de Integridad y conflicto de interés | Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | (2) Actividades realizadas para la apropiación del Código de Integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | Secretaría General -Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | (1) Primera Actividad primer cuatrimestre 2024 (2) Segunda actividad segundo cuatrimestre 2024
3 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta disciplinaria y el conflicto de interés | Sensibilización en el Código Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria | (1) Actividad de sensibilización realizada en el Código Disciplinario | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Disciplinarios | (1) Primera Actividad primer cuatrimestre 2024 (2) Segunda actividad segundo cuatrimestre 2024