## PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL PIGA 2022 | [25 empty] | Fecha: 18/06/2021
Versión: 1
PÁGINA: 1
ENTIDAD |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NOMBRE DEL PROGRAMA |  |  |  | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES
OBJETIVO |  |  |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
CIUDAD |  |  |  | BOGOTA, D.C.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 2022-01-28
CICLO | PROGRAMA | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | PERIODO: II | [23 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
P | PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Elaborar el Plan integral de residuos sólidos -PGIRS para Minimizar y aprovechar los residuos generados en el INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, en el marco de los lineamientos de la normatividad ambiental de manejo integral de residuos. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GRUPO GESTIÓN HUMANA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (SST) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 75%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Diseñar el manual de compras sostenibles para INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y OFICINA ASESORA JURIDICA | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Presentar a consideracion y aprobacion del Comité de Gestion Ambiental el manual de compras sostenibles para INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
H | PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar la capacitación en manejo de Residuos sólidos- aprovechables, no aprovechables y uso adecuado de puntos ecologicos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Diseñar los formatos de inspección del programa de residuos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Elaborar los procedimienos necesarios para la implementación del programa de residuos. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Implementar campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de residuos (las palabras sobran para un buen entendedor cada residuo a su contenedor) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Actualizacion de mensajes de la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de residuos (las palabras sobran para un buen entendedor cada residuo a su contenedor) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES . | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Disenar e implementar la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente del agua (si en el planeta quieres vivir con el ahorro del agua debes contribuir) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Actualizacion de mensajes de la campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente del agua (si en el planeta quieres vivir con el ahorro del agua debes contribuir) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y DE ENERGÍA | Realizar inspección y mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias y del correcto funcionamiento de los ahorradores de energia |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Actualizar el programa de mantenimiento a las redes hidrosanitarias |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Diseñar los formatos de inspección del programa de ahorro y uso eficiente del agua |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 100%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar las inspecciones para verificar cumplimiento del formato de lista de chequeo |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 33.33%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Implementar campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del uso eficiente y ahorro de la energía ( - corriente + apoyo inteligente con el medio ambiente) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Implementar campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del consumo sostenible (crecimiento verde). |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar capacitación ambiental sobre compras verdes |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Implementar campaña cero papel (+ medios digitales - árboles = + vida) |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Implementar campaña de de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca de la implementación de prácticas sostenibles (¡No hay tiempo que perder por el planeta vamos a correr! |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Realizar capacitación ambiental de movilidad sostenible, transporte urbano |  | ROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100%
v | TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar seguimiento al cumplimiento a las actividades programadas |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 30%
| TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar Plan de Accion Anual para el año 2023 en el marco de la implementación del PIGA |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y GRUPO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [20 empty] | 1
A | TODOS LOS PROGRAMAS | Entregar informe de ejecución del Plan de Accion Anual en relacion con los programas del PIGA y el PAA del año 2023 para la revisión y aprobación del Comité de Gestion Ambiental |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | % Avance Programa
Acumulado Programado |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 11 |  | 16 |  | 21 |  | 25 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 33 |  | 39 |  | 41
% Meta acumulada |  |  |  |  | 0% |  | 12.2% |  | 26.83% |  | 39.02% |  | 51.22% |  | 60.98% |  | 65.85% |  | 75.61% |  | 80.49% |  | 80.49% |  | 95.12% |  | 100% |  | 39.02%
Acumulado Ejecutado |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 11 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 0% |  | 12.2% |  | 26.83% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02% |  | 39.02%
Recursos: Humanos, Técnologícos, Financieros
INDICADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR | [6 empty] | META |  | VARIABLES |  |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Cumplimiento |  |  | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas ) *100 |  |  |  | 100% |  | Actividades programadas |  |  | 11 | 14 | 8 | 8 | 41
[9 empty] | Actividades ejecutadas |  |  | 11 | 5 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Resultado |  |  | 100% | 280% | 0% | 0% | 39.02%
Mes | % Meta acumulada | % ejecución
2022-01-01 | 0% | 0%
2022-02-01 | 12.2% | 12.2%
2022-03-01 | 26.83% | 26.83%
2022-04-01 | 39.02% | 39.02%
2022-05-01 | 51.22% | 39.02%
2022-06-01 | 60.98% | 39.02%
2022-07-01 | 65.85% | 39.02%
2022-08-01 | 75.61% | 39.02%
2022-09-01 | 80.49% | 39.02%
2022-10-01 | 80.49% | 39.02%
2022-11-01 | 95.12% | 39.02%
2022-12-01 | 100% | 39.02%
GF
RG
Note on AD24: Lorena Niño: Se realizó el guión de la campaña y se grabo el material, pero no han entregado la pieza final que es el video desde el área de comunicaciones