## p conservación documental2021
PROGRAMA | ACTIVIDAD 2020 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Capacitación a los funcionarios responsables y de apoyo al Proceso de Gestión Documental | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO (1) Capacitaciones | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas y establecer lineamientos resaltando la importancia y cuidado de los documentos. 3 Veces en el año. | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: Se dio alcance a las Circulares de Gestión Documental a traves de memorando No 20211100003584 del 25 de marzo de 2021 con el recuperar y conformar los archivos de las vigencias 2020 y 2021, teniendo en cuenta la importancia de los documentos como parte de la memoria institucional.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el Sistema de Gestion Documental ORFEO, Funciones del Proceso de gestión Documental e importancia y cuidado de los documentos. | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: El 12 de marzo de 2021, se realizó inducción a los funcionarios nuevos (Niño Duarte Angélica Natalya, Avila Espitia Leny, Peña Pérez Diana y Daniel Fernado Silva)
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 8.333% | Febrero | Diciembre | X |  |  | ENERO: Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central; FEBRERO: Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central; MARZO: Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. | 8.333% | Febrero | Diciembre | X |  |  | ENERO: Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980; FEBRERO: Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980; MARZO: Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 2 Fumigaciones | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias para los archivos institucionales alineado con el Plan de Emergencias de la entidad. | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | ENERO: N/A; FEBRERO: N/A; MARZO: N/A
Promedio de Ejecución Plan de Conservación Documental | 11.67%