## Table 1
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST AÑO 2023
OBJETIVO: |  |  | Implementar las acciones para la mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo teniendo en cuenta los diferentes planes institucionales y los sistemas de vigilancia epidemiológica para prevenir incidentes, accidentes de trabajo,enfermedades laborales y situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar físico, mental y psicosocial de los servidores y colaboradores del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | METAS | RECURSOS
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planificar y documentar las actividades a realizar en la vigencia y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | [23 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | [21 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la entidad y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 100% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnològicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los servidores y los integrantes del COPASST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1
5 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG- SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Cumplimiento del 90% de los objetivos del SG-SST | Humanos, tecnològicos
6 | Notificar de las Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | memorando por medio del gestor documental notificacando las responsabilidades frente al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 100% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn
7 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 100% de la Normatividad que aplique al SG- SST y la Entidad | Humanos, tecnològicos, financieros
8 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo( encuesta mediante google forms) para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de peligros los peligros existentes. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnològicos
9 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràctica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | [21 empty] | Custodiar el 100% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnològicos
10 | Información al médico de los perfiles de cargo | Remitir al medico especialista en SST los perfiles del cargo de los servidores antes de la realización de los EMO | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Realizar al 80% EMO y analizar las condiciones de salud para los SVE | Humanos, tecnològicos
11 | Realizar el seguimiento de las condiciones de salud de los servidores | Contratar una persona jurídica para la realizacion de las evaluaciones médicas ocupacionales y el seguimiento a las condiciones de salud de los servidores públicos. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Contrato adjudicado | Humanos, tecnològicos
12 | Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Informe de condiciones de salud con perfil sociodemogràfico de la poblaciòn emitido por la IPS | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | informe de Condiciones de salud con analisis de la información | Humanos, tecnològicos, financieros
13 | Adquirir elementos para la Brigada de Emergencias ,Botiquines tipo B y de vechiculo. | Realizar la contratación para dotación de la Brigada de Emegencias del Instituto | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Contrato adjudicado | Humanos, tecnològicos, financieros
14 | Actualziación del Plan de Emergencias del Instituto | Realizar la actuzalizacion del Plan de Emergencias con apoyo del ARL y socializar a la Brigada de Emergencias y demas servidores. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 100% Plan actualizado y socializado | Humanos, tecnològicos
15 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana - COPASST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | informe de inspeccion | Humanos, tecnològicos
|  | Elementos de Protecciòn Personal |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | informe de inspeccion
|  | Extintores | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | informe de inspeccion
|  | inspecciones locativas | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | informe de inspeccion
|  | Protocolos Covid-19 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | informe de inspeccion
|  | Puestos de trabajo (ARL) | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | informe de inspeccion
16 | Implementar la semana de la salud de la Entidad | Llevar a cabo la semana de la salud de la entidad con actividades de promoción y prevención de la salud de los colaboradores | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Cobertura del 90% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
17 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de temperatur aen la Entidad y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Cobertura del 90% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
18 | Tamizaje cardiovascular | Realizar tamizaje cardiovascular con apoyo externo y solicitar infromje de resultados para para definir GES (Grupo de esposición Similar) | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Cobertura del 80% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
19 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
20 | Encuesta de morbilidad sentida | Realizar a traves de los medios de comunicación institucional encuesta de morbilidad sentida para definir GES(Grupo de Exposición Similar) | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Cobertura del 80% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
21 | Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos- Sistema de gestion ambiental | Seguimiento al sistema de gestion ambiental, soportes de las actividades realizadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
22 | Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Revisión de indicadores establecidos Resolucion 312 de 2019, presentación a Copasst de indice de accidentalidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
23 | Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Soportes de seguimiento solicitados (Gestion Administrativa) | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
24 | Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Seguimiento a la entrega de elementos de proteccion personal a los servidores | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
25 | Simulacro Distrital | Participacion del instituto en el simulacro distrital e informe de la actividad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
26 | Autoevaluación SGSST - Resolución No. 0312 de 2019 | Aplicacaión de la autoevaluación en apoyo con ARL y reporte al Fondo de Riesgos laborales | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | Revision del 100% de los estandares minimos | Humanos, tecnològicos
| PROGRAMADO ANUAL | 26 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0
| EJECUTADO ANUAL |  | %CUMPLIMIENTO | 0%
CARLOS PARRA DUSSAN Director General