## PMTI-2022
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS- INCI 2022
PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGÍA
Objetivo: Implementar las acciones mantenimiento y/o soporte tecnico a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad.
Fecha de elaboración: Enero 25 2022
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Realizar proceso contractual para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 5% | Celebracion del contrato | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Seguimiento ejecución mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Julio 4
| Seguimiento ejecución Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Julio 4
| Seguimiento ejecución Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 7% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Diciembre 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4