## Cronograma Plan Preservación
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | Avances I Trimestre | Porcentaje avance | Avances II Trimestre | Porcentaje avance2 | Avances III Trimestre | Porcentaje avance3 | Avances IV Trimestre | Porcentaje avance4 | TOTAL AVANCE
Planear | Consultar como se crean los lineamientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos digitalizados para consulta. | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | No se realizó acciones para esta actividad | 0% |  |  | 0%
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | Se realizó la contrataciòn del personal para el proceso de gestión documental | 50% | Actividad finalizada | 0% | Se realizó la contrataciòn del personal para el proceso de gestión documental | 50% |  |  | 100%
Planear | Continuar aplicando las políticas y el procedimiento copias de seguridad, respecto al almacenamiento de información que se lleva en la SAN (red dedicada al almacenamiento). | Se realizó la aplicación de las politicas y procedimientos copias de seguridad durante el trimestre | 25% | Se realizó la aplicación de las politicas y procedimientos copias de seguridad durante el trimestre | 25% | Se realizó la aplicación de las politicas y procedimientos copias de seguridad durante el trimestre | 25% |  |  | 75%
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | No se realizó acciones para esta actividad | 0% |  |  | 0%
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de Resoluciónes Institucionales de Carácter Históricos y actuales a traves de ORFEO. | Se continuó con la digitalización de las resoluciones institucionales | 25% | Se continuó con la digitalización de las resoluciones institucionales | 25% | Se continuó con la digitalización de las resoluciones institucionales años 1982, 1983, 1984 y parte del año 1985 | 25% |  |  | 75%
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | Se realizó el mantenimiento al sistema de almacenamiento | 50% |  |  | 50%
Hacer | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | No se realizó acciones para esta actividad | 0% | Se identificaron los repositorios electronicos de información oficial | 50% |  |  | 50%
Hacer | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | Se realizaron los monitoreos de la capacidad de almacenamiento de la entidad | 50% |  |  | 50%
Hacer | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la conservación de documentos electrónicos. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | No se realizarón acciones para esta actividad | 50% |  |  | 50%
Hacer | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | Se reviso con el proveedor la capacidad de almacenamiento | 25% | Se reviso con el proveedor la capacidad de almacenamiento | 25% | Se recibio el informe de proveedor con la capacidad de almacenamiento | 25% |  |  | 75%
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | Se realizó contratación del ingeniero para adelantar las mejoras y los desarrollos | 50% | Actividad finalizada | 0% | Se realizó contratación del ingeniero para adelantar las mejoras y los desarrollos | 50% |  |  | 100%
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | Se realizó concepto a la AGN sobre el uso de la firma electrónica | 100% |  |  | 100%
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan | No aplica | 0% | No aplica | 0% | No aplica | 0% |  |  | 0%
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo | No aplica | 0% | No aplica | 0% | No aplica | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | TOTAL | 60.42%
CRONOGRAMA PLAN PRESERVACION DIGITAL 2023