## a.Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre | Vacía
1 | Política de Administración de Riesgos | Actualizar y sensibilizar sobre la politica de riesgos | Política de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2023 | No se ha avanzado en la actualización del documento
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | Se publicó en: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción y se publicó en: Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2022 a enero de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados
Vacía

## b.Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Seguimiento primer cuatrimestre
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 22202 |  | Registro para acceder al servicio Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Inscrito | Se cuenta con dos pasos internos adicionales en el aplicativo antes de realizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Ajustar el aplicativo para suprimir los dos pasos adicionales y optimizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Optimizar el recurso humano y determinar con mayor agilidad el cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/03/2023 | 31/08/2023 | Oficina Asesora de Planeacion | Se elaboró cronograma de trabajo para la ejecución de la acción de racionalización 2023 y la cual sera actualizada en la página del Sistema Unico de Identificación de Trámites - SUIT. Se adjunta Plan de trabajo.

## d.Mejorar atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Columna1 | Vacia | Seguimiento primer cuatrimestre
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar los resultados del análisis de los informes PQRSD con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. | Actas de socialización trimestal con los procesos misionales de la entidad. | Proceso Servicio al ciudadano | Junio de 2023 |  |  | Se socializaron los resultados del análisis del informe de PQRSD con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. Se adjunta acta
2 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta institucional a través de las PQRSD | Documento Análisis de grupos de valor | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Enero 2024 |  |  | El informe a la fecha se encuentra en proceso ya que se tomarán las PQRSD del primer y segundo trimestre de 2023
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2023 Junio de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre de 2023 |  |  | Se publicó en el informe de PQRSD del primer trimestre de 2023 , enlace https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-1
4 | Talento Humano | Capacitar a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | Abril a Noviembre de 2023 |  |  | Las capacitaciones a los servidores públicos de la entidad se realizarán en lo que resta de la vigencia
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) Espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2023 |  |  | Se incluyó en el eje temático de creación de valor público del Plan Institucional de Capacitación la temática servicio al ciudadano (PIC - INCI / Ejes Temáticos Adoptados por el DAFP, PNFC y ESAP) Se adjunta PIC 2023
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2023 |  |  | Se generan mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y se remiten a la oficina de Comunicaciones para su divulgación (Se colocaron en la carpeta de evidencias, febrero, marzo y abril)
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2023 Diciembre de 2023 |  |  | Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios que asisten a la oficina de servicio al ciudadano, las cuales se sistematizan cada seis meses
Vacia

## e.Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre | Columna1
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública, actualizada en la página web de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, todas las dependencias responsables de la información. | Enero a Diciembre 2023 | La sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ esta actualizada con toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias: https://inci.gov.co/transparencia
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos, en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Una (1) socialización realizada sobre documentos en página web. | Grupo de accesibilidad Grupo de Gestión Humana y de la Información. | Octubre de 2023 | Se dictó una capacitación en la cual participaron Bryan Suárez y Jenny Malaver servidores públicos de la oficina asesora de planeación (Marzo 30 y 31) en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC.
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información relacionada con la contratación mensual actualizada en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2023 | Se encuentra publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente: https://inci.gov.co/transparencia/32-publicacion-de-la-informacion-contractual-1
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2023 | Se actualizó el directorio de Servidores Públicos de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en: https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas
5 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana y Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2023 | La información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP se encuentra en actualización
6 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | Un (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2023 | Se avanza con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. Se adjunta cronograma
7 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Enero de 2023 | En el informe de 2023 primer trimestre se realiza una breve descripción de los servicios mas consultados por los ciudadanos en ítem de ejes temáticos. Se coloca en la carpeta de evidencias

## f. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Columna1 | Seguimiento primer cuatrimestre
1 | Código de Integridad y conflicto de interés | Realizar campañas de apropiación sobre el Código de Integridad y el procedimiento de conflicto de interes. | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad. | Secretaría General - Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo a Noviembre de 2023 |  | No se ha avanzado en el desarrollo de est actividad
2 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta disciplinaria y el conflicto de interés | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | (1) Actividad de sensibilización realizada en el Código General Disciplinario vigente. | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Disciplinarios | Marzo a Noviembre de 2023 |  | No se ha avanzado en el desarrollo de est actividad