## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES GESTION HUMANA | [11 empty] | Código:SG-112-GH-FM-0157
Versión: 0001
Vigencia: 08/04/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [11 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN |  | 2024
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Grupo Gestión Humana y de la Información.
1. OBJETIVO |  | Realizar seguimiento a los planes del Grupo de Gestion Humana y de la Información, enmarcados dentro del Plan Estrategico de Recursos Humanos 2023-2026
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los planes del Grupo de Gestion Humana y de la Información del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
DEPENDENCIA | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Gestion Humana y de la Informacion | Plan de Formación y Capacitación 2024 |  |  | Trimestral | P* | 7 | 13 | 11 | 3 | 34 | 17.65% | 14.48%
[5 empty] | E* | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024 |  |  | Trimestral | P* | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13.33%
[5 empty] | E* | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Plan de Trabajo de Bienestar Laboral e Incentivos 2024 |  |  | Trimestral | P* | 12 | 28 | 15 | 24 | 79 | 8.861%
[5 empty] | E* | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
| Programa de Capacitaciones SG-SST 2024 |  |  | Trimestral | P* | 6 | 16 | 15 | 8 | 45 | 13.33%
[5 empty] | E* | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| Plan de trabajo Anual SST 2024 |  |  | Trimestral | P* | 46 | 71 | 50 | 62 | 229 | 19.21%
[5 empty] | E* | 44 | 0 | 0 | 0 | 44
Total Programado | [5 empty] | 73 | 132 | 95 | 102 | 402
Total Ejecutado | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 65
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable Equipo Gestión humana Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [12 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | 73 | 132 | 95 | 102 | 402
|  | Ejecutadas |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 20 | 85
|  | Resultado |  |  |  | 89.04% | 0% | 0% | 0% | 21.14%
|  | Meta |  |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER TRIMESTRE: Se realiza una ejecucion del 89% del total de los planes, se evidencia que el plan con menor ejecucion es el Plan de Trabajo de Bienestar Laboral e Incentivos 2024 y que el plan con mayor ejecucion es el Plan de trabajo Anual SST 2024. |  | SEGUNDO TRIMESTRE: |  | TERCER TRIMESTRE: |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
|  |  | NOMBRE | [9 empty] | FIRMA
Elaboró |  |  | David Rincon Pabon
Revisó |  |  | Karen Daniela León González
Aprobó |  |  | Dr. Dario Javier Montañez Vargas