## PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL PIGA 2021 | [25 empty] | Fecha: 18/06/2021
Versión: xx
PÁGINA: 01
ENTIDAD |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NOMBRE DEL PROGRAMA |  |  |  | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES
OBJETIVO |  |  |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PLAN INSTITUCIONAL
PROYECTO |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
CIUDAD |  |  |  | BOGOTA DC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 2021-07-30
CICLO | PROGRAMA | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | PERIODO: II | [23 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
P | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL INCI. |  | Grupo Gestion Administrativa y Financiera-Grupo Gestión Humana y de la Información | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA ENTIDAD |  | Grupo de unidades productivas y Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | ANALIZAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LA CARACTERIZACIÓN Y LÍNEA BASE DE RESIDUOS |  | Grupo Gestion Administrativa y Financiera | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REGISTRAR MENSUALMENTE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS EN EL INCI POR TIPOLOGÍA. |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo unidades productivas | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN O ADECUACIÓN DE LOS CONTENEDORES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo unidades productivas | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIONES EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REFERENTES AL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS. |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | IDENTIFICAR LUGARES DÓNDE SEA NECESARIO LA INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS ECOLÓGICOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INCI. |  | Grupo administrativa y financiera - Grupo Gestión Humana y de la Información | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE CONSUMO DE AGUA EN EL INCI (ÚLTIMOS 5 AÑOS) |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIONES EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REFERENTES AL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | GESTIONAR LOS CONTRATOS PARA LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS. |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo unidades productivas | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE CONSUMO DE ENERGÍA EN EL INCI (ÚLTIMOS 5 AÑOS) |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA | INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIONES EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REFERENTES AL USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA. |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIONES EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REFERENTES AL CONSUMO SOSTENIBLE |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | DISEÑAR EL MANUAL DE COMPRAS SOSTENIBLES PARA INCI |  | Grupo Gestión Administrativa y Fianciera y Oficina Asesora Juridica | [22 empty] | 1 |  | 0%
H | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIAZCIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO AL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS. |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TODO EL PERSONAL DEL INCI (PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS) SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR. |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo Gestion Humana y de la Información | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TODO EL PERSONAL DEL INCI (PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS) SOBRE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA ENTIDAD |  | Grupo unidades productivas y Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | ADECUAR LAS CANECAS DE LOS PUNTOS ECOLÓGICOS EXISTENTES DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES VIGENTE SEGÚN NORMATIVIDAD COLOMBIANA |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo unidades productivas | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE LOS CONTENEDORES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo unidades productivas | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | IDENTIFICAR LUGARES DÓNDE SEA NECESARIO LA INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS ECOLÓGICOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INCI. |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | REALIZAR INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TODO EL PERSONAL DEL INCI (PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS) USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera y Grupo Gestion Humana y de la Información | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 100%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL, EN CONSUMO DE AGUA SOSTENIBLE |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 100%
| PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | REGISTRAR EL CONSUMO DE AGUA EN EL INCI |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | REALIZAR INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TODO EL PERSONAL DEL INCI (PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS) EN CONSUMO SOSTENIBLE |  | Grupo Gestión Administrativo y Financiero y Grupo Gestión Humana y de la Información | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA | REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL, A CERCA DEL USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGÍA |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA | REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL INCI |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA | REALIZAR INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TODO EL PERSONAL DEL INCI (PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS) EN CONSUMO DE ENERGÍA SOSTENIBLE. |  | Grupo Gestión Administrativo y Financiero y Grupo Gestión Humana y de la Información | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 100%
| PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIAZCIÓN AMBIENTAL, A CERCA DEL CONSUMO SOSTENIBLE |  | Grupo Gestión Adminstrativa y Financiera y el Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 100%
V | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | VERIFICAR LA ADECUADA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS GENERADOS |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
| PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS | RECOPILAR LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ( CADA VEZ QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD) |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
| TODOS LOS PROGRAMAS | REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | Grupo Gestión Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
A | TODOS LOS PROGRAMAS | ENTREGAR INFORME PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y COMITÉ PIGA |  | Comité DE Gestión Ambiental, Gestor Ambiental y Grupo Gestión Administrativo y Financiero | [22 empty] | 1 |  | 0%
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | % Avance Programa
Acumulado Programado |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 26 |  | 35 |  | 47 |  | 59
Acumulado Ejecutado |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 15 |  | 26 |  | 35 |  | 47 |  | 57 |  | 96.61%
CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.475% |  | 25.42% |  | 44.07% |  | 59.32% |  | 79.66% |  | 96.61%
Recursos: Humanos, Técnologícos, Financieros
INDICADORES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR | [6 empty] | META |  | VARIABLES |  |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Cumplimiento |  |  | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas ) *100 |  |  |  | 100% |  | Actividades programadas |  |  | 0 | 0 | 26 | 33 | 59
[9 empty] | Actividades ejecutadas |  |  | 0 | 0 | 26 | 31 | 57
[9 empty] | Resultado |  |  | 0% | 0% | 100% | 93.94% | 96.61%
GF
RG