## MST-2021
SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - INCI 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | % de Avance | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Realizar proceso contractual mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | 45% | [8 empty] | Se enviaron solicitudes de cotización y se eleboraron documentos soporte | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | 0% | bar: Agosto 1 to Agosto 4
| Realizar proceso contractual Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | 0% | bar: Agosto 1 to Agosto 4
| Realizar proceso contractual Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 5% | Celebracion del contrato | 0% | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
| Realizar proceso contractual Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 0% | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
| Realizar proceso contractual para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 50% | [8 empty] | Se enviaron solicitudes de cotización y se eleboraron documentos soporte | bar: Julio 1 to Julio 4
| Realizar proceso contractual para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 50% | [8 empty] | Se enviaron solicitudes de cotización y se eleboraron documentos soporte | bar: Julio 1 to Julio 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 50% | [8 empty] | Se enviaron solicitudes de cotización y se eleboraron documentos soporte | bar: Julio 1 to Julio 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 50% | [8 empty] | Se enviaron solicitudes de cotización y se eleboraron documentos soporte | bar: Junio 1 to Junio 4
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 |  |  | 45% |  | 27.22%
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Seguimiento ejecución mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0%
| Seguimiento ejecución Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Agosto 1 to Septiembre 4
| Seguimiento ejecución Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Agosto 1 to Septiembre 4
| Seguimiento ejecución Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 7% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Diciembre 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Octubre 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Agosto 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Agosto 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Agosto 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 0% | bar: Julio 1 to Diciembre 4
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 |  |  | 55% |  | 0%
|  | TOTAL | 100% |  | 12.25%
MEDIDA DE MEDICION |  | LOGROS
CUMPLIIDO | 1
NO CUMPLIDO | 0