## MST-2021
SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - INCI 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | % de Avance | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Realizar proceso contractual mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | 85% | [12 empty] | Se realizo Contrato 051/21 All Technology (Mantenimiento Equipos Computo) | [6 empty] | Junio 1: Se realizo Contrato 056/21 Wbeimar Miranda (Mantenimiento Impresoras)
| Realizar proceso contractual Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Agosto 1: Se realizo Contrato 073/21 Star Solutions (Antivirus Bitdefender)
| Realizar proceso contractual Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Agosto 1: Se realizo Contrato 072/21 Green Know (Adobe Acrobat)
| Realizar proceso contractual Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Septiembre 1: Se realizo Contrato 092/21 UT Softlinebex (Office 365)
| Realizar proceso contractual Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Septiembre 1: Se realizo Contrato 082/21 Sugeek (Telefonia IP)
| Realizar proceso contractual para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Julio 1: Se realizo Contrato 061/21 Wilmar Medina (Mantenimiento de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, unidades controladoras)
| Realizar proceso contractual para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Julio 1: Se realizo Contrato 060/21 Insertel SAS (Mantenimiento MV y Servercenter)
| Realizar proceso contractual para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Julio 1: Se realizo Contrato 058/21 MC Net Solutions(Directorio Activo)
| Realizar proceso contractual para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 100% | [19 empty] | Junio 1: Se realizo Contrato 055/21 MC Net Solutions(Soporte Firewall)
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 |  |  | 45% |  | 98.33%
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Seguimiento ejecución mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 88.89% | [16 empty] | Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago |  |  | Junio 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Julio 1: Se ejecutan los dos contratos y se realizan informes seguimiento y acta de pago; Agosto 1: Se ejecutan los dos contratos y se realizan informes seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecutan los dos contratos y se realizan informes seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecutan los dos contratos y se realizan informes seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecutan los dos contratos y se realizan informes seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Se ejecutarón los dos contratos y se realizarón informes seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 100% | [19 empty] | Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 100% | [19 empty] | Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 7% | Informes Supervición y Actas de pago | 100% | [19 empty] | Diciembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 100% | [19 empty] | Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 83.33% | [19 empty] | Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 83.33% | [19 empty] | Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 83.33% | [19 empty] | Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
| Seguimiento ejecución para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | 85.71% | [19 empty] | Julio 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Se ejecutó el contrato y se realizó informe seguimiento y acta de pago
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 |  |  | 55% |  | 91.62%
|  | TOTAL | 100% |  | 94.64%
MEDIDA DE MEDICION |  | LOGROS
CUMPLIIDO | 1
NO CUMPLIDO | 0