## Cronograma Plan Preservación
SEGUIMIENTO PLAN DE PRESERVACION DIGITAL 2021
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | CORTO PLAZO 2019 | CORTO PLAZO 2021 | Acciones I Trimestre 2021
Planear | Proponer directrices para el almacenamiento, consulta y control de la información de documentos digitales | 2019 | 2021 | Se da cumplimiento a la circular 20201130001334 del 16/12/20 lineamientos para la gestión de documentos por cuenta de la emergencia sanitaria
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | 2021 | Contratos 034/21 Fanny Quiroga y 033/21 Ivan Felipe Parada
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI |  | 2021 | Se programó el inicio de la capacitación de acuerdo con los dispuesto en el contrato 115/20 prorrogado para parametrizar la aplicación Suite Visión
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | 2021 | Se realiza digitalización de las vigencias 2008 a 2010 nómina Seccional Bogota y alimentación en el SGD ORFEO
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Se reporta por los Ingenieros de los resientes mantenimientos de los contratos finalizdos en Dic/20, se iniciarn procesos en 2do trimestre
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 | 2021 | Se realizó proceso contractual 037/21 con el Ing. Camilo Pintor se incluyeron en las obligaciones la mejora y soporte al SGD Orfeo
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica |  | 2021 | Se tomó como medida inicial utilizar la firma escaneada de los Directivos y autorizados para firmat documentos, mediando correo electronico de aprobación
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 | 2021 | Segimiento I trimestre 2021
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2021 | Reporte a 1er. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación
27%