## MSPI-2021
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INCI 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | META / ENTREGABLE | AVANCE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por El Ministerio de las Tecnologías de La información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. (El alcance del MSPI permite a la Entidad definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad) | Revisar y proponer ajuste a la Política de Seguridad y Privacidad | Proceso Informática y Tecnología | Un Documento propuestas | 0% | bar: Abril 1 to Junio 4
| Realizar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Conectividad -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | 9 Contratos de soporte | 66.67% | Enero 1: Estudio previo y soportes con Software House (web SAFI) IFX Networks (Prorogados Conectividad y Hosting); Febrero 1: Contrato 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) Contrato 035/21 IFX Networks (Hosting) Contrato 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) Contarto 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) Contrato 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Marzo 1: Contrato 044/21 Colombia Webs (Streaming)
| Revisar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Proceso Informática y tecnología | Mapa de Riesgos de Gestión actualizado | 100% | Febrero 3: Revisión, modificación y ajuste riesgos proceso, publicados en www.inci.gov.co, menú Transparencia, numeral 4. Planeación, item 4,3 Plan de Acción, mapa de Riesgos de Gestión 2021
Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. (Esta fase le permitirá a la Entidad, llevar acabo la implementación de la planificación realizada en la fase anterior del MSP) | Actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Proceso Informática y tecnología | Documento de la política actualizado y aprobado por la alta dirección. | 0% | bar: Julio 1 to Septiembre 4
| Ejecutar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | Informes de Seguimiento de los Contratos de Soporte | 18.18% | Febrero 1: Inicio contratos y 1er informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Marzo 1: Inicio Contrato y 1er informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 2do informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos)
| Realizar seguimiento a las acciones de control de los riesgos en seguridad de la información. | Proceso Informática y tecnología | 3 Seguimientos mapa de riesgos | 0% | bar: Abril 1 to Abril 4; Agosto 1 to Agosto 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
30.81%