## MSPI-2021
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INCI 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | META / ENTREGABLE | AVANCE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por El Ministerio de las Tecnologías de La información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. (El alcance del MSPI permite a la Entidad definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad) | Revisar y proponer ajuste a la Política de Seguridad y Privacidad | Proceso Informática y Tecnología | Un Documento propuestas | 83.33% | Abril 1: Se retomó el documento entregado en 2020 para revisar frente a entidades pares al INCI; Mayo 1: Se realizó la revisión de los documentos del INSOR, Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central y la del MEN; Junio 1: Se observó que los elementos incluidos en la Política de seguridad de la información Resolución No.20161010000683 del 16/03/2016, contemplan aspectos de la ISO 27001, lineamientos de MInTIC que en ambos casos continuan vigentes.
| Realizar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Conectividad -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | 9 Contratos de soporte | 100% | Enero 1: Estudio previo y soportes con Software House (web SAFI) IFX Networks (Prorogados Conectividad y Hosting); Febrero 1: Contrato 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) Contrato 035/21 IFX Networks (Hosting) Contrato 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) Contarto 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) Contrato 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Marzo 1: Contrato 044/21 Colombia Webs (Streaming); Abril 1: Soportes y documentos proceso conectividad; Mayo 1: Contrato 052/21 IFX Networks (conectividad); Junio 1: Contrato 054/21 Core IP (Licencias Firewall); Julio 1: Contrato 059/21 Realtime(Soporte IPV6)
| Revisar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Proceso Informática y tecnología | Mapa de Riesgos de Gestión actualizado | 100% | Febrero 3: Revisión, modificación y ajuste riesgos proceso, publicados en www.inci.gov.co, menú Transparencia, numeral 4. Planeación, item 4,3 Plan de Acción, mapa de Riesgos de Gestión 2021
Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. (Esta fase le permitirá a la Entidad, llevar acabo la implementación de la planificación realizada en la fase anterior del MSP) | Actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Proceso Informática y tecnología | Documento de la política actualizado y aprobado por la alta dirección. | 83.33% | Julio 1: Como resiultado de la verificación de documentos de Politica en entidades del sector gobierno, la Politica del INCI cumple con contenidos y estandares que permiten continuidad en su aplicación y son aplicables para la gestión institucional
| Ejecutar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | Informes de Seguimiento de los Contratos de Soporte | 72.73% | Febrero 1: Inicio contratos y 1er informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Marzo 1: Inicio Contrato y 1er informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 2do informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Abril 1: 2do informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 3er informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Mayo 1: Inicio Contrato y 1er informe supervisión 052/21 IFX Networks (conectividad) 3er informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 4to informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Junio 1: Inicio Contrato 054/21 y 1er informe supervisión Core IP (Licencias Firewall) 2do informe supervisión 052/21 IFX Networks (conectividad) 4to informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 5to informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Julio 1: Inicio y 1er informe supervisión Contrato 059/21 Realtime(Soporte IPV6) 2do informe supervisión Core IP (Licencias Firewall) 3er informe supervisión 052/21 IFX Networks (conectividad) 5to informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 6to informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Agosto 1: 2do informe supervisión Contrato 059/21 Realtime(Soporte IPV6) 3er informe supervisión Core IP (Licencias Firewall) 4to informe supervisión 052/21 IFX Networks (conectividad) 6to informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 7mo informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos); Septiembre 1: 3er informe supervisión Contrato 059/21 Realtime(Soporte IPV6) 4to informe supervisión Core IP (Licencias Firewall) 5to informe supervisión 052/21 IFX Networks (conectividad) 7mo informe supervisión 044/21 Colombia Webs (Streaming) 8vo informe supervisión 031/21 Software House (Aplicaciòn nomina e inventarios) 035/21 IFX Networks (Hosting) 036/21 David Bello (Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app) 037/21 Camilo Pintor (Orfeo) 038/21 Pablo Villate (Pagina Web y contenidos)
| Realizar seguimiento a las acciones de control de los riesgos en seguridad de la información. | Proceso Informática y tecnología | 3 Seguimientos mapa de riesgos | 66.67% | Abril 1: se realizó el 1er seguimiento a los riesgos identificados para el proceso, se publicaron en www.inci.gov.co, menú Transparencia, numeral 4. Planeación, item 4,3 Plan de Acción, Mapa de Riesgos de Gestión 2021; Agosto 1: se realizó el 2do seguimiento a los riesgos identificados para el proceso, se publicaron en www.inci.gov.co, menú Transparencia, numeral 4. Planeación, item 4,3 Plan de Acción, Mapa de Riesgos de Gestión 2021
84.34%