## Cronograma Plan Preservación
SEGUIMIENTO PLAN DE PRESERVACION DIGITAL 2021
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | CORTO PLAZO 2019 | CORTO PLAZO 2021 | Acciones I Trimestre 2021 | Acciones II Trimestre 2021 | Acciones III Trimestre 2021 | Acciones IV Trimestre 2021
Planear | Proponer directrices para el almacenamiento, consulta y control de la información de documentos digitales | 2019 | 2021 | Se da cumplimiento a la circular 20201130001334 del 16/12/20 lineamientos para la gestión de documentos por cuenta de la emergencia sanitaria | Se dan instrucciones en circular 202111300003584 del 25/03/21 para el manejo documental, de acuerdo al tratamiento digital de los documentos sensibles de la entidad | Se emite Circular 20211130006164 del 21/07/21 para elaborar planes de trabajo y revisar la dicuemntación digital frente a la de carácter fisico y su respectiva oficilaizacion con firmas | Se continua aplicando las circulares emitidas para el manejo documental digital
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | 2021 | Contratos 034/21 Fanny Quiroga y 033/21 Ivan Felipe Parada | Realización seguimiento, informes de supervisión y actas de pago contratos Contratos 034/21 Fanny Quiroga y 033/21 Ivan Felipe Parada | Avanza la ejecución de los Contratos 034/21 Fanny Quiroga y 033/21 Ivan Felipe Parada. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago | Finaliza la ejecución de los Contratos 034/21 Fanny Quiroga y 033/21 Ivan Felipe Parada. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI |  | 2021 | Se programó el inicio de la capacitación de acuerdo con los dispuesto en el contrato 115/20 prorrogado para parametrizar la aplicación Suite Visión | Se realizaron las jormadas de capacitación con los servidores publicos de la OA Planeación de la aplicación Suite Visión | Se realizó la inclusión de información al Modulo indicadores de todos los procesos en el aplicativo Suite Visión | Se realizó socialización con los líderes y responsables de ingresar información, para dar a conocer la herramienta , se realizaron pruebas para Modulo de Riesgos y Documentos SIG en el aplicativo Suite Visión
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | 2021 | Se realiza digitalización de las vigencias 2008 a 2010 nómina Seccional Bogota y alimentación en el SGD ORFEO | Se da continuidad a la digitalización de la Nomina Seccional Bogota 2011 a 2015 y la inclusión en ORFEO, se vanza con las resoluciónes de ilos años 70s | Se finaliza la digitalizaciòn de la Nomina Seccional Bogota hasta la vigencia 2016 a 2020, se continua con la Digitalizacion de Resoluciones años 70s | Se continuo la digitalizacion de Resoluciones finales de los años 70s
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Se reporta por los Ingenieros de los resientes mantenimientos de los contratos finalizdos en Dic/20, se iniciarn procesos en 2do trimestre | Se realizó envio solicitud cotizaciones .para mantenimiento: -Maquinas virtuales y actualización Servercenter -Directorio Activo Se realizó contrato 055/21 MCE Net solutions Soporte Firewall | Se realizaron contratos: - 060/21 Insertel SAS Mmto Maquinas virtuales y actualización Servercenter -058/21 MCE Net solutions soporte Directorio Activo Se ejecuta el contrato 055/21 MCE Net solutions Soporte Firewall | Se ejecutaron los contratos: - 060/21 Insertel SAS Mmto Maquinas virtuales y actualización Servercenter -058/21 MCE Net solutions soporte Directorio Activo -055/21 MCE Net solutions Soporte Firewall
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 | 2021 | Se realizó proceso contractual 037/21 con el Ing. Camilo Pintor se incluyeron en las obligaciones la mejora y soporte al SGD Orfeo | Realización seguimiento, informes de supervisión y actas de pago contrato 037/21 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO | Avance ejecución contrato No. 037/21 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago | Finaliza ejecución contrato No. 037/21 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica |  | 2021 | Se tomó como medida inicial utilizar la firma escaneada de los Directivos y autorizados para firmat documentos, mediando correo electronico de aprobación | Se solicitó por el Proceso de Gestión Documental realizar jormadas de impresión y firma en original de los documentos, reforzando la firma escaneada | Se consultó al Ministerio de Educación Nacional acrca del uso de la firma electronica, se recibió respuesta indicando que se abordaria en seguimiento compromisos Proceso Gestión documental | Se sugirió y recibio aprobación de la alta dirección realizar contratos de apoyo, para imprimir, firmar y archivar documentos en los procesos Financiero, Contractual y Gestión Humana, considerados sensibles para la gestión institucional
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 | 2021 | Segimiento I trimestre 2021 | Segimiento II trimestre 2021 | Segimiento III trimestre 2021 | Segimiento IV trimestre 2021
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2021 | Reporte a 1er. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 2do. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 3er. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 4to. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación
|  |  |  | 27% | 40.5% | 61.5% | 92.22%