## a. RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre | Seguimiento segundo cuatrimestre
1 | Política de Administración de Riesgos | Actualizar y sensibilizar sobre la politica de riesgos | Política de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2023 | No se ha avanzado en la actualización del documento | Se avanza en la actualización del documento en un 30%
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | Se publicó en: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 | Se publicó en: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina de planeación | Abril a diciembre de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción y se publicó en: Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Se realizó monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción y se publicó en: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2022 a enero de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados

## b. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha | Fecha final racionalización | Responsable | Seguimiento primer cuatrimestre | Seguimiento segundo cuatrimestre
inicio
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 22202 |  | Registro para acceder al servicio Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Inscrito | Se cuenta con dos pasos internos adicionales en el aplicativo antes de realizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Ajustar el aplicativo para suprimir los dos pasos adicionales y optimizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Optimizar el recurso humano y determinar con mayor agilidad el cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Oficina Asesora de Planeacion | Se elaboró cronograma de trabajo para la ejecución de la acción de racionalización 2023 y la cual sera actualizada en la página del Sistema Unico de Identificación de Trámites - SUIT. | Se adjuntan evidencias del avance de la ejecución de la acción de racionalización 2023: 1) Registro de la acción de racionalización en la página del Sistema Único de Identificación de Trámites - SUIT. 2) Divulgación actualización procedimiento 3) Pieza comunicativa 4) Procedimiento Biblioteca virtual para Ciegos
Se adjunta Plan de trabajo.

## c. Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2023, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | PRIMER CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO | SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG | ( 1 ) Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Junio 31 de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad dado que no se ha diligenciado el FURAG | El FURAG durante la vigencia 2024 se diligenció en el mes de julio por lo cual con corte a agosto no se cuenta con el informe del DAFP, Se adjunta evidencia de las respuestas del formulario de la política de participación ciudadana
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2023 | Las metas del plan de acción institucional y del plan estratégico estan asociadas con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos planes se encuentran publicados en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 | Las metas del plan de acción institucional y del plan estratégico estan asociadas con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos planes se encuentran publicados en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2023 | Se elaborará en el mes de mayo | Se revisó y actualizó el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas el cual se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Eo_d0Gd-PwVIjk4Kjw10xbUBuAxxeRzenhSKKU91nuuL_g?e=bUuqC3
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2023 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad. El equipo no ha participado en ninguna capacitación | En el primer cuatrimestre se olvidó reportar la participación de las profesionales de planeación en la capacitación del 25 de enero de 2023. Se Adjunta pantallazo de la misma Así mismo, se adjunta pantallazo de la asistencia a la sesión de rendición de cuentas liderada por el DAFP el 30 de agosto de 2023
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | Se creó la página de rendición de cuentas 2023, en la sección participa/rendición de cuentas/rendición de cuentas 2023; en la cual se publicó el formato para conocer los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas. https://inci.gov.co/rendicion-de-cuentas-inci-2023 Una vez se cuente con encuestas contestadas por parte de la ciudadanía se elaborará el documento consolidando las respuestas recibidas
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | Se adjunta cronograma de los espacios de rendición de cuentas
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | Se creó la página de rendición de cuentas 2023, en la sección participa/rendición de cuentas/rendición de cuentas 2023:https://inci.gov.co/rendicion-de-cuentas-inci-2023 Así mismo, en el home de la página web se publicó la información de la rendición de cuentas
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2023 | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2023 Septiembre de 2023 Enero de 2023 | Se elaboró el informe por parte de control interno | No se ha avanzado con el desarrollo de esta actividad

## d. ATENCIÓN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023
COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre | Seguimiento segundo cuatrimestre
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar los resultados del análisis de los informes PQRSD con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. | Actas de socialización trimestal con los procesos misionales de la entidad. | Proceso Servicio al ciudadano | Junio de 2023 | Se socializaron los resultados del análisis del informe de PQRSD con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. Se adjunta acta | Se adjunta acta del 30 de junio con la socialización de las pqrsd recibidas durante el primer semestre de 2023 y la actualización de la información brindada a los ciudadanos
2 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta institucional a través de las PQRSD | Documento Análisis de grupos de valor | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Enero de 2024 | El informe a la fecha se encuentra en proceso ya que se tomarán las PQRSD del primer y segundo trimestre de 2023 | Se elaboraron los documentos de primer y segundo trimestre de 2023 Se adjuntan en la carpeta de evidencias
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2023 Junio de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre de 2023 | Se realizan los reportes de cada indicador que reflejan las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos en la suite vision | Se realizan los reportes de cada indicador que reflejan las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos en la suite vision trimestralmente
4 | Talento Humano | Capacitar a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | Abril a Noviembre de 2023 | Las capacitaciones a los servidores públicos de la entidad se realizarán en lo que resta de la vigencia | Las capacitaciones a los servidores públicos de la entidad se realizarán en lo que resta de la vigencia
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) Espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2023 | Se incluyó en el eje temático de creación de valor público del Plan Institucional de Capacitación la temática servicio al ciudadano (PIC - INCI / Ejes Temáticos Adoptados por el DAFP, PNFC y ESAP) Se adjunta PIC 2023 | Se incluyó en el eje temático de creación de valor público del Plan Institucional de Capacitación la temática servicio al ciudadano (PIC - INCI / Ejes Temáticos Adoptados por el DAFP, PNFC y ESAP) La jornada se realizará en octubre
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2023 | Se generan mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y se remiten a la oficina de Comunicaciones para su divulgación (Se colocaron en la carpeta de evidencias, febrero, marzo y abril) | Se generan mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y se remiten a la oficina de Comunicaciones para su divulgación (Se colocaron en la carpeta de evidencias mayo, junio,julio y agosto)
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2023 | Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios que asisten a la oficina de servicio al ciudadano, las cuales se sistematizan cada seis meses | Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios que asisten a la oficina de servicio al ciudadano, las cuales se sistematizan cada seis meses El del primer semestre se encuentra publicado en: https://inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-1 y así mismo en la carpeta de evidencias
Diciembre de 2023

## e. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023
COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre | Seguimiento segundo cuatrimestre
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública, actualizada en la página web de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, todas las dependencias responsables de la información. | Enero a Diciembre 2023 | La sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ esta actualizada con toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias: https://inci.gov.co/transparencia | La sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ esta actualizada con toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias: https://inci.gov.co/transparencia
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos, en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Una (1) socialización realizada sobre documentos en página web. | Grupo de accesibilidad y Grupo de Gestión Humana y de la Información. | Octubre de 2023 | Se dictó una capacitación en la cual participaron Bryan Suárez y Jenny Malaver servidores públicos de la oficina asesora de planeación (Marzo 30 y 31) en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Desde el grupo de accesibilidad se realiza la siguiente propuesta que es aprobada a través de correo por el proceso gestión Humana: •Semana del 2 al 6 de octubre (Estructura) Uso de estilos de título, Diseños preestablecidos, Formato de tabla a hojas de cálculo, Uso correcto de estilos de párrafo, Listas, Tablas correctamente utilizadas, Más de una columna de texto solo si es indispensable, Orden y secuencia del contenido •Semana 9 al 13 de octubre (Presentación del contenido), Fuentes (Tamaño, contraste, sin adornos), Idioma, Espaciado de líneas y párrafos, Alineación del texto, Saltos de página, Contraste suficiente, Información por color, Enlaces adecuados •Semana 17 al 23 de octubre (Elementos no textuales) oAlternativas textuales, Imágenes decorativas marcadas como tal, Fondos con imágenes correctamente establecidos •Semana 24 al 31 de octubre (Revisión) Texto Claro, Ortografía y Accesibilidad Se adjunta pantallazo del correo
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información relacionada con la contratación mensual actualizada en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2023 | Se encuentra publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente: https://inci.gov.co/transparencia/32-publicacion-de-la-informacion-contractual-1 | Se encuentra publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI: https://inci.gov.co/transparencia/32-publicacion-de-la-informacion-contractual-1 Se adjuntan las carteleras de los meses de mayo, junio, julio y agosto Se publica el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2023 | Se actualizó el directorio de Servidores Públicos de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en: https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | Se encuentran publicados los directorios de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas Se adjunta evidencia
5 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana y Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2023 | La información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP se encuentra en actualización | La información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP se encuentra en actualización
6 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | Un (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso y Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2023 | Se avanza con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. Se adjunta cronograma | Se avanza con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. Se adjunta cronograma con corte a julio
7 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Enero de 2024 | En el informe de 2023 primer trimestre se realiza una breve descripción de los servicios mas consultados por los ciudadanos en ítem de ejes temáticos. Se coloca en la carpeta de evidencias | En los informes trimestrales de 2023 se realiza una breve descripción de los servicios mas consultados por los ciudadanos en ítem de ejes temáticos. Estan publicados en: https://inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-1

## f. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023
COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre | Seguimiento segundo cuatrimestre
1 | Código de Integridad y conflicto de interés | Realizar campañas de apropiación sobre el Código de Integridad y el procedimiento de conflicto de interes. | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad. | Secretaría General -Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo a Noviembre de 2023 | No se ha avanzado en el desarrollo de esta actividad | Se realizó apropiación sobre el Código de integridad y el procedimiento de conflicto de interés por parte del proceso de gestión humana Se publica evidencia en la carpeta
2 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta disciplinaria y el conflicto de interés | Sensibilización en el Código Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria | (1) Actividad de sensibilización realizada en el Código General | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Disciplinarios | Marzo a Noviembre de 2023 | No se ha avanzado en el desarrollo de esta actividad | Se realizó sensibilización en el Código Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria Se publica evidencia en la carpeta