## Cronog ejecución Plan Conservac
CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % PROGRAMADO | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % de avance
1 | Contratación Personal de Apoyo a los Procesos | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 8% | 75% | 25% |  |  | 75% | 6% | 25% | 6.25% |  | 0% |  | 0% | 100% | 8%
2 |  | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Informatica y Tecnologia | 8% | 100% |  |  |  | 100% | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 8%
3 | Preservación y Conservación de la Información | Continuar aplicando las políticas y el procedimiento copias de seguridad, respecto al almacenamiento de información que se lleva en la SAN (red dedicada al almacenamiento). | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
4 |  | Dar continuidad a la Digitalización de Resoluciónes Institucionales de Carácter Histórico y actuales a traves de ORFEO. | 8% | 50% | 50% |  |  | 50% | 4% | 50% | 25% |  | 0% |  | 0% | 100% | 8%
5 |  | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
6 |  | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7 |  | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
8 | Soporte y Mantenimiento a los Sistemas de Información | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
9 |  | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2% | 25% | 6.25% |  | 0% |  | 0% | 50% | 4%
10 |  | Realizar pruebas al nuevo aplicativo ORFEO, para su puesta en marcha. | 10% |  | 25% | 50% | 25% |  | 0% | 25% | 6.25% |  | 0% |  | 0% | 25% | 2.5%
11 |  | Puesta en marcha nuevo aplicativo ORFEO | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
12 |  | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica | 8% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 100% | [12 empty] | AVANCE | 30.5%