## Seguimiento
Cronograma de Actividades Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2023 | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CAMPAÑA NACIONAL | EJES TEMÁTICOS |  | Actividad | % | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | AVANCE ACTIVIDAD | %
Programa Nacional de Bienestar | Equilibrio Psicosocial | 1 | Eventos deportivos y recreacionales | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 2 | Eventos artísticos y culturales | 3.03% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.515%
|  | 3 | Trabajo en casa | 3% |  | 33% | 33% | 34% | 33% | 0.99%
|  | 4 | Bienestar espiritual | 3% |  | 50% |  | 50% | 50% | 1.5%
|  | 5 | Continuar con el Horario flexible fijado bajo Resolución Nro. 20221130001683 del 11 de julio de 2022. | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.5%
|  | 6 | Celebración día del abuelo | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 7 | Promoción y reconocimiento de la protección de la familia, en aplicación de la Ley 1857 de 2017 | 3% |  | 50% |  | 50% | 100% | 3%
|  | 8 | Día de la Niñez y la Recreación | 3% |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | 9 | Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborales | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 10 | Día Nacional del Servidor Público | 3% |  | 100% |  |  | 100% | 3%
|  | 11 | Reconocimiento a servidores públicos según su profesión | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.5%
|  | 12 | Día del Trabajo Decente | 3% |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | 13 | Preparación al cambio, desvinculación laboral asistida o readaptación laboral / Encuesta de Clima y Cultura Organizacional | 3% |  | 50% |  | 50% | 0% | 0%
|  | 14 | Celebración de cumpleaños | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 1.5%
|  | 15 | Entorno laboral saludable | 3% |  | 50% |  | 50% | 50% | 1.5%
|  | 16 | Promoción de la lectura y espacios de cultura en familia | 3% |  |  | 50% | 50% |  | 0%
|  | 17 | Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte y aplicación del incentivo contemplado en la Ley 1811 de 2016. | 3% |  | 33% | 33% | 34% | 33% | 0.99%
|  | 18 | Incentivos - reconocimientos por el buen desempeño | 2% |  |  |  | 100% |  | 0%
| Salud Mental | 19 | Acompañamiento e implementación de estrategias para el mantenimiento de la salud mental, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar. | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 20 | Prevención del sedentarismo, autocuidado y salud mental | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 21 | Telemedicina y/o Teleorientación psicológica, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales. | 3% |  | 33% | 33% | 34% | 33% | 0.99%
|  | 22 | Taller manejo de finanzas personales | 3% |  | 100% |  |  | 100% | 3%
|  | 23 | Taller escuela de padres | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 24 | Estratégias de trabajo bajo presión | 2% |  |  | 100% |  |  | 0%
| Convivencia Social | 25 | Acciones para promover la inclusión laboral, diversidad y equidad. | 3% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 26 | Actividades para concientizar sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales | 3% |  |  | 50% | 50% |  | 0%
|  | 27 | Socialización de política de desconexión laboral, en aplicación de la Ley 2191 de 2022. | 2% |  | 100% |  |  | 100% | 2%
|  | 28 | Socialización del protocolo para la prevención y atención de acoso sexual y/discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral, en cumplimiento de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. | 2% |  | 100% |  |  | 0% | 0%
|  | 29 | Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder. | 3% |  | 100% |  |  | 100% | 3%
| Alianzas Interinstitucionales | 30 | Contemplar contar con gestores de felicidad (GEFES) y realizar el reconocimiento social de los mejores dentro de los grupos de trabajo o dependencias a través de la calificación obtenida por su desempeño | 1% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 31 | Realizar visita al museo del oro, por medio del programa servimos en alianza con el Banco de la República. | 2% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | 32 | Realización de actividades y programas con el apoyo de la administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar, dentro de la cobertura que tiene la entidad. | 3% |  | 33% | 33% | 34% | 33% | 0.99%
|  | 33 | Socialización de los beneficios de las entidades de previsión social a los funcionarios. | 2% |  | 33% | 33% | 34% | 33% | 0.66%
|  | 34 | Programa Servimos | 3% |  | 50% | 50% |  | 50% | 1.5%
| Transformación Digital | 35 | Preparación y desarrollo de competencias en el uso de herramientas digitales disponibles en la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado, el aprendizaje colaborativo, la organización del trabajo, el trabajo virtual en casa, el teletrabajo y el servicio al ciudadano, con apoyo del MinTic. | 2% |  | 100% |  |  | 25% | 0.5%
|  | 36 | Preparar a los servidores para la apropiación, el uso y la aplicación de analítica y protección de datos enfocados en el bienestar. | 2% |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | 37 | Creación e implementación de ecosistemas digitales enfocados en el bienestar de los servidores | 2% |  |  | 100% |  |  | 0%
Total Actividades |  |  | 37 | 100% | [5 empty] | 29.64%