## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2021 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 6.1 | Actividad cumplida en enero de 2021 | Actividad cumplida en enero de 2021
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2021 | Se diligenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas | Actividad cumplida en el primer cuatrmestre | Actividad cumplida en el primer cuatrmestre
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se participó en el Día Nacional de la Rendición de Cuentas el día 27 de agosto de 2021 https://www.funcionpublica.gov.co/-/funcion-publica-lidera-este-27-de-agosto-el-dia-nacional-de-la-rendicion-de-cuentas%C2%A0 | Se participó en las siguientes capacitaciones: Capacitación en Transparencia en el mes de septiembre Manual ünico de Rendición de cuentas el 5 de octubre de 2021 Trámites el 8 de octubre
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se realizó el envío de la encuesta del plan anticorrupción en la cual se indagan aspectos para el desarrollo del evento de rendición de cuentas tales como temas de interés, metodología y canales de comunicación preferidos por nuestros grupos de valor. Se publicó en el siguiente link: https://mailchi.mp/inci/organizacionesrendicion2021-1 Una vez se cuente con suficiente información se sistematizará la información | Se sistematizó la información de las encuestas contestadas por 26 personas la cual fue insumo para el desarrollo del espacio de rendición de cuentas del mes de diciembre. cuya información se encuentra dentro del informe de las Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas La encuesta se publicó en el sigueinte link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qk9708phXtb8lXcm7o4k0uSp7xEBORBq6Xt6HevQvN0/edit#gid=1904215285
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se revisan los eventos que subdirección llevará a cabo en el año, con el objetivo de definir en cuál se adelantarán acciones de Rendición de cuentas, aparte del evento del mes de diciembre y dado que solamente el Centro Cultural está realizando eventos, se acuerda continuar tal como en el año 2020, con la socialización de temas específicos en el programa “INCI como Vamos” de acuerdo con el siguiente cronograma: JUNIO: Educación y dotación JULIO: Empleabilidad, Fortalecimiento e investigación AGOSTO: Centro Cultural y biblioteca SEPTIEMBRE: Accesibilidad OCTUBRE: Producción Radial y Audiovisual NOVIEMBRE: Unidades Productivas DICIEMBRE: Evento del año | Se llevaron a cabo los siguientes espacios de socialización de la gestión en temas específicos en el programa “INCI como Vamos” : JUNIO: Educación y dotación JULIO: Empleabilidad, Fortalecimiento e investigación AGOSTO: Centro Cultural y biblioteca SEPTIEMBRE: Accesibilidad OCTUBRE: Producción Radial y Audiovisual NOVIEMBRE: Unidades Productivas DICIEMBRE: Evento del año
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas http://www.inci.gov.co/rendiciondecuentas2021
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se publicó en la página web el Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas http://www.inci.gov.co/rendiciondecuentas2021
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se realizó la convocatoria al evento un mes antes de su realización http://www.inci.gov.co/rendiciondecuentas2021
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se cuenta con registros de las encuestas de percepción del evento
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se establecieron compromisos con los grupos de valor y partes interesadas
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el Informe de la implementación de la estrategia
Vacía