## a. RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Reporte PRIMER seguimiento Plan anticorrupción 2024 | Reporte SEGUNDO seguimiento Plan anticorrupción 2024 | Reporte TERCER seguimiento Plan anticorrupción 2024
1 | Política de Administración de Riesgos | Divulgar y sensibilizar sobre la Politica de Riesgos actualizada | Presentación de la divulgación de la Política de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Enero - Abril de 2024 | La politica se encuentra en revisión para su aprobación y posterior divulgación. | La politica se encuentra en revisión para su aprobación. | Se actualizó el documento de Política de Administración del riesgo conforme a la última versión del DAFP, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EqKHGvwyZvtPlxYI4HgGaPkByGoISReZETZuQJz7hstyxA?e=H3pgNZ
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de acuerdo con la ultima metodología definida por el del DAFP | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2024 | Se encuentra en revisión y análisis para actualización. | El mapa de riesgos de corrupciòn puede ser consultado en el enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion Se adjuntan evidencias del proceo de actualización del mapa del riesgos 2024. https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EtDvJ9esbaNKmju6wxx2FdkB-CGhuYR9pP2p4oJrP4Lf7w?e=JyCGfx | El mapa de riesgos de corrupciòn 2024 puede ser consultado en el enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion Se adjuntan evidencias del proceo de actualización del mapa del riesgos 2024. https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EtDvJ9esbaNKmju6wxx2FdkB-CGhuYR9pP2p4oJrP4Lf7w?e=JyCGfx
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2024 | Se encuentra en revisión y análisis para actualización. | El mapa de riesgos de corrupciòn puede ser consultado en los siguientes enlaces: https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Epo4I-nhq1RMrvj8U_sV9fgBakEzEiKv6MR-lNO1huM-Fw?e=KVebx7 | El mapa de riesgos de corrupciòn puede ser consultado en los siguientes enlaces: https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Epo4I-nhq1RMrvj8U_sV9fgBakEzEiKv6MR-lNO1huM-Fw?e=KVebx7
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción en el Software SIG | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina de planeación | Abril a Diciembre de 2024 (Cada 4 meses) | Se realizó monitoreo de los riesgos actuales a traves del aplicativo SUIT. | Se realizó monitoreo de los riesgos actuales a través del aplicativo SUIT Asi mismo el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre de riesgos de corrupciòn puede ser consultada en el enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion | Se realizó monitoreo de los riesgos actuales a través del aplicativo SUIT
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Abril de 2024 a Enero de 2025 (Cada 4 meses) | Se viene realizando seguimiento y revisión del mapa actual el cual se encuentra en actualización correspondiente al primer cuatrimestre. | No se presento avance | No se presento avance

## b. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Igualdad y Equidad
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha | Fecha final racionalización | PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 2024 | SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 2024
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 22202 |  | Biblioteca virtual |  | El Instituto Nacional para Ciegos - INCI actualmente cuenta con diferentes canales de atención para sus usuarios. | Aumento de canales de atenciòn (whatsApp) (telefonico) (correo electrónico) | Facil acceso a la informaciòn sobre los servicios que presta el INCI y disminuciòn en gastos de desplazamiento. | Administrativa |  | Aumento de canales de atenciòn |  | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Se realizó plan de trabajo para la consolidación y registro de las acciones de racionalización propuestas entre el proceso de Atenciòn a la Ciudadania y Oficina Asesora de Planeaciòn. | Se dio cumplimiento a las acciones de racionalizaciòn propuestas, las cuales fueron registradas en el Sistema Unico de identificaciòn de tràmites - SUIT. Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EvtvTuQnYjtMm_a58CQ5DgYBeQj3uxGAttCVAX84mMavgw?e=EahvjF

## c. Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2024, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Reporte PRIMER seguimiento Plan anticorrupción 2024 | Reporte SEGUNDO seguimiento Plan anticorrupción 2024 | Reporte TERCER seguimiento Plan anticorrupción 2024
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG | ( 1 ) Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Septiembre 30 de 2024 | Se viene consolidando el informe de FURAG con el apoyo de las areas, se reportara en el segundo cuatrimestre 2024. | Cumplida, el informe puede ser consultado en la carpeta habilitada para tal fin - CARPETA SharePoint https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EpTRK_n3Bz9Kp0SfeSA8KxoBdFxfmsulocp21eJtAGgy6w?e=1Yahqa | Cumplida segundo cuatrimestre, el informe puede ser consultado en la carpeta habilitada para tal fin - SharePoint https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EpTRK_n3Bz9Kp0SfeSA8KxoBdFxfmsulocp21eJtAGgy6w?e=1Yahqa
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado | X | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2024 | Cumplida, se consolidó Plan de acción se anexa matriz https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Egfj3ldWcZNHqrnmwzlrDg8BEpfKt0a0c0QH4m-gsVBq4w?e=albYnQ | Cumplida PRIMER CUATRIMESTRE, se consolidó Plan de acción se anexa matriz. https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Egfj3ldWcZNHqrnmwzlrDg8BEpfKt0a0c0QH4m-gsVBq4w?e=albYnQ | Cumplida segundo cuatrimestre
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | 1900-01-11 | Esta en proceso de construcción. | Cumplida SEGUNDO CUATRIMESTRE, puede ser consultado en la carpeta habilitada para tal fin - CARPETA SIG . https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EvefO-5q_YlLoenXrNXU0q4B6aytKKZCxwJo0r47pNlfpw?e=CpBDwb | Cumplida segundo cuatrimestre
Información Diálogo | Participar en las capacitaciones brindadas por el DAFP sobre la estrategia de rendición de cuentas. Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana(Proceso Servicio al Ciudadano) y Oficina de comunicaciones |  |  |  | Febrero a Noviembre de 2024 | Se realizarán en los próximos cuatrimestres. | Se participo en la capacitación estregia de relacionamiento con la ciudadania del Departamento administrativo de la funcion publica | En septiembre se participo en la capacitación Lucha contra la corrupción realizada por el DAFP. La evidencia podra ser consultada en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EpSzUVncJUFGq8PGUUf0Lg4B08OOZ_A9AFiIKtEWs-W-iQ?e=Ilnpi8
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Octubre de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre. | Informe cargado en la carpeta drive https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EuYkfnVJeyhKq5kjhBttXrIBLgj51YMsiEn9xcNxbnEg2g?e=fApWtm
Información | Identificar y realizar seguimiento a los espacios en los cuales se llevará a cabo los ejercicios de rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas con seguimiento semestral | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas con seguimiento semestral |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Agosto de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Cumplida SEGUNDO CUATRIMESTRE, puede ser consultado en la carpeta habilitada para tal fin - CARPETA SIG . https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ej8c9VKL0txCiosJuPayiqcBue0eoFhQGKNUZiZVojFFMg?e=gOecDS | Ejecutada. la evidencia podra ser consultada en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/Ej0qlCnq2FRJmDZZpZNz7SsB0O4XojZWiGqmDFwPPgydeA?e=X3aZdL
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre. | El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EpU7YFYI_tlBs6ZVEOpr0eAB3K0JC6KPhIqqynDl4bn5-g?e=EXyq1Y
Información | Publicar y divulgar en los diferentes canales de comunicación el informe de gestión de la entidad |  | Piezas de divulgación del informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas en los diferentes canales |  |  | X | X |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Diciembre de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre. | Actividad 5_Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  |  | X | X |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre. | Actividad 8_Convocatoria del evento
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre. | Actividad 9_Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2024 | Esta en proceso de construcción. | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre. | Enlace de la encuesta: https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=kNBrxYCPv0WMbEnz4ul5E4mwaX2PMQ9Dtj0CxCokV0RUOEdCMlpTMFczWklaTkZGUERIUFBWWkRYUS4u&Token=aa4fa49d106147889be3915b0916b551 La información tambien fue cargada en la carpeta habilitada para tal fin
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Mayo de 2024 Septiembre de 2024 Enero de 2025 Acorde con los compromisos suscritos y registrados en el informe de rendición de cuentas | Esta en proceso de construcción. | No se suscribieron compromisos de acuerdo con el Informe Pagina web - numeral 4.6. vigencia 2023 https://www.inci.gov.co/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria | No se suscribieron compromisos de acuerdo con el Informe Pagina web - numeral 4.6. vigencia 2023 https://www.inci.gov.co/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Documento de la evaluación y verificación del cumplimiento de la estrategia de rendiciòn de cuentas | Número de Informes cuatrimestrales elaborados y publicados en la pagina Web |  |  |  |  | X | Asesor de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2024 Septiembre de 2024 Enero de 2025 | Esta en proceso de construcción. | Se evidencia el seguimiento en la matriz del Plan anticorrupciòn, No se observa documento de la evaluación y verificación del cumplimiento de la estrategia de rendiciòn de cuentas. | Sin ejecución.

## d. ATENCIÓN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Reporte primer seguimiento Plan anticorrupción 2024 | Reporte segundo seguimiento Plan anticorrupción 2024 | Reporte tercer seguimiento Plan anticorrupción 2024
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Presentar informe con las acciones de mejora implementadas de acuerdo con los resultados del analisis de los informes PQRSD presentados a los procesos misionales | Actas de socialización trimestal con los procesos misionales de la entidad. Informe con las acciones de mejora implementadas | Proceso Servicio al Ciudadano / procesos misionales | Informes cuatrimestrales | Se realiza acta de reunión el día 18 de marzo de 2024, en la cual se proponen algunas acciones de mejora en el punto 3. Se anexa acta de reunión Evidencia: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EXDk96AeCW9CuXGh7mRKNIIBtowHZVVcHcVTdh9bV6WLqw?e=uvV4gU | Se anexa informe con las acciones de mejora implementadas durante el primer cuatrimestre. https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/personal/csupanteve_inci_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1692220022518&or=OWA%2DNT&cid=d6ccd9e1%2D8001%2D3111%2D3fd3%2D019194035020&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcsupanteve%5Finci%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2FProcesos%20Estrategicos%2FDireccionamiento%20Estrategico%2FEvidencias%2FVIGENTES%2FPLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202024%2FSEGUNDO%20CUATRIMESTRE%20PAAC%5F2024%2F4%5FATENCION%5FAL%5FCIUDADANO%2FACTIVIDAD%201 | https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EoxqEUPx4UhJiXgztNlReoUBaO3KymjhoB7t1ZUJF11_6Q?e=8PGAeE
2 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta (Portafolio (catalogo) de bienes y servicios mediante la caracterización de los productos y servicios que presta el INCI) institucional a través de las PQRSD | 1, Matriz de caracaterización de productos y/o servicios 2, Portafolio (catalogo) de bienes y servicios | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a noviembre | Se realizarán las correspondientes reuniones a partir de mes de junio. No presenta avance a la fecha de reporte. | A la fecha se han realizo reuniones con dos procesos misionales con el fin de identificar los bienes y servicios de cada proceso y consolidar la matriz de caracterizaciòn. ( Educaciòn, centro cultural, unidades productivas) https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EiEf5B411ztBjEyS8ZF1rX0BdXPdxmlqsRzgl8BGcqIZww?e=ChyQVu | Se consolidó la matriz de productos y/o servicios de los procesos misionales de la Entidad, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EqJciORvTrNEs_pqaRr3e-YBKQMWOvNqRz0Q9MRw9TfCRA?e=0VJCZd El portafolio puede ser consultado en la página web: https://www.inci.gov.co/
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Informes cuatrimestrales, uno cada cuatrimestre | Se publica informe de gestión en el siguiente enlace: https://www.inci.gov.co/index.php/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2 | Se anexa Informe de PQRS correspondiente al segundo cuatrimestre. https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Eje87YcNkz5Nn9JWCrcrk2gBC2HWB-LWp31oaC-ce-OJHg?e=IQq5sw Reporte de indicadores aplicativo SUIT VISION | La información se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2
4 | Fortalecimiento de los canales de atención | Diligenciar la matriz de datos de operaciòn de los OPA`S manera cuatrimestral en el formato establecido para tal fin | (3) Reportes de matriz de datos de operación de los OPA`S | Proceso Servicio al ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | Marzo de 2024 Junio de 2024 Septiembre de 2024 Diciembre de 2024 | Se realiza reporte en formato establecido (se adjunta). | Se anexa matriz de datos de operaciòn diligenciada con corte a junio. Evidencia carpeta SIG https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Er76Qk4bdfJEucoZRiIPG1oBtqntGY4vPLLDm7k-C-a_yg?e=MwMstL | https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/EuLvNkGKi6BKjZBKmLHfL_MBWV2Fd5q18eH-y2l2lKCwFg?e=sKu7be
5 | Talento Humano | Capacitar a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | 1- Capacitación Primer semestre 2- Capacitación Segundo semestre | Se realizarán las capacitaciones a partir del mes de junio 2024 | No se presenta avance a la fecha, se ejecutara en el ultimo cuatrimestre. | Actividad ejecutado en el tercer cuatrimestre
6 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) Espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2024 | No presenta avance a la fecha de reporte. | No se presenta avance a la fecha, se ejecutara en el ultimo cuatrimestre. | No se evidencia la ejecución de la actividad
7 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 10 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2024 | Se realizan capsulas informativas se adjuntan evidencia. | Se realizan capsulas informativas divulgadas en el segundo cuatrimestre, se adjuntan evidencias. | https://institutonacionalparaciegos.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIO_PLANEACION/Ek14qIuwzjhErTVKv8hxx9YBmO4xobyQtZAmFRRH0ah_5w?e=a6il43
8 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar semestralmente los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2024 | Actividad se realizará en el mes de julio 2024. No presenta avance a la fecha de reporte. | Informe publicado el la página web - NUMERAL 4.9 o en el enlace: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Er5pycFe-gFEq5EZBkZLh28B8XnhQ9h_yYTU08uM4BspKg?e=yshCEG | https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2
[5 empty] | Diciembre de 2024 | Actividad se realizará en el mes de enero 2025. No presenta avance a la fecha de reporte. | se ejecutara en el ultimo cuatrimestre. | https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2

## e. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Plan anticorrupción 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE | Seguimiento Plan anticorrupción 2024 - SEGUNDO CUATRIMESTRE | Seguimiento Plan anticorrupción 2024 - TERCER CUATRIMESTRE
0 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Realizar verificación (Matriz Excel) de la información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, todas las dependencias responsables de la información. | Septiembre de 2024 | Se encuentra actualizada la información de acuerdo a la normatividad vigente con corte al primer cuatrimestre 2024, en la sección transparencia. No obstante, se esta verificando la información de cada numeral de la misma sección. https://www.inci.gov.co/transparencia | Se realizo revisiòn y reporte de la ITA con corte a julio de 2024, con lo que se verifico el cumplimiento de la norma. Se cuenta con evidencia Esquema de publicacion Numeral 7.2 enlace drive: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em1BUNdZwa5FtDOBfaokQCcBmvBC4lN37ctA-2Jdn_WhUw?e=k5yp65 | Cumplida
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Crear y publicar en los diferentes canales de atenciòn (pagina web, facebook, una (1) pieza comunicacional externa con el fin de informar la importancia de accesibilidad en los documentos en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | (1) una pieza comunicacional externa para fomentar la importancia de la accesibilidad en los documentos. | Grupo de Accesibilidad y Comunicaciones | Abril a Noviembre 2024 | No se presenta avance DESCRIBIR EL AVANCE DE ACCESIBILIDAD - CORREOS DE REMISIIÒN PARA SU PUBLICACIÒN | Se ejecutará en el ultimo cuatrimestre | Actividad 2_ pieza comunicacional externa para fomentar la importancia de la accesibilidad en los documentos
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos, en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Dictar (1) capacitación sobre documentos accesibles a todos los servidores de carrera administrativa | Grupo de Accesibilidad y Grupo de Gestión Humana y de la Información. | Agosto de 2024 | No se presenta avance | Se ejecutarà en el ultimo cuatrimestre | Actividad 3_Dictar (1) capacitación sobre documentos accesibles
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información relacionada con la contratación mensual actualizada en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2024 | SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA INFORMACION DEL 100% DE LOS CONTRATISTAS DEL MES DE ENERO - ABRIL DE 2024 EN LA PLATAFORMA SIGEP II., COMO EVIDENCIA SE TOMA ALEATORIAMENTE UN CONTRATO Y SE REPORTA LA INFORMACION EN PANTALLAZOS | SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA INFORMACION DEL 100% DE LOS CONTRATISTAS DEL MES DE MAYO - AGOSTO DE 2024. https://www.inci.gov.co/transparencia/publicacion-de-la-informacion-contractual | Se publico la información contractual con corte a diciembre. La información puede consultada en el siguiente enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/publicacion-de-la-informacion-contractual
5 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Un (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana Y Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2024 | Se actualizo el directorio de servidores publicos, en el siguiente enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | El directorio actualizado puede ser consultado en ña pagina web siguiente enlace: https://www.inci.gov.co/index.php/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | El directorio actualizado puede ser consultado en: https://www.inci.gov.co/transparencia
6 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP. | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana y Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2024 | A la fecha se encuentra actualizada la información del 90% de los servidores en el SIGEP. | A la fecha se encuentra actualizada la información del 100% de los servidores y contratistas en el SIGEP. | CUMPLIDA SEGUNDO CUATRIMESTRE
7 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. | Un (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2024 | Se anexa formato Plan de comunicaciones con el seguimiento a la fecha. | Se presento en el primer cuatrimestre. https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EjVVmUcPbOxOuI549KR-D4EB7xjquajUBt4nt5xA-eNoEg?e=C2K1Gh | CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE
8 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora. | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2024 Julio de 2024 Octubre de 2024 Enero de 2025 | Se publica informe de gestión en el siguiente enlace:https://www.inci.gov.co/index.php/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2 | Informe correspondiente al segundo trimestre publicado https://www.inci.gov.co/index.php/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2 | Los informes pueden ser publicados en el siguiente enlace: https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-2

## f. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
No. | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | PRIMER CUATRIMESTE 2024 | SEGUNDO CUATRIMESTE 2024 | TERCER CUATRIMESTE 2024 | PRIMER CUATRIMESTE 2024
1 | Actividades de gestión y sensibilización ambiental | Realizar sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres sobre temas ambientales | (2) Actividades de sensibilización realizadas en gestión ambiental | Proceso Administrativo | (1) Primera Actividad primer cuatrimestre 2024 (2) Segunda actividad segundo cuatrimestre 2024 | Se realizó socialización sobre ahorro y uso eficiente de energía. | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron sensibilizaciones en temas sobre gestión ambiental. ( Ecoconducción y cambio climatico) https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/En-lU-JZJaJNnvdWQK_uD_QBnLnxhSsQnFJbdPC095LBPA?e=GgW36t | CUMPLIDA | Se realizó socialización sobre ahorro y uso eficiente de energía.
2 | Código de Integridad y conflicto de interés | Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | (2) Actividades realizadas para la apropiación del Código de Integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | Secretaría General -Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | (1) Primera Actividad primer cuatrimestre 2024 (2) Segunda actividad segundo cuatrimestre 2024 | Se realizó 1 capacitación sobre conflicto de interés. ( Se anexa citación y listado de asistencia) | Se realizo ejercicio de apropiacion de código de integridad en el segundo trimestre | CUMPLIDA | Se realizó 1 capacitación sobre conflicto de interés. ( Se anexa citación y listado de asistencia)
3 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta disciplinaria y el conflicto de interés | Sensibilización en el Código Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria | (1) Actividad de sensibilización realizada en el Código Disciplinario | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Disciplinarios | (1) Primera Actividad primer cuatrimestre 2024 (2) Segunda actividad segundo cuatrimestre 2024 | A la fecha no se presenta avance, se tiene programado para el segundo y tercer cuatrimestre | Se ejecutará en el ultimo cuatrimestre | Actividad 3_Capacitaciones disciplinarios | A la fecha no se presenta avance, se tiene programado para el segundo y tercer cuatrimestre