## PLAN ACCIÓN ANUAL AYF 2024
|  |  | PLAN DE ACCIÓN PIGA 2024 | [25 empty] | Código:
Versión: 0002
|  |  | PROCESO ADMINISTRATIVO | [25 empty] | Vigencia: 16/06/2023
ENTIDAD |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NOMBRE DE LOS PROGRAMAS |  |  | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES
OBJETIVO |  |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
CIUDAD |  |  | BOGOTA DC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 2024-04-01
PROGRAMA | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | PERIODO: I | [23 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar un (1) instructivo para la formulación, actualización e implementación del Plan Institucional de Gestion Ambiental – PIGA |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 33.33%
TODOS LOS PROGRAMAS | Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 2024 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 50%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Actualizar el Plan integral de residuos sólidos -PGIRS para Minimizar y aprovechar los residuos generados en el INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, en el marco de los lineamientos de la normatividad ambiental de manejo integral de residuos. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Analizar trimestralmente la información recolectada en la caracterización y línea base de residuos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 66.67%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Gestionar la adquisición o adecuación de los contenedores y otros elementos para la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos peligrosos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GRUPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [14 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 50%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Gestionar los estudios previos, de mercado y perfeccionamiento del contrato para el manejo y disposición final adecuada de los residuos peligrosos generados en el Instituto Nacional para Ciegos -INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 66.67%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar la entrega y gestión para el manejo y disposición final adecuada de los residuos peligrosos asociado a las obligaciones de contrato RICOH (repuestos y toner) |  | GRUPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS | [10 empty] | 1 | 1
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar la recolección, cuantificación, almacenamiento y gestión de los residuos peligrosos diferentes a los entregados en el marco del contrato de RICOH. |  | ÁREA DE MANTENIMIENTO PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [10 empty] | 1 | 1
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar seguimiento a la actualización de las bitácoras de residuos sólidos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 66.67%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar dos capacitaciones en manejo de Residuos sólidos- aprovechables, no aprovechables y uso adecuado de puntos ecológicos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 50%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Dotar los cuartos de almacenamiento de residuos con los elementos necesarios (contenedores, kit de derrames, extintores entre otros) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GRUPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Divulgar piezas comunicacionales para promover un adecuado manejo y separación de residuos sólidos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 66.67%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar una capacitación con el personal de servicios generales sobre el manejo de residuos peligrosos. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES . | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 100%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Apoyar en la elaboración de estudios previos y estudios de mercado para la contratación del servicio lavado de tanques, fumigación, desinfección y desratización. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL, GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Implementar una campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente del agua |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100%
TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar inspecciones a los cuartos de almacenamiento de residuos sólidos |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 100%
PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Realizar una campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del uso eficiente y ahorro de la energía ( - corriente + apoyo inteligente con el medio ambiente) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 66.67%
PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del consumo sostenible (crecimiento verde). |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 50%
PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar una capacitación ambiental sobre compras verdes |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 50%
PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Implementar una campaña cero papel (+ medios digitales - árboles = + vida) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 40%
PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Realizar una capacitación ambiental de movilidad sostenible, transporte urbano |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 33.33%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Registrar el consumo de agua y energía en el INCI |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 66.67%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Realizar diagnóstico del estado de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas |  | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 66.67%
TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar inducción, reinducción y capacitación ambiental a todo el personal del INCI (personal administrativo, operativo y contratistas. |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTIÓN HUMANA Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Recopilar los certificados de disposición final de residuos ( cada vez que se realice la actividad) |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Verificar la adecuada separación en la fuente de los residuos generados por área |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 50%
TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar Plan de Accion Anual para el año 2025 en el marco de la implementación del PIGA |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [22 empty] | 1 |  | 0%
| Elaborar los informes mensuales de seguimiento de la implementación del plan de acción PIGA 2024 con sus respectivos soportes y/o evidencias |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 66.67%
TODOS LOS PROGRAMAS | Entregar informe de ejecución del Plan de Accion Anual del PIGA al Comié PIGA |  | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | % Avance Programa
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 16 |  | 24 |  | 33 |  | 41 |  | 47 |  | 55 |  | 58 |  | 65
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 15.38% |  | 24.62% |  | 36.92% |  | 50.77% |  | 63.08% |  | 72.31% |  | 84.62% |  | 89.23% |  | 100% |  | 72.31%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 23 |  | 32 |  | 39 |  | 45 |  | 47 |  | 47 |  | 47
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 15.38% |  | 23.08% |  | 35.38% |  | 49.23% |  | 60% |  | 69.23% |  | 72.31% |  | 72.31% |  | 72.31%
[6 empty] | META |  | VARIABLES |  |  | TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas ) *100 |  |  |  | 100% |  | Actividades programadas |  |  | 0 | 24 | 23 | 18 | 65
[8 empty] | Actividades ejecutadas |  |  | 0 | 23 | 22 | 2 | 47
[8 empty] | Resultado |  |  | 0% | 95.83% | 95.65% | 11.11% | 72.31%
,
#REF! | % ejecución
0% | 0%
0% | 0%
0% | 0%
15.38% | 15.38% |  | .
24.62% | 23.08%
36.92% | 35.38%
50.77% | 49.23%
63.08% | 60%
72.31% | 69.23%
84.62% | 72.31%
89.23% | 72.31%
GF
RG
Note on M18: De acuerdo a lo que tengan planificado en el PAA
Note on U18: De acuerdo a lo que tengan planificado en el PAA
Note on O20: De acuerdo al contrato

## Hoja1
6 | 100
5 | 83.3333