## EJECUCIÓN BIENESTAR JULIO 2021
AVANCE DE EJECUCIÓN - PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS / AÑO 2021
| OBJETIVO |  | Monitorear el avance de ejecución de las actividades incluidas dentro del Programa de Bienestar e Incentivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD ASOCIADA CON | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO MENSUAL SEPTIEMBRE
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Formular el Programa de Bienestar para la presente vigencia usando como insumos la Matriz Estratégica de Talento Humano. Emitida por el DAFP, el Plan Nacional de Bienestar 2020-2022. Formulado por el DAFP, la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de Bienestar. Diligenciada por los servidores de la entidad, los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y la Medición de Riesgo Psicosocial aplicadas a los servidores del INCI. Así como, la Encuesta de Ambiente y Desarrollo Institucional realizada por el DANE. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | 1 | 1
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que promuevan el deporte y la actividad física en casa. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que permitan incentivar hábitos de vida saludable entre los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1
Realizar actividades, talleres teóricos/prácticos y/o facilitar el acceso de los servidores a espacios presenciales o virtuales. Que permitan el desarrollo de habilidades artísticas y culturales. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Con apoyo de la caja de compensación se envió invitación para que los servidores asistieran a un show musical que se realizó de forma virtual con el imitador de Sergio Vargas. En “Yo me llamo”
Conmemorar el día internacional de la mujer, haciendo un reconocimiento especial a las funcionarias de la entidad. | Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  |  |  | 1 | 1
Promover la integración familiar de los servidores mediante la realización de talleres teórico/prácticos en diferentes disciplinas. | Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Esta actividad fue aplazada debido a que a la fecha no ha sido posible suscribir el contrato de prestación de servicios para el desarrollo de actividades del PERH-2021. Teniendo en cuenta que la OAJ aún no ha aprobado la documentación necesaria para iniciar la contratación.
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que promuevan el bienestar espiritual de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  |  |  | 1 | 1
Conmemorar el día internacional de la familia, propiciando espacios de unión e interacción al interior del grupo familiar de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
Promover el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos de la Entidad (Actividad Recreo-deportiva). | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | El día 28 de septiembre se realizó y divulgó una infografía, en la que se dieron a conocer los beneficios y ventajas que tiene para el cuidado de la salud y del medio ambiente el uso frecuente de la bicicleta.
Fomentar espacios físicos y/o virtuales que incentiven la lectura y la cultura entre los servidores y sus familias. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [14 empty] | 1
Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades manuales en artes y artesanías. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1
Realizar capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, divulgar Infografías y/o boletines informativos que sirvan como preparación de los funcionarios que se encuentran próximos a recibir su pensión (pre-pensionados). | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1
Conmemorar el día del servidor publico, haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, capacitaciones, infografías y/o capsulas informativas que permitan la divulgación de información de interés sobre programas de vivienda | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1
Realizar ferias virtuales y/o presenciales de educación superior y formación para el trabajo, con el fin de promover el desarrollo integral de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Divulgar el Programa Servimos en la Entidad | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | El día 23 de septiembre se realizó y socializó una infografía, en la que se dieron a conocer los beneficios y descuentos a los que los servidores y contratistas del estado pueden acceder en materia de educación a través del programa servimos.
Propiciar espacios de esparcimiento para niños y jóvenes en el marco del día de la niñez y la recreación. Realizando actividades virtuales y/o presenciales, que incentiven el juego y la diversión. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1
Elaborar los estudios previos para llevar a cabo la contratación de las actividades incluidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos para la vigencia 2021. | Plan de Acción Anual. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [12 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, talleres, infografías o capsulas informativas que promuevan el autocuidado de la Salud mental, el Equilibrio laboral - personal y/o manejo del estrés. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Implementar y hacer seguimiento al desarrollo del Programa Estado joven | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1
Realizar actividades, talleres, infografías y/o capsulas informativas como intervención de la medición del clima laboral y riesgo psicosocial. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1
Diseñar y presentar una propuesta para evaluar la viabilidad de implementar el programa de bilingüismo en la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [20 empty] | 1
Elaborar la propuesta para la implementación del programa de teletrabajo de la Entidad | Matriz Estratégica del Talento Humano | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [18 empty] | 1
Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso contractual de dotación de vestuario y calzado de labor para los funcionarios que cumplan las condiciones para recibirla. | Plan de Acción Anual - Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [12 empty] | 1 | 1
Conmemorar el día del abuelo, realizando actividades y/o promoviendo espacios de esparcimiento virtuales o presenciales entre los abuelos con sus hijos y nietos. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [14 empty] | 1
Realizar actividades que permitan la divulgación y apropiación del código de ética de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [6 empty] | 1 | 1
Presentar informes de la gestión realizada durante la vigencia en cumplimiento de este plan de trabajo, a la dirección general, a la oficina de control interno y a los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [22 empty] | 1 |  | 28
Evaluar la satisfacción de los servidores con las actividades desarrolladas en el Programa de Bienestar durante la vigencia 2021. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 26
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 26 | 2.2222 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 13.3333 |  | 4.4444 |  | 8.8889 |  | 8.8889 |  | 0 |  | 6.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CORTE |  | 57.7778