## EJECUCION PLAN CONSERVACION2020
PROGRAMA | ACTIVIDAD 2021 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Capacitación a los funcionarios responsables y de apoyo al Proceso de Gestión Documental | 100% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se tomaron capacitaciones por parte del personal que conforma el proceso de Gestión Documental a travesa del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN. | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO (1) Capacitaciones | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Se programa capacitación a los funcionarios de ORFEO Y PQRSD a traves del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para Noviembre. | Se programa capacitación a los funcionarios de ORFEO Y PQRSD a traves del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para Noviembre. | Se programa capacitación a los funcionarios de ORFEO Y PQRSD a traves del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para Noviembre. | Se programa capacitación a los funcionarios de ORFEO Y PQRSD a traves del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para Noviembre. | Se programa capacitación a los funcionarios de ORFEO Y PQRSD a traves del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para Noviembre. | Se programa capacitación a los funcionarios de ORFEO Y PQRSD a traves del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para Noviembre.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas, dando lineamientos para el manejo y cuidado de los documentos y resaltando la importancia de los documentos. 3 Veces en el año. | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | Se dio alcance a las Circulares de Gestión Documental a traves de memorando No 20211100003584 del 25 de marzo de 2021 con el recuperar y conformar los archivos de las vigencias 2020 y 2021, resaltando la importancia de los documentos como parte de la memoria institucional. | N/A | N/A | Con el fin de generar conciencia a los funcionarios sobre la importancia de los documentos y la responsabilidad de los funcionarios frente a los mismos, se da Alcance a la Circular No. 20201130000534 del 13 de abril de 2020, memorandos 20201130001334 del 16 diciembre de 2020 y 20211100003584 del 25 de marzo de 2021, con el fin de que se avance en la conformación de expedientes de las vigencias 2020 y 2021, esto a traves del MEMORANDO No. 20211100004844 del 02 de junio de 2021. | Con el fin de generar conciencia a los funcionarios sobre la importancia de los documentos y la responsabilidad de los funcionarios frente a los mismos, se realiza Seguimiento a planes de trabajo de Gestión Documental, conforme a la circular de gestión documental No. 20201130000534 del 30 de abril de 2020, memorando 20201130001334 de diciembre de 2020 y memorando 20211100003584 del 25 de marzo de 2021. A traves de MEMORANDO 20211130006164 del 21 de julio de 2021. | Con el fin de generar conciencia a los funcionarios sobre la importancia de los documentos y la responsabilidad de los funcionarios frente a los mismos, se realiza Seguimiento a planes de trabajo de Gestión Documental, conforme a la circular de gestión documental No. 20201130000534 del 30 de abril de 2020, memorando 20201130001334 de diciembre de 2020 y memorando 20211100003584 del 25 de marzo de 2021. A traves de MEMORANDO 20211130006164 del 21 de julio de 2021. | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el Sistema de Gestion Documental ORFEO, Funciones del Proceso de gestión Documental e importancia y cuidado de los documentos. | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | El 12 de marzo de 2021, se realizó inducción a los funcionarios nuevos (Niño Duarte Angélica Natalya, Avila Espitia Leny, Peña Pérez Diana y Daniel Fernado Silva) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 83.33% | Febrero | Diciembre | X |  |  | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central. | Se realizó limpieza de los archivos e instalaciones ubicados en el archivo central.
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. | 83.33% | Febrero | Diciembre | X |  |  | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980 | Se realiza cambio de las unidades de conservaciòn correspondientes a las Resoluciones institucionales de los años 1970 y 1980
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 2 Fumigaciones | 50% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | Se realiza jornada de fumigación el 05 de febrero de 2021. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 100% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se encuentra en elaboración el proceso de contratación de compra de papeleria. | Se encuentra en elaboración el proceso de contratación de compra de papeleria. | Se encuentra en elaboración el proceso de contratación de compra de papeleria.
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias para los archivos institucionales alineado con el Plan de Emergencias de la entidad. | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Promedio de Ejecución Plan de Conservación Documental | 61.67%