## Mejoramiento de condiciones
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 19.54% | 34.5% | 42% | 27%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 24.79% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 33.82% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40%
|  | Total | 121 | 30 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 2930 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 48442 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 752 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 49 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 445 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 122 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33%
|  | Total | 156402 | 52893 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82%

## Fortalecimiento de Procesos
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | #REF! | 34% | 43% | 25%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2022 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance agosto | Avance septiembre
2299011 | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | % Avance | 100% | 25% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2299060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Nivel de avance | 100% | 25% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF!
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2022 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Sedes adecuadas | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Total | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2022 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Consolidar las politicas de gobierno digital y seguridad digital | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Total | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on F5: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI

## Segundo trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 70.63% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 9.917% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Primera Infancia: 6 Educación:0 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.167%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 25%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 20%
|  | Total | 121 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.264% | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.264%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%

## Tercer trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 97.46% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 105.8% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 64 | 113 | 128 | Primera Infancia: 7 Educación:29 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 5 | 0 | 0 | 7 | 87.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 12 | 7 | 6 | 29 | 120.8%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47% | 3 | 20 | 3 | 35 | 102.9%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35% | 1 | 9 | 2 | 19 | 95%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 0 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40% | 6 | 5 | 4 | 23 | 115%
|  | Total | 121 | 128 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79% | 34 | 49 | 15 | 128 | 105.8%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%

## Cuarto trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 97.46% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 105.8% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 64 | 113 | 128 | Primera Infancia: 7 Educación:29 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 5 | 0 | 0 | 7 | 87.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 12 | 7 | 6 | 29 | 120.8%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47% | 3 | 20 | 3 | 35 | 102.9%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35% | 1 | 9 | 2 | 19 | 95%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 0 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40% | 6 | 5 | 4 | 23 | 115%
|  | Total | 121 | 128 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79% | 34 | 49 | 15 | 128 | 105.8%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%