## PSPI-2022
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INCI 2022
PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGÍA
Objetivo: Implementar las acciones de soporte y control de seguridad de la información
Fecha de elaboración: Enero 25 2022
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2022 | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2022 | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. | Programar divulgaciónde la Política de Seguridad y Privacidad | Proceso Informática y Tecnología | 10% | Actividades programadas socialización | A través de INCI lista, se resalta la política de seguridad y privacidad de la información | A través de INCI lista, se resalta la política de seguridad y privacidad de la información | bar: Junio 1 to Junio 4; Octubre 1 to Octubre 4
| Realizar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Conectividad -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | 25% | 8 Contratos de soporte | 004/22 Software House Prorroga IFX Networks, hasta Abril y Mayo/22 en servicios de Hosting y Conectividad 030/22 Camilo Pintor (soporte SGD ORFEO) 032/22 David Bello (soporte APP - Biblioteca) 031/22 Pablo Villate (soporte Página - subdominios). 072 – 2022 IFX HOSTING 064 – 2022 IFX CONECTIVIDAD 073 – 2022 CORE IP LICENCIAS FIREWALL 077- 2022 SYNOVUS TELEFONIA IP 078, 074, 080 – 2022 MCE NET SOLUTION, SOPORTE FIREWALL, SOPORTE DOMINIO, SOPORTE IPV6 079 – 2022 IDEALOGIC EQUIPOS DE CORE Y DE BORDE 081 – 2022 IDEALOGIC SERVICE CENTER | 004/22 Software House Prorroga IFX Networks, hasta Abril y Mayo/22 en servicios de Hosting y Conectividad 030/22 Camilo Pintor (soporte SGD ORFEO) 032/22 David Bello (soporte APP - Biblioteca) 031/22 Pablo Villate (soporte Página - subdominios). 072 – 2022 IFX HOSTING 064 – 2022 IFX CONECTIVIDAD 073 – 2022 CORE IP LICENCIAS FIREWALL 077- 2022 SYNOVUS TELEFONIA IP 078, 074, 080 – 2022 MCE NET SOLUTION, SOPORTE FIREWALL, SOPORTE DOMINIO, SOPORTE IPV6 079 – 2022 IDEALOGIC EQUIPOS DE CORE Y DE BORDE 081 – 2022 IDEALOGIC SERVICE CENTER | bar: Enero 3 to Mayo 4
| Revisar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Proceso Informática y tecnología | 10% | Mapa de Riesgos de Gestión actualizado | Se realizó el seguimiento y actualización de los riesgos en la plataforma de la Suit Pensemos | Se realiza el seguimento de los riesgos en la SUIT PENSEMOS para el corte en mención | bar: Enero 1 to Enero 4
Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. | Realizar actividades socialización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Proceso Informática y tecnología | 10% | Documento de la política actualizado y aprobado por la alta dirección. | Se cuenta con la política de seguridad y privacidad de la información aprobada por la alta dirección: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/Resolucion-Privacidad-y-seguridad-informacion.pdf | Se programa actividad de sesión para el mes de diciembre de la política de seguridad y privacidad de la información | bar: Junio 4; Octubre 4
| Ejecutar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | 30% | Informes de Seguimiento de los Contratos de Soporte | 004/22 Software House Prorroga IFX Networks, hasta Abril y Mayo/22 en servicios de Hosting y Conectividad 030/22 Camilo Pintor (soporte SGD ORFEO) 032/22 David Bello (soporte APP - Biblioteca) 031/22 Pablo Villate (soporte Página - subdominios). 072 – 2022 IFX HOSTING 064 – 2022 IFX CONECTIVIDAD 073 – 2022 CORE IP LICENCIAS FIREWALL 077- 2022 SYNOVUS TELEFONIA IP 078, 074, 080 – 2022 MCE NET SOLUTION, SOPORTE FIREWALL, SOPORTE DOMINIO, SOPORTE IPV6 079 – 2022 IDEALOGIC EQUIPOS DE CORE Y DE BORDE 081 – 2022 IDEALOGIC SERVICE CENTER | 004/22 Software House Prorroga IFX Networks, hasta Abril y Mayo/22 en servicios de Hosting y Conectividad 030/22 Camilo Pintor (soporte SGD ORFEO) 032/22 David Bello (soporte APP - Biblioteca) 031/22 Pablo Villate (soporte Página - subdominios). 072 – 2022 IFX HOSTING 064 – 2022 IFX CONECTIVIDAD 073 – 2022 CORE IP LICENCIAS FIREWALL 077- 2022 SYNOVUS TELEFONIA IP 078, 074, 080 – 2022 MCE NET SOLUTION, SOPORTE FIREWALL, SOPORTE DOMINIO, SOPORTE IPV6 079 – 2022 IDEALOGIC EQUIPOS DE CORE Y DE BORDE 081 – 2022 IDEALOGIC SERVICE CENTER
| Realizar seguimiento a las acciones de control de los riesgos en seguridad de la información. | Proceso Informática y tecnología | 15% | 3 Seguimientos mapa de riesgos | Se realizó el seguimiento y actualización de los riesgos en la plataforma de la Suit Pensemos de primer cuatrimestre. | Se realizó el seguimiento y actualización de los riesgos en la plataforma de la Suit Pensemos de primer cuatrimestre. | bar: Abril 4; Agosto 4; Diciembre 4