## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | PROGRAMA DE CAPACITACIONES SG-SST | [18 empty] | Código: SG-112-GH-SG-SST-
Versión: 0001
Vigencia: /01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PPROGRAMA |  | 2024
RESPONSABLE DEL PROGRAMA |  | Profesional Encargado
1. OBJETIVO |  | Desarrollar destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales del recurso humano, mediante la entrega de conocimientos, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los funcionarios. Garantizar que todos los funcionarios, contratistas y proveedores reciban la información que les permita realizar sus actividades en condiciones de seguridad.
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios, contratistas y proveedores del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. DEFINICIONES |  | Capacitación: Proceso de enseñanza de conocimientos necesarios para desempeñar un cargo o desarrollar una tarea. Cronograma: Asignación de temas, fecha, ubicación, responsable de la ejecución del programa de capacitación. Evaluación: Medición del proceso capacitación – entrenamiento/aprendizaje.
5. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD |  |  |  | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PREVENCION RIESGO PSICOSOCIAL | Prevención de Salud Mental |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 37.5% | SST, ARL, PROVEEDORES EXTERNOS | bar: PERIODO MAR
E* | bar: PERIODO MAR
| Higiene del Sueño |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Manejo del Estrés |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO JUL
E* | bar: PERIODO MAY
| Yoga de la Risa |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO SEP
E*
| Ley de desconexion Laboral y Acoso Laboral |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Aplicación de Bateria de Riesgo Psicosocial |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
PREVENCION RIESGO OSTEOMUSCULAR | Cuidado de manos |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 50% | bar: PERIODO ABR
E*
| Higiene Postural y Manipulación Manual de Cargas |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
| Pausas Activas |  |  | Mensual | P* | [12 empty] | 75% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO SEP
| Prevencion Enfermedades Osteomusculares |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
PREVENCION VISUAL | Cuidado Visual |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 58.33% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY; PERIODO AGO
| Pausas Activas Visuales |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR
PREVENCION RIESGO CARDIOVASCULAR | Prevencion Enfermedades Cardiovasculares |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 100% | bar: PERIODO JUL
E* | bar: PERIODO MAY
| Rumboterapia |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | Hábitos de Vida Saludable |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 50% | bar: PERIODO MAY
E* | bar: PERIODO MAY
| Prevención Enfermedades Respiratorias |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Mama |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO SEP
E*
| Taller de Nutrición |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO AGO
E* | bar: PERIODO MAY
COPASST | Generalidades - Auditoria |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 33.33% | bar: PERIODO OCT
E*
| Inspecciones |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR
E* | bar: PERIODO MAR
| Investigacion Accidentes de Trabajo |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO OCT
E*
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Protocolo Directiva 01 de 2023 de la Presidencia de la República |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 50% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Actualización Normatividad Laboral |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Induccion y Reinduccion SST |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 60% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Identificacion de peligros y Valoracion de Riesgos |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ABR
E* | bar: PERIODO ABR
| Uso de EPP |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
| Seguridad Vial |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO SEP
E* | bar: PERIODO SEP
| Orden y Aseo |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO OCT
E*
EMERGENCIAS | Primeros Auxilios |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 66.67% | bar: PERIODO JUL
E*
| Manejo de Extintores |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO JUL
E* | bar: PERIODO SEP
| Evacuacion |  |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO AGO
E* | bar: PERIODO JUL
Total Programado | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 45
Total Ejecutado | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26
P*= Programado E*= Ejecutado
6. RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias, ARL, Proveedores externos Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 22; PERIODO JUL: 23 | 45
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 19; PERIODO JUL: 7 | 26
|  | Resultado |  |  |  | PERIODO ENE: 86.36%; PERIODO JUL: 30.43% | 57.78%
|  | Meta |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | Karen Daniela León González |  |  | PERIODO MAY: Profesional Universitario
Revisó |  |  | Karen Daniela León González |  |  | PERIODO MAY: Coordinadora Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  | Dr. Carlos Alberto Parra Dussan |  |  | PERIODO MAY: Director General