## INCI
SI
NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Mantener al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño | Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023 | Formulación plan de asitencia técnica avalada por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces | 1 documento diligenciado | Formato diligenciado del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica programadas y avaladas | cantidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Para el primer trimestre el jefe de la oficina asesora de planeación realizó la formulación del plan de asistencia técnica para la vigencia 2023 y se remitió al Ministerio de Educación. Como evidencia de esta actividad se adjuntan los archivos OT1_F07_01_NECESIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 2023 INCI y el OT1_FO7_02_CAPTURA ENVIO CORREO FORMULACIÓN NECESIDADES ASISTENCIA TÉCNICA 2023. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que estos dan respuesta al avance descriptivo realizado y a lo que exige La actividad de, "Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023", por lo anterior sí cumple. |  | NA | Esta actividad fue finalizada y cumplida al 100% para el seguimiento del primer trimestre | SI | A esta actividad se le dió cumplimiento al 100% en el primer trimestre.
|  |  | Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica | Informe de asistencia técnica | 100% | Plan de asistencia técnica 2023 ejecutado | Número de asistencias técnicas ejecutadas en el trimestre / número de asistencias ténicas planeadas en cada trimestre | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 33% | 100% | Durante el segundo trimestre el Instituto Nacional para Ciegos-INCI participó de las asistencias técnicas realizadas por el Ministerio de Educación que corresponden a los temas de Riesgos Fiscales y Lenguaje Claro. Las evidencias de la activad se encuentran en los archivos OT1_F8_09 Memoria asistencia técnica riesgos EAVs y OT1_F8_10 Memoria AT lenguaje claro y efectivo EAV 8 06 2023 | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que está de acuerdo al avance descriptivo de la matriz excel del PAS para la actividad "Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica". Por lo anterior si cumple. |  | 0% | Durante el tercer trimestre el Instituto Nacional para Ciegos-INCI participó de las asistencias técnicas realizadas por el Ministerio de Educación que corresponden a los temas del aplicativo EPICO , las evidencias de la participaciòn se encuentran en sesiòn de la reuniòn y la citaciòn realizada por Maria Juliana Castañeda. |  |  | 100%
|  |  | Participar en el curso de "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | No aplica para este trimestre |  |  |  | 0% | Durante el trimestre no se realizò participaciòn de los funcionarios del curso "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector.
|  |  | Participar en el curso de Accesibilidad web de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Accesibilidad Web | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | No aplica para este trimestre |  |  |  | 0% | Durante el trimestre no se realizò participación de los funcionarios del curso de Accesibilidad web de la Escuela Corporativa del Sector, sin embaro como entidad nos encontramos estructurando un curso propio de accesibilidad para documentos
|  |  | Participar en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación Gestión Antisoborno | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | No aplica para este trimestre |  |  |  | 0% | Durante el tercer trimestre no se observo la participaciòn de funcionarios en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector
|  |  | Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación | Un (1) documento traducidos a lenguaje claro por semestre | 2 documentos | 2 Documentos traducidos a lenguaje claro | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre se realizo la finalización de traducción del documento Guía Norma Fundamental, se publico su versión actualizada en el Sistema Integrado de Gestión y se realizo su evaluación las evidencias de esta actividad se encuentra en los documentos denominados OT1_F12_01 GUIA NORMA FUNDAMENTAL DG-100-DE-GI-0002 VERSIÓN 0001 Y 0T1_F12_02 GUÍA NORMA FUNDAMENTAL ACTUALIZADA LENGUAJE CLARO Por lo anterior se realiza el cumplimiento del primer entregable del documento traducido a lenguaje claro para el primer semestre obteniendo el 100% para esta actividad durante el segundo trimestre. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia el documento de lenguaje claro que exige la actividad "Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación", por lo anterior cumple.
|  |  | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Formato de evaluación con el respectivo análisis (Encuesta o herramienta que cada entidad defina para la evaluación de cada documento traducido a lenguaje claro) | 2 informes | 2 informes con el análisis de la evaluación | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1% | 100% | Durante el primer semestre se realizo el ejercicio de simplicidad para aplicar la metodología establecida para la traducción de Lenguaje claro donde se determino traducir a lenguaje claro el documento Guía Norma Fundamental, el analisis de la evualuación se registro en el documento OT1_F13_03 INFORME IMPLEMENTACIÓN GUIA DE LENGUAJE CLARO y sus anexos en los documentos OT1_F13_04 HERRAMIENTA CALIFICACIÓN ENCUESTAS 1RA FASE, OT1_F13_05 HERRAMIENTA CALIFICACIÓN ENCUESTAS 2DA FASE Y OT1_F13_06 ASISTENCIA LABORATORIO DE SIMPLICIDAD - LENGUAJE CLARO. Por lo anterior se realiza el cumplimiento del primer entregable del documento traducido a lenguaje claro para el primer semestre obteniendo el 100% para esta actividad durante el segundo trimestre. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el documento anexo es el que exige la actividad de "Encuesta o herramienta que cada entidad defina para la evaluación de cada documento traducido a lenguaje claro"
|  |  | Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | 100% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Para este primer trimestre no se realizarón mesas de trabajo sectoriales por lo tanto no se efectuaron replicas. Acorde con lo indicado a través de correo electrónico por el Grupo de Fortalecimiento Sectorial e Institucional del Ministerio de Educación esta actividad se desarrollará en el segundo trimestre de la vigencia. |  | NA | 100% | 100% | Se realiza informe de replica de las mesas sectoriales realizadas durante el segundo trimestre la evidencia se encuentra en el documento OT1_F14_07 INFORME REPLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023, las demas evidencias de estos ejercicios fueron cargadas en la carpeta de replicas de la Mesa Sectorial de Gestión de Conocimiento. Por lo anterior se obtiene un avance para esta actividad del 100%. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el producto anexo da respuesta al avance descriptivo y a lo que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales" |  | 0% | Para el tercer trimestre se realizò participación de la segunda sesiòn de gestores de conocimiento el dìa 04 de julio, de este espacio se socializo a los funcionarios el documento de registro para participar de los cursos de la escuela corporativa. Adicionalmente se participó del comité sectorial del día 24 de agosto de 2023 la evidencia se encuentra en el acta del comite sectorial.
|  |  | Realizar el plan de trabajo en el marco del diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) | Plan de trabajo | 100% | Plan de trabajo | 1 plan de trabajo | cantidad | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre el Proceso de Gestión Humana del Insitituto Nacional para Ciegos-INCI elaboró el Plan de Trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como evidencia de la actividad se adjunta el documento OT1_F15_03_PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% | SI | Haciendo verificación se consideran que las actividades permitiran dar un cumplimiento frente a lo legal, operaciones y aspectos administrativos que requiere el SG-SST. Es importante y se recomienda que en el documento se asigne una columna para observaciones para referenciar aquellas actividades que no pudieron cumplirse en el tiempo establecido y facilitar la trazabilidad. | NA | NA | Esta actividad fue finalizada y cumplida al 100% para el seguimiento del primer trimestre | SI | A esta actividad se le dió cumplimiento al 100% en el primer trimestre.
|  |  | Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar | nivel de avance del plan de trabajo establecido de acuerdo al diagnostico de los estandares minimos de la resolución 312 de 2019 | 90% | informe del nivel de avance del plan de trabajo | numero de actividades ejecutadas/ total de actividades planeadas | porcentje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | La entidad adjunta el formato de calificacion de los estandares minimos, con una calificacion total de 74.75% al corte de julio de 2023, sin embargo el encabezado del infrorme habla de vigencia 2022, corregir. Es importante que anexen el documento de la vigencia 2022, sobre el resultado obtenido para comparar e identificar las oportunidades de mejora a intervenir en el 2023. | 74.75% | 100% | Se realiza actualización de la autoevaluación de estandares mínimos SG-SST Año 2022 con corte al mes de julio de 2023 donde se evidencia un avance de cumplimiento del 75% lo que representa un avance frente a la meta del 249%. Como evidencia de la actividad se encuentra el documento denominado OT1_F16_08 AUTOEVALUACIÓN INCI RESOLUCIÓN 0312-2019 | SI | "La entidad adjunta el formato de calificacion de los estandares minimos, con una calificacion total de 74.75% al corte de julio de 2023, sin embargo el encabezado del infrorme habla de vigencia 2022, corregir porque estan avanzando en la construccion de lo que sera 2023. Es importante que anexen el documento de la vigencia 2022, sobre el resultado obtenido para comparar e identificar las oportunidades de mejora a intervenir en el 2023. |  | 0% | Durante el tercer trimestre se mantiene el cumplimiento de la autoevaluación de estandares mínimos SG-SST con corte al mes de julio de 2023 donde se evidencia un avance de cumplimiento del 78% lo que representa un avance acumulado frente a la meta del 130%.