## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 375
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A1 | Hallazgo N° 3. Litigios y provisiones judiciales (D) El INCI viene provisionando 4 procesos de vigencias anteriores y uno en la vigencia 2019 estos procesos judiciales según el nivel de riesgo se encuentran calificados entre media baja y baja, los cuales no debían provisionarse. | Desconocimiento de la politica de provisiones del manual contable del INCI y lineamientos de la ANDJE | Capacitacitar a los servidores públicos y/o colaboradores involucrados en el proceso, en las políticas de provisión de los procesos judiciales establecidos en el Manual de Polìticas Contables y en los lineamientos de la ANDJE. | Se relizarán capacitaciones a los servidores públicos y/o colaboradores involucrados, en la política de provisiones establecida en el manual contable del INCI y de los lineamientos de la ANDJE semestralmente. | Listado de asistencia a la Capacitación realizada | 2 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 28 | 0 | No se observó, ni se aportó evidencia de la capacitación a los servidores públicos relacionada con los lineamientos del ANDJE. Se mantiene abierta la acción
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A1 | Hallazgo N°4. Reserva presupuestal contrato N° 109 de 2019 (D) La Entidad no constituyó Cuenta por Pagar por $11.812.000, valor de los 25.600 pliegos de papel recibidos durante la vigencia, en contravía a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Situación que distorsiona la verdadera ejecución presupuestal de los recursos del contrato. | La situación observada se origina por debilidades en los mecanismos de control en el proceso de constitución de las cuentas por pagar y la reserva presupuestal | Modificar el procedimiento de presupuesto con el fin de incluir un control previo a la constitución de reservas y cuentas por pagar. | Modificar el procedimiento de presupuesto indicando que antes de constituir las reserva debe llevarse acabo mesa de trabajo entre las áreas de contabilidad, presupuesto, almacén y tesorería para llevar a cabo una correcta clasificación de las cuentas, se documentará mediante Acta. | Procedimiento de presupuesto modificado | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12 | 1 | Se observa ejecución de la actividad a través del ajuste en el procedimiento de presupuesto, V9 del 21/06/2021. En el numeral 22 incluye la creación de mesas de trabajo para la constitución de reservas antes de su creación. Aún no se tiene evidencia de la im plementación, por tanto, se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A2 | Hallazgo N°4. Reserva presupuestal contrato N° 109 de 2019 (D) La Entidad no constituyó Cuenta por Pagar por $11.812.000, valor de los 25.600 pliegos de papel recibidos durante la vigencia, en contravía a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Situación que distorsiona la verdadera ejecución presupuestal de los recursos del contrato. | La situación observada se origina por debilidades en los mecanismos de control en el proceso de constitución de las cuentas por pagar y la reserva presupuestal | Modificar el procedimiento de contabilidad con el fin de incluir un control previo a la constitución de reservas y cuentas por pagar. | Modificar el procedimiento de contabilidad indicando que antes de constituir las cuentas por pagar debe llevarse a cabo mesa de trabajo entre las áreas de contabilidad, presupuesto, almacén y tesorería para adelantar una correcta clasificación de las cuentas. Se documentará mediante Acta | Procedimiento de contabilidad modificado | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12 | 0 | Se realizó ajuste al procedimiento pero no se incluyó la acción de mejora. Se evaluará nuevamente en próximo seguimiento. Por tanto, se mantiene abierta la acción
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A3 | Hallazgo N°4. Reserva presupuestal contrato N° 109 de 2019 (D) La Entidad no constituyó Cuenta por Pagar por $11.812.000, valor de los 25.600 pliegos de papel recibidos durante la vigencia, en contravía a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Situación que distorsiona la verdadera ejecución presupuestal de los recursos del contrato. | La situación observada se origina por debilidades en los mecanismos de control en el proceso de constitución de las cuentas por pagar y la reserva presupuestal | Análizar y definir los contratos que requieran la constitución de cuentas por pagar y reservas antes de finalizar cada vigencia, mediante mesa de trabajo entre los procesos de contabilidad, presupuesto, almacén y tesorería. | Antes de finalizar cada vigencia se deberá celebrar una mesa de trabajo entre los procesos de contabilidad, presupuesto, almacén y tesorería, para analizar cada uno de los contratos que se consideren para constituir cuentas por pagar y reservas presupuestales, con el propósito de tener toda la información disponible para realizar una correcta clasificación | Acta de reunión entre los procesos de contabilidad, presupuesto, almacén y tesorería con la correcta clasificación de los contratos que se constituirán como cuentas por pagar y reservas presupuestales. | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4 | 0 | No se aportó evidencia de la reunión de los procesos de contabilidad, presupuesto, almacen y tesorería para la constitución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A1 | Hallazgo N°5. Reserva presupuestal de la vigencia 2018. No es clara la ejecución de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2018, del Consorcio INGEB. Sí bien fue registrada en el SIIF e incluida en el plan de pagos, no se allegó el respectivo comprobante de egreso o comprobante de pago de la reserva por $69.637.874 | La situación observada se origina por debilidades en los controles en el proceso de constitución de las cuentas por pagar y la reserva presupuestal | Modificar el procedimiento de presupuesto mediante la inclusiòn de actos administrativos para la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar | Modificar el procedimiento de presupuesto indicando que antes de constituir las reserva debe elaborarse un acto administrativo donde se determinen los contratos que se constituirán como reservas, teniendo en cuenta la normativa vigente y la información precisa de cada contrato. | Procedimiento de presupuesto modificado | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12 | 1 | Se observa ejecución de la actividad a través del ajuste en el procedimiento de presupuesto, V9 del 21/06/2021. En el numeral 22 incluye la creación de mesas de trabajo y actos administrativospara la constitución de reservas antes de su creación. Aún no se tiene evidencia de la im plementación, por tanto, se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2 | Hallazgo N°5. Reserva presupuestal de la vigencia 2018 No es clara la ejecución de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2018, del Consorcio INGEB. Sí bien fue registrada en el SIIF e incluida en el plan de pagos, no se allegó el respectivo comprobante de egreso o comprobante de pago de la reserva por $69.637.874 | La situación observada se origina por debilidades en los controles en el proceso de constitución de las cuentas por pagar y la reserva presupuestal | Modificar el procedimiento de contabilidad mediante la inclusiòn de actos administrativos para la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar | Modificar el procedimiento de contabilidad indicando que previo a la constitución de las cuentas por pagar se debe elaborar el acto administrativo donde se determinen los contratos que se constituirán como cuentas por pagar, teniendo en cuenta la normativa vigente y la información precisa de cada contrato. | Procedimiento de contabilidad modificado | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12 | 0 | Se realizó ajuste al procedimiento pero no se incluyó la acción de mejora. Se evaluará nuevamente en próximo seguimiento. Por tanto, se mantiene abierta la acción
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A3 | Hallazgo N°5. Reserva presupuestal de la vigencia 2018 No es clara la ejecución de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2018, del Consorcio INGEB. Sí bien fue registrada en el SIIF e incluida en el plan de pagos, no se allegó el respectivo comprobante de egreso o comprobante de pago de la reserva por $69.637.874 | Falta de documentación en el momento de constituir cuentas por pagar y reservas presupuestales | Documentar mediante acto administrativo al cierre de la vigencia tanto las cuentas por pagar como las reservas presupuestales | Se elaborarán dos actos administrativos que documenten la constitución de reservas y la constitución de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta el marco de la normativa vigente y la información precisa de cada contrato. | Actos administrativos que documenten la contitución de reservas y cuentas por pagar. | 2 | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 3 | 0 | La fecha límite de ejecución de la actividad es el 20 de enero de 2022. Se evaluará en el próximo periodo para determinar que las causas del hallazgo se han eliminado.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A1 | Hallazgo N° 7. Contrato N° 105 DE 2019 (D) El INCI contraviene lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 y la Ley 1940 de 2018, realizó eventos fuera del plazo de ejecución del contrato, sin contar con la disponibilidad de recursos certificada por el jefe de presupuesto, comprometiendo recursos sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Falta de verificación de los soportes documentales que deben acompañar las cuentas de cobro | Capacitar a los supervisores de los contratos en el contenido de la información soporte para gestión de pagos. | Se realizarán capacitaciones semetrales a los supervisores de los contratos por parte de la OAJ y la Coordinación Administrativa y Financiera en el contenido de la informaciòn de los soportes para la gestiòn de pagos | Listados de asistencia a las Capacitaciones realizadas | 2 | 2021-01-15 | 2021-12-17 | 2 | 1 | Durante el segundo semestre no se evidenció capacitación relacionada con soportes de pago. La actividad se encuentra vencida. Aún no se ha subsanado el hallazgo por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará en el siguiente periodo.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2 | Hallazgo N° 7. Contrato N° 105 DE 2019 (D) El INCI contraviene lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 y la Ley 1940 de 2018, realizó eventos fuera del plazo de ejecución del contrato, sin contar con la disponibilidad de recursos certificada por el jefe de presupuesto, comprometiendo recursos sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Debilidades en los controles establecidos para la supervisión del contrato y la falta de verificación de los soportes documentales. | Capacitar a los servidores públicos y colaboradores del area financiera en la aplicación de controles y revisión de los documentos soporte del proceso de gestión de pago. | Se realizará capacitación a los servidores públicos y colaboradores del área financiera para la revisión de las facturas de los contratistas y los soportes que presentan, con el fin de evidenciar los errores y corregirlos antes de presentar la cuenta. | Listados de asistencia a las Capacitaciones realizadas | 2 | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 28 | 1 | Se observa capacitacion en junio/21 al área financiera. No se evidenció en el segundo semestre capacitación relacionada con la revisión de las facturas de contratistas y soportes. La actividad se encuentra vencida. Se evaluará en el siguiente periodo
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de metas, Proyectos de Inversión (A) En el análisis de los proyectos de inversión se encontraron debilidades de control y ejecución que derivaron en el incumplimiento de metas. | Rezago en el desarrollo de acciones que afectan el cumplimiento de las metas BPIN | Realizar supervisión y control a las actividades programadas en metas del PAA 2014 que soportan la cadena de valor de los proyectos inscritos en el BPIN. | Seguimiento y control de actividades del formato cronograma PAA 2014 que soportan la cadena de valor de proyectos BPIN | Número de seguimientos | 5 | 2014-03-05 | 2014-12-05 | 39.2857 | 5 | El cumplimiento se reportó en informe de 31/12/2014. De acuerdo con la Circular 015/2020, No se aportaron evidencias que permitieran subsanar el hallazgo. Su resultado será reflejado en informe posterior.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2 | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de metas, Proyectos de Inversión (A) En el análisis de los proyectos de inversión se encontraron debilidades de control y ejecución que derivaron en el incumplimiento de metas. | Bajo cumplimiento en el recaudo de rentas propias y el cronograma establecido en el plan de contratación y el Plan de adquisiciones. | Efectuar seguimiento y control al recaudo de rentas propias, el plan de contratación y el plan de adquisiciones. | Seguimientos al recaudo de rentas propias, el plan de contratación y el plan de adquisiciones. | Número de seguimientos | 5 | 2014-03-05 | 2014-12-05 | 39.2857 | 5 | El cumplimiento se reportó en informe de 31/12/2014. De acuerdo con la Circular 015/2020, No se aportaron evidencias que permitieran subsanar el hallazgo. Su resultado será reflejado en informe posterior.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A3 | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de metas, Proyectos de Inversión (A) En el análisis de los proyectos de inversión se encontraron debilidades de control y ejecución que derivaron en el incumplimiento de metas. | Dificultad en el levantamiento de información para alimentar adecuadamente el SPI | Mejorar instrumentos y formatos de registro de ejecución presupuestal y los informes de gestión. | Ajustar los instrumentos y formatos de registro de ejecución presupuestal y los informes de gestión. | Formatos mejorados | 2 | 2014-02-05 | 2014-02-28 | 3.2857 | 2 | El cumplimiento se reportó en informe de 31/12/2014. De acuerdo con la Circular 015/2020, No se aportaron evidencias que permitieran subsanar el hallazgo. Su resultado será reflejado en informe posterior.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1 | Hallazgo No. 2 Cumplimiento de metas, Plan Operativo Anual (A). La gestión del INCI, se desarrolló de acuerdo con el POA y se encontró incumplimiento en 22 de las 65 metas, 17 de ellas sin avance (0%). se evidenció un bajo avance en el cumplimiento de algunas metas medidas a través de indicadores. | Rezago en el desarrollo de acciones que afectan el cumplimiento de las metas del POA | Realizar supervisión y control a las actividades programadas en metas del PAA 2014, en especial a las que a 31 de diciembre de 2013 estén por debajo del 75% de cumplimiento (29/86.) | Elaboración del formato cronograma PAA 2014 | Formato cronograma elaborado | 1 | 2014-01-13 | 2014-02-10 | 4 | 1 | El cumplimiento se reportó en informe de 31/12/2014. De acuerdo con la Circular 015/2020, No se aportaron evidencias que permitieran subsanar el hallazgo. Su resultado será reflejado en informe posterior.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2 | Hallazgo No. 2 Cumplimiento de metas, Plan Operativo Anual (A). La gestión del INCI, se desarrolló de acuerdo con el POA y se encontró incumplimiento en 22 de las 65 metas, 17 de ellas sin avance (0%). se evidenció un bajo avance en el cumplimiento de algunas metas medidas a través de indicadores. | Rezago en el desarrollo de acciones que afectan el cumplimiento de las metas del POA | Realizar supervisión y control a las actividades programadas en metas del PAA 2014, en especial a las que a 31 de diciembre de 2013 estén por debajo del 75% de cumplimiento (29/86.) | Seguimiento y control de actividades del formato cronograma PAA 2014 | Seguimientos efectuados al PAA 2014 | 5 | 2014-03-05 | 2014-12-05 | 39.2857 | 5 | El cumplimiento se reportó en informe de 31/12/2014. De acuerdo con la Circular 015/2020, No se aportaron evidencias que permitieran subsanar el hallazgo. Su resultado será reflejado en informe posterior.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4D2A2 | Hallazgo No. 4 Caja menor (A - D). La Entidad incumple con la Normatividad y Reglamentación de la constitución y el buen funcionamiento de la caja menor, expedida cada año por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al efectuar gastos de Caja Menor durante las vigencias 2012 y 2013, que no son imprevistos que afecten su normal funcionamiento, ej: bolsas, carnet, cajas, formularios | Falta mayor participación de los servidores públicos para la elaboración del Plan de Compras para identificar las necesidades reales e incluirlas en el Plan Anual de Adquisiciones | Capacitar a los gestores de gasto en la planificación minuciosa a desarrollar. | Preparación y realización de la capacitación a los gestores del gasto en la planificación a desarrollar. | Capacitación a los gestores del gasto. | 1 | 2014-03-25 | 2014-04-22 | 4 | 1 | El cumplimiento se reportó en informe de 31/12/2014. De acuerdo con la Circular 015/2020, de la evaluación realizada se evidencia a través del arqueo de caja de la OCI de agosto y noviembre de 2021 que persisten debilidades, por lo tanto se evaluará nuevamente para determinar que las causas de los hallazgos se han subsanado. Su resultado será reflejado en informe posterior.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A1 | Hallazgo No.5 Sobrestimación de los Deudores y el Patrimonio Institucional del INCI.(A) De la revisión efectuada a los movimientos contables de los grupos de cuentas del balance se determinó que Deudores con saldo de $75,4 millones a 31 de diciembre de 2012 y Patrimonio Institucional con saldo $5.070 millones se encuentran sobreestimados en $39,9 millones | Deficiencias en el control de los soportes contables vs los registros | Realización auditoría externa especializada para el proceso contable | Realización de Auditoría especializada en materia contable. | Informe de Auditoria especializada. | 1 | 2014-02-20 | 2014-11-28 | 36.1429 | 1 | Según Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se considera que no se han subsanado las causas, por lo tanto se mantiene abierta. La auditoría financiera realizada por la CGR en 2020 por la vigencia 2019, dió opinión negativa al proceso contable y presupuestal. No se evidencia informe de auditoria especializada.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2 | Hallazgo No.5 Sobrestimación de los Deudores y el Patrimonio Institucional del INCI.(A) De la revisión efectuada a los movimientos contables de los grupos de cuentas del balance se determinó que Deudores con saldo de $75,4 millones a 31 de diciembre de 2012 y Patrimonio Institucional con saldo $5.070 millones se encuentran sobreestimados en $39,9 millones | Deficiencias en el control de los soportes contables vs los registros | Sobre la auditoría realizada elaborar el Plan de Mejoramiento. | Plan de Mejoramiento sobre el informe de auditoría presentado por la firma especializada | Plan de Mejoramiento sobre el informe de la auditoría especializada. | 1 | 2014-10-31 | 2014-12-31 | 4 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se considera que no se han subsanado las causas, por lo tanto se mantiene abierta. La auditoría financiera realizada por la CGR en 2020 por la vigencia 2019, dió opinión negativa al proceso contable y presupuestal. No se evidencia informe de auditoria especializada ni plan de mejoramiento sobre el mismo.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A1 | Hallazgo No.6 Anticipos sobre convenios. (A). La subcuenta 142402Anticipos sobre Convenios y Acuerdos, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra sobreestimada en $9,93 millones. INCI presenta dicha cuenta con saldo $14,088 millones y no $4,15 millones que fue el saldo a favor del INCI como lo demuestra el acta de liquidación del Contrato interadministrativo | La rotación en los supervisores de contratos no permitió asegurar el seguimiento adecuado a la ejecución de contratos. | Manual de Contratación ajustado a la normatividad específicamente en el tema de anticipos. | Actualizar el Manual de Contratación incluyendo el tema de los anticipos. | Manual de Contratación ajustado, en donde se incluya el tema de los anticipos. | 1 | 2014-02-03 | 2014-04-30 | 12.2857 | 1 | En cumplimiento de la Circular 015/2020, de la auditoría de gestión realizada al proceso contractual y del seguimiento al proceso de contratación realizado en la vigencia 2021, se concluye que persisten las causas de los hallazgos. Se evaluará nuevamente. Su resultado será reflejado en el informe correspondiente.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A1 | Hallazgo No.7 Incertidumbre en la Propiedad, planta y equipo. (A) cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados, con saldo de $523,1 millones y la cuenta 3255 Patrimonio Institucional Incorporado-Bienes, con saldo de $121,9 millones, presentan incertidumbre | Pérdida de control de los inmuebles a partir del Decreto 1006 de 2004 | Informe con la revisión y análisis de las acciones realizadas por el INCI y análisis de la situación jurídica de los inmuebles. | Elaboración de Informe con la revisión y análisis de las acciones realizadas por el INCI sobre los inmuebles. | Acta en donde conste las revisiones de las actuaciones realizadas por el INCI respecto a los inmuebles. | 1 | 2014-02-03 | 2014-04-30 | 12.2857 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada al CIC e informe de auditoria financiera vigencia 2019, se evidencia que no se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2 | Hallazgo No.7 Incertidumbre en la Propiedad, planta y equipo. (A) cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados, con saldo de $523,1 millones y la cuenta 3255 Patrimonio Institucional Incorporado-Bienes, con saldo de $121,9 millones, presentan incertidumbre | Pérdida de control de los inmuebles a partir del Decreto 1006 de 2004 | Como producto de la revisión delas acciones realizadas por el INCI generar el plan de trabajo para saneamiento de Inmuebles y saneamiento contable. | Elaboración de plan de trabajo para culminación de saneamiento de los inmuebles (incluye definición sobre acciones para saneamiento contable) | Plan de trabajo que incluya cronograma con actividades y con responsables. | 1 | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 1.7143 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que se realizó comité de saneamiento contable. La acción se encuentra en curso. No se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A1 | Hallazgo No. 8 Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Formulación de un Plan de depuración de Inventarios para establecer las acciones de los elementos no utilizados. | Elaboración de plan de depuración de inventarios. | Plan de depuración de inventarios | 1 | 2014-02-03 | 2014-02-28 | 3.5714 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que se realizó comité de saneamiento contable. La acción se encuentra en curso. No se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A1 | Hallazgo No. 9 Sobreestimación en la cuenta de Valorizaciones. (A). La cuenta 1999 Valorizaciones con saldo de $2.348,2 millones y la cuenta 3240 Superávit por Valorización con saldo de $2.348,2 millones, con corte a 31 de diciembre de 2012, presentan sobreestimación en su saldo contable del Balance General | Debilidad en el control operativo de cierre contable. | Informe con la revisión y análisis de las acciones realizadas por el INCI y análisis de la situación jurídica de los inmuebles. | Elaboración de Informe con la revisión y análisis de las acciones realizadas por el INCI sobre los inmuebles. | Acta en donde conste las revisiones de las actuaciones realizadas por el INCI respecto a los inmuebles. | 1 | 2014-02-03 | 2014-04-30 | 12.2857 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que no se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A2 | Hallazgo No. 9 Sobreestimación en la cuenta de Valorizaciones. (A). La cuenta 1999 Valorizaciones con saldo de $2.348,2 millones y la cuenta 3240 Superávit por Valorización con saldo de $2.348,2 millones, con corte a 31 de diciembre de 2012, presentan sobreestimación en su saldo contable del Balance General | Debilidad en el control operativo de cierre contable. | Como producto de la revisión delas acciones realizadas por el INCI generar el plan de trabajo para saneamiento de Inmuebles y saneamiento contable. | Elaboración de plan de trabajo para culminación de saneamiento de los inmuebles (incluye definición sobre acciones para saneamiento contable) | Plan de trabajo que incluya cronograma con actividades y con responsables. | 1 | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 1 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que no se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A3 | Hallazgo No. 9 Sobreestimación en la cuenta de Valorizaciones. (A). La cuenta 1999 Valorizaciones con saldo de $2.348,2 millones y la cuenta 3240 Superávit por Valorización con saldo de $2.348,2 millones, con corte a 31 de diciembre de 2012, presentan sobreestimación en su saldo contable del Balance General | Debilidad en el control operativo de cierre contable. | Revisión y reclasificación contable sobre los inmuebles sobre los cuales no se tenga la certeza de su situación jurídica por parte del INCI. | Revisión y reclasificación contable sobre los inmuebles sobre los que no se tenga la certeza de su situación jurídica. | Registros contables de reclasificación sobre los inmuebles de los cuales no se tenga la certeza de su situación jurídica | 1 | 2014-02-03 | 2014-03-31 | 1 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que no se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10F1A1 | Hallazgo No. 10 Pago impuesto predial predio en Soledad - Atlántico. (A - F) INCI realizó pago del impuesto Predial por valor de $8.723.554 mediante la orden de pago No 0015319 del 28 de noviembre de 2012 Y registro SIIF No. 540427512. Que corresponde a las vigencias 2007 a 2012, lo que generó pago de intereses por mora que ascienden a la suma de $3.580.909 (detrimento patrimonial) | Al no existir certeza de la titularidad del bien por parte del INCI no permitió el pago del impuesto predial en cada vigencia, lo cual generó intereses moratorios, fue necesario el pago para el saneamiento del inmueble | Identificación de los inmuebles, saneamiento y programación del pago de los impuestos. | Programación y pago de los impuestos sobre los inmuebles propiedad del INCI. | Impuestos de inmuebles propiedad del INCI identificados y pagados. | 1 | 2014-02-03 | 2014-05-30 | 16.5714 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que no se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11D3A1 | Hallazgo No. 11 Pago con vigencias expiradas (A - D). Se emplearon vigencias expiradas para el pago de obligaciones del INCI lo que se constituye en el incumplimiento de un deber legal y configura un hallazgo con presunto alcance disciplinario. | Debilidades en la Supervisión por falta de experticia profesional en obras civiles. | Actualización del Manual de Contratación haciendo especial énfasis en la planeación y específicamente en el tema de riesgos. | Actualizar el Manual de Contratación incluyendo el tema de riesgos. | Manual de Contratación ajustado. | 1 | 2014-02-03 | 2014-04-30 | 12.2857 | 1 | Segun Circular 015/2020 de la evaluación realizada, se evidencia que no se han subsanado la causa raiz del hallazgo, por lo tanto se mantiene abierta la acción. Se evaluará nuevamente en la vigencia.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A1 | Hallazgo No. 13 Contrato No. 043 de 2012. (A) Contrato No. 043 de 2012. (A). La nueva convocatoria, motivada en una incorrecta elaboración de la invitación, evidencia deficiencias en el proceso de planeación de la contratación El contrato fue ejecutado parcialmente y no es claro que el INCI haya actuado con diligencia en decretar el incumplimiento. | Falta mayor capacitación para quienes elaboran los estudios de conveniencia y oportunidad. | Actualización al Manual de Contratación | Actualizar el Manual de Contratación. | Manual de Contratación ajustado, en donde se incluya el tema de los anticipos. | 1 | 2014-02-03 | 2014-03-25 | 7.1429 | 1 | Segun Circular 015/2020 se evidenció a través del informe de auditoría de cumplimiento de la CGR en la vigencia 2021, que persisten debilidades en el proceso de contratación lo que originaron los hallazgos No 1 y 2. Se mantiene la acción
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO