## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 375
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A1-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | Listado bienes suceptibles de baja | Informe | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 31 | 0 | Se precisa que las acciones de mejora tienen fecha de implementación en Julio de 2025
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | Solicitud conceptos técnicos | Formato concepto técnico | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 4 | 0 | Se precisa que las acciones de mejora tienen fecha de implementación en Agosto de 2025
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A3-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | Comité de bajas | Acta de comité | 1 | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 4 | 0 | Se precisa que las acciones de mejora tienen fecha de implementación en septiembre de 2025
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A4-2013 | Inventario de bienes. (A) Consola Digital TASCAM TVD-400, 8BUSS, 32 CANALES, 6 AUX, 4 BAND24D identificada con placa N°30358 no se encuentra en funcionamiento por falta de un repuesto y además se encuentra abandonada en el piso de un salón del sótano. Igualmente, los micrófonos y las sillas no tienen placa de inventario | La consola está fuera del mercado, por tanto se dificulta conseguir los repuestos. | Elaboración conceptos técnicos y comité de bajas. | determinación destino de bienes | Resoluciones y/o actas de baja | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 9 | 0 | Se precisa que las acciones de mejora tienen fecha de implementación en Octubre y Noviembre de 2025
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A12021 | Valor de inventarios Propiedad, planta y equipos. Los registros de bienes muebles e inmuebles que se llevan en el área de inventarios se encuentran desactualizados, situación evidenciada en soportes que arroja el sistema WEBSAFI, al no presentarse actualización en los valores, como se muestra en la relación adjunta de los inmuebles. | Las cuentas de propiedad, planta y equipo fueron conciliadas durante el 2023 pero sus ajustes se materializan en 2024 | Realizar la conciliación y ajuste de las cuentas de propiedad, planta y equipo mensual y presentar el informe al contador | Realizar la conciliacion de saldos mensual en el formato destinado para ello | Conciliacion | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 48 | 0 | Se precisa que las acciones de mejora tienen fecha de implementación durante la vigencia 2025
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A22021 | Valor de inventarios Propiedad, planta y equipos. Los registros de bienes muebles e inmuebles que se llevan en el área de inventarios se encuentran desactualizados, situación evidenciada en soportes que arroja el sistema WEBSAFI, al no presentarse actualización en los valores, como se muestra en la relación adjunta de los inmuebles. | Las cuentas de propiedad, planta y equipo fueron conciliadas durante el 2023 pero sus ajustes se materializan en 2024 | Realizar la conciliación y ajuste de las cuentas de propiedad, planta y equipo mensual y presentar el informe al contador | Presentar informe de conciliación y cierre final de las cuentas | Conciliacion | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 48 | 0 | Se precisa que las acciones de mejora tienen fecha de implementación durante la vigencia 2025
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO