## a.Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Oficina Control Interno 1er Cuatrimestre 2023 | Porcentaje de avance | Vacía
1 | Política de Administración de Riesgos | Actualizar y sensibilizar sobre la politica de riesgos | Política de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2023 | Esta actividad se ejecutará en el segundo cuatrimestre. | 0%
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | Se encuentra publicada la matriz mapa riesgos de corrupción consolidada vigencia 2023. | 100%
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | El mapa de riesgos de corrupción se público y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 | 100%
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023, | 25%
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2023 a diciembre 2023 (Cada 4 meses) | El seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se realiza en el mes de mayo. | 0%
Vacía

## b.Racionalización de trámites,
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 1: Racionalización
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 22202 |  | Registro para acceder al servicio Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Inscrito | Se cuenta con dos pasos internos adicionales en el aplicativo antes de realizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Ajustar el aplicativo para suprimir los dos pasos adicionales y optimizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Optimizar el recurso humano y determinar con mayor agilidad el cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/03/2023 | 31/08/2023 |  | Oficina Asesora de Planeacion |  | Sí | 20% | Se reviso el Plan de trabajo propuesto, el cual se ajusta a la fecha propuesta para la implementación de la acción de racionalización 2023. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La oficina de Control Interno verificó la elaboración del plan de trabajo para la vigencia de la estrategia de racionalización de trámites 2023, el cual se ajusta con las acciones propuestas.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

## c.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2023, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE | Vacía
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG | ( 1 ) Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Junio 31 de 2023 | Esta actividad se tiene prevista para el segundo cuatrimestre del 2023. | 0%
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Diciembre 31 de 2023 | Se encuentran publicados en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad, los planes en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 (Las metas del plan de acción institucional y del plan estratégico estan asociadas con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible). | 100%
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2023 | El documento se elaborará en el segundo cuatrimestre. | 0%
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | 0%
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | 0%
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | 0%
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | 0%
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | 0%
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | 0%
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | 0%
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | 0%
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | 0%
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | 0%
Vacía

## d.Mejorar atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Vacia | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar los resultados del análisis de los informes PQRSD con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. | Actas de socialización trimestal con los procesos misionales de la entidad. | Proceso Servicio al ciudadano | Junio de 2023 |  | A la fecha no se presenta avance, la actividad se ejecutará en el segundo cuatrimestre (Socialización de informe trimestral). | 0%
2 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta institucional a través de las PQRSD | Documento Análisis de grupos de valor | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Diciembre 2023 |  | A la fecha no se presenta avance del documento informe de la oferta institucional a través de las PQRSD. | 0%
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2023 Junio de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre de 2023 |  | Se presento informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de acceso a la información (PQRSD), donde se hizo seguimiento a los indicadores del proceso con corte a 31 de marzo del 2023. El Informe puede ser consultado en la página web del INCI. | 25%
4 | Talento Humano | Capacitar a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | Abril a Noviembre de 2023 |  | Las capacitaciones se adelantarán durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia en curso. | 0%
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) Espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2023 |  | La actividad se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia en curso. | 0%
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2023 |  | Se generó contenido sobre los tiempos de los derechos de petición (Ley 1755 de 2015), como garantia para la ciudadania. | 27.27%
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2023 Diciembre 2023 |  | El Informe del análisis de encuesta de satisfacción del usuario se adelantarán durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia en curso. | 0%
Vacia

## e.Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública, actualizada en la página web de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, todas las dependencias responsables de la información. | Enero a Diciembre 2023 | La sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ está actualizada con toda la información que establece la Ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias y puede ser consultada en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia | 8.33%
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos, en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Una (1) socialización realizada sobre documentos en página web. | Grupo de accesibilidad Grupo de Gestión Humana y de la Información. | Octubre de 2023 | La actividad se adelantará en el tercer cuatrimestre. | 0%
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información relacionada con la contratación mensual actualizada en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2023 | Se encuentra publicada la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente: https://inci.gov.co/transparencia/32-publicacion-de-la-informacion-contractual-1 | 8.33%
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2023 | El directorio de Servidores Públicos de la Entidad se encuentra actualizado y publicado en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en: https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | 8.33%
5 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana y Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2023 | Se encuentra en actualizada la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 33.33%
6 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | Un (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2023 | Se definio cronograma para que la actualización de los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. Se adjunta cronograma | 33.33%
7 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Diciembre 2023 | Se elaboró informe de PQRSD, con el análisis correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, | 25%

## f. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | Código de Integridad y conflicto de interés | Realizar campañas de aprociación sobre el Código de Integridad y el procedimiento de conflicto de interes. | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad. | Secretaría General - Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo a Noviembre de 2023 | La actividad se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre. | 0%
2 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta disciplinaria y el conflicto de interés | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | (1) Actividad de sensibilización realizada en el Código General Disciplinario vigente. | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Disciplinarios | Marzo a Noviembre de 2023 | La actividad se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre. | 0%