## a.Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Oficina Control Interno 1er Cuatrimestre 2023 | Seguimiento Oficina Control Interno 2do Cuatrimestre 2023 | Porcentaje de avance | Vacía
1 | Política de Administración de Riesgos | Actualizar y sensibilizar sobre la politica de riesgos | Política de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2023 | Esta actividad se ejecutará en el segundo cuatrimestre. | Se presenta avance en la actualización de la Politica de riesgos de acuerdo con la guia para la gestión del riesgo del DAFP. | 30%
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | Se encuentra publicada la matriz mapa riesgos de corrupción consolidada vigencia 2023. | Se encuentra publicada la matriz mapa riesgos de corrupción consolidada vigencia 2023. | 100%
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023 | El mapa de riesgos de corrupción se público y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 | El mapa de riesgos de corrupción se público y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 | 100%
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023. | Se realizó el segundo monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023 en el aplicativo SUIT. | 66.6%
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2023 a diciembre 2023 (Cada 4 meses) | El seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se realiza en el mes de mayo. | El seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre se realiza en el mes de mayo. | 66.6%
Vacía

## b.Racionalización de trámites,
Fecha generación : 2023-09-19
| Nombre de la entidad: |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 22202 | Registro para acceder al servicio Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia |  | Inscrito | Se cuenta con dos pasos internos adicionales en el aplicativo antes de realizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Ajustar el aplicativo para suprimir los dos pasos adicionales y optimizar la verificación del Registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Optimizar el recurso humano y determinar con mayor agilidad el cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/03/2023 | 31/08/2023 |  | 31/08/2023 | Oficina Asesora de Planeacion |  | Si | 100% | Se actualizó el procedimiento que define los pasos para el registro y acceso al servicio Biblioteca virtual para ciegos de Colombia. Así mismo se ajustaron los sistemas de información habilitados para el registro y acceso a la Biblioteca virtual para ciegos de Colombia. En el Sistema Único de identificación de trámites se registro la mejora. | Se actualizó el procedimiento que define los pasos para el registro y acceso al servicio Biblioteca virtual para ciegos de Colombia. Así mismo se ajustaron los sistemas de información habilitados para el registro y acceso a la Biblioteca virtual para ciegos de Colombia. En el Sistema Único de identificación de trámites se registro la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La oficina de Control Interno verificó la elaboración del plan de trabajo para la vigencia de la estrategia de racionalización de trámites 2023, el cual se ajusta con las acciones propuestas.
[24 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[24 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[24 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[24 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## c.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2023, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 2do Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE | Vacía
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG | ( 1 ) Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG para rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Junio 31 de 2023 | Esta actividad se tiene prevista para el segundo cuatrimestre del 2023. | Con el fin de consolidar el informe se elaboró el autodiagnóstico del rendición de cuentas y se diligenció el FURAG en la politica de participación ciudadana. El informe se presentará en el último cuatrimestre. | 40%
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Diciembre 31 de 2023 | Se encuentran publicados en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad, los planes en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 (Las metas del plan de acción institucional y del plan estratégico estan asociadas con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible). | Se encuentran publicados en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad, los planes en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-1 (Las metas del plan de acción institucional y del plan estratégico estan asociadas con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible). | 100%
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2023 | El documento se elaborará en el segundo cuatrimestre. | Durante el segundo cutarimestre, se elaboró el autodiagnóstico del rendición de cuentas y se diligencio el FURAG en la politica de partiicpación ciudadana. | 100%
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | En el primer cuatrimestre se participó en la capacitación del 25 de enero de 2023 liderada por el Departamento administrativo de la función pública. Así mismo, se participo en la sesión de rendición de cuentas liderada por el DAFP el 30 de agosto de 2023 | 100%
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | El página web de la entidad, se publico formato para recolección de la información la cual será insumo para el documento propuesto. El cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/rendicion-de-cuentas-inci-2023 | 20%
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el segundo cuatrimestre. | Se realizará reunión con el equipo de rendición de cuentas con el fin de definir el cronograma de rendición de cuentas. | 0%
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | La actividad se ejecutará en el ultimo cuatrimestre. | 0%
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | La actividad se ejecutará en el ultimo cuatrimestre. | 0%
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | La actividad se ejecutará en el ultimo cuatrimestre. | 0%
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | La actividad se ejecutará en el ultimo cuatrimestre. | 0%
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | La actividad se ejecutará en el ultimo cuatrimestre. | 0%
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2023 | La actividad inicia su ejecución en el tercer cuatrimestre. | La actividad se ejecutará en el ultimo cuatrimestre. | 0%
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre de 2023 | Se elaboró informe correspondiente al primer cuatrimestre. | Se elaboró informe correspondiente al segundo cuatrimestre. | 66%
Vacía

## d.Mejorar atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Vacia | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 2do Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar los resultados del análisis de los informes PQRSD con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. | Actas de socialización trimestal con los procesos misionales de la entidad. | Proceso Servicio al ciudadano | Junio de 2023 |  | A la fecha no se presenta avance, la actividad se ejecutará en el segundo cuatrimestre (Socialización de informe trimestral). | Se socializaron los resultados del análisis del informe de PQRSD ( primer semestre), con los procesos misionales de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora. Se adjunta acta | 50%
2 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta institucional a través de las PQRSD | Documento Análisis de grupos de valor | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2023 (12.5%) Julio 2023 (12.5%) Octubre 2023 (12.5%) Diciembre 2023 (12.5%) Informe consolidado (50%) |  | A la fecha no se presenta avance del documento informe de la oferta institucional a través de las PQRSD. | Se elaboraron los documentos de primer y segundo trimestre de 2023 los cuales serán insumos para consolidar el documento análisis de grupos de valor. Se adjuntan en la carpeta de evidencias | 37.5%
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2023 (25%) Junio de 2023 (25%) Septiembre de 2023 (25%) Diciembre de 2023 (25%) |  | Se presento informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de acceso a la información (PQRSD), donde se hizo seguimiento a los indicadores del proceso con corte a 31 de marzo del 2023. El Informe puede ser consultado en la página web del INCI. | Se realizan los reportes de cada indicador que reflejan las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos en la suite vision trimestralmente | 75%
4 | Talento Humano | Capacitar a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | Abril a Noviembre de 2023 |  | Las capacitaciones se adelantarán durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia en curso. | Las capacitaciones a los servidores públicos de la entidad se realizarán en lo que resta de la vigencia | 0%
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) Espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2023 |  | La actividad se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia en curso. | Se incluyó en el eje temático de creación de valor público del Plan Institucional de Capacitación la temática servicio al ciudadano (PIC - INCI / Ejes Temáticos Adoptados por el DAFP, PNFC y ESAP) La jornada se realizará en octubre | 0%
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2023 |  | Se generó contenido sobre los tiempos de los derechos de petición (Ley 1755 de 2015), como garantia para la ciudadania. | Se generan mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos y se remiten a la oficina de Comunicaciones para su divulgación (Se colocaron en la carpeta de evidencias mayo, junio,julio y agosto | 72%
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2023 Diciembre 2023 |  | El Informe del análisis de encuesta de satisfacción del usuario se adelantarán durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia en curso. | Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios que asisten a la oficina de servicio al ciudadano, las cuales se sistematizan cada seis meses El del primer semestre se encuentra publicado en: https://inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-1 y así mismo en la carpeta de evidencias | 50%
Vacia

## e.Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 2do Cuatrimestre 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública, actualizada en la página web de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, todas las dependencias responsables de la información. | Enero a Diciembre 2023 | La sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ está actualizada con toda la información que establece la Ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias y puede ser consultada en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia | La sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ esta actualizada con toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias: https://inci.gov.co/transparencia | 66.6%
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos, en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la página web de la Entidad, para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 del Ministerio de técnologias de la información y las comunicaciones - MinTIC. | Una (1) socialización realizada sobre documentos en página web. | Grupo de accesibilidad Grupo de Gestión Humana y de la Información. | Octubre de 2023 | La actividad se adelantará en el tercer cuatrimestre. | Desde el grupo de accesibilidad se realiza la siguiente propuesta que es aprobada a través de correo por el proceso gestión Humana: •Semana del 2 al 6 de octubre (Estructura) Uso de estilos de título, Diseños preestablecidos, Formato de tabla a hojas de cálculo, Uso correcto de estilos de párrafo, Listas, Tablas correctamente utilizadas, Más de una columna de texto solo si es indispensable, Orden y secuencia del contenido •Semana 9 al 13 de octubre (Presentación del contenido), Fuentes (Tamaño, contraste, sin adornos), Idioma, Espaciado de líneas y párrafos, Alineación del texto, Saltos de página, Contraste suficiente, Información por color, Enlaces adecuados •Semana 17 al 23 de octubre (Elementos no textuales) oAlternativas textuales, Imágenes decorativas marcadas como tal, Fondos con imágenes correctamente establecidos •Semana 24 al 31 de octubre (Revisión) Texto Claro, Ortografía y Accesibilidad | 0%
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información relacionada con la contratación mensual actualizada en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2023 | Se encuentra publicada la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente: https://inci.gov.co/transparencia/32-publicacion-de-la-informacion-contractual-1 | En la cartelera publicada en la página web del INCI, se encuentra el vínculo a SECOP con el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Instituto Nacional de Ciegos - INCI y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II. | 66.6%
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2023 | El directorio de Servidores Públicos de la Entidad se encuentra actualizado y publicado en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en: https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | Se publica en la página web del INCI el directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas Se adjunta evidencia | 66.6%
5 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana y Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2023 | Se encuentra en actualizada la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | La información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP se encuentra en actualización. | 66.6%
6 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | Un (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2023 | Se definio cronograma para que la actualización de los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. Se adjunta cronograma | Se avanza con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. Se adjunta cronograma con corte a julio | 66.6%
7 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Diciembre 2023 | Se elaboró informe de PQRSD, con el análisis correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, | Se elaboró informe de PQRSD, con el análisis correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, en los informes trimestrales de 2023 se realiza una breve descripción de los servicios mas consultados por los ciudadanos en ítem de ejes temáticos. Estan publicados en el siguiente enlace: https://inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-1 | 50%

## f. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 1er Cuatrimestre 2023 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 2do Cuatrimestre 2024 | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | Código de Integridad y conflicto de interés | Realizar campañas de aprociación sobre el Código de Integridad y el procedimiento de conflicto de interes. | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad. | Secretaría General - Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo a Noviembre de 2023 | La actividad se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre. | Desde la Coordinación de gestión humana, se realizó apropiación del Código de integridad y el procedimiento de conflicto de interés en el segundo cuatrimestre de la vigencia en curso. | 100%
2 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta disciplinaria y el conflicto de interés | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | (1) Actividad de sensibilización realizada en el Código General Disciplinario vigente. | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Disciplinarios | Marzo a Noviembre de 2023 | La actividad se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre. | La Oficina juridica durante el segundo cuatrimeste realizó sensibilización en el Código Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | 100%

## Hoja1 (hidden)
[6 empty] | Gestión de riesgos | 72.8%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Racionalización de trámites | 100%
30% | 100% | 40% | 50% | 66.6% | 100% | Rendición de cuentas | 27.69%
100% |  | 100% | 38% | 0% | 100% | Atención al ciudadano | 40.71%
100% |  | 100% | 75% | 66.6% | 100% | Tranparencia y acceso a la información | 54.71%
67% |  | 100% | 0% | 66.6% |  | Iniciativas adicionales | 100%
67% |  | 20% | 0% | 66.6%
72.8% | 100% | 0% | 72% | 66.6%
|  | 0% | 50% | 50%
|  | 0% | 40.71% | 54.71%
0%
0%
|  | 0% |  |  |  | Rendición de cuentas | 28%
|  | 0% |  |  |  | Atención al ciudadano | 41%
|  | 0% |  |  |  | Tranparencia y acceso a la información | 54.7%
|  | 27.69% |  |  |  | Gestión de riesgos | 73%
[6 empty] | Racionalización de trámites | 100%
[6 empty] | Iniciativas adicionales | 100%
66.12%