## ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDAD
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar los planes institucionales y su seguimiento en la página web del INCI | 100% de los planes establecidos por el Decreto 612 de 2018 publicados con el seguimiento respectivo | Oficina Asesora de Planeación | x | x | x | Enero a diciembre de 2021 | Los planes institucionales están publicados en el numeral 6.1 de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 6.4 | Los planes institucionales están publicados en el numeral 4.3. de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 6.2 | Los planes institucionales están publicados en el numeral 4.3. de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 6.2 | Se evidencia publicación de los planes institucionales | 100%
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales a través del Boletin IN PULSO | 44 Boletines IN PULSO publicados | Oficina de comunicaciones | x | x | x | Febrero a Diciembre de 2021 | Se recibió la información de la gestión adelantada por el proceso de asistencia técnica con base en lo cual se elaboraron las notas para los 10 boletines publicados en la página web, los cuales se pueden consultar en: https://inci.gov.co/blog/inpulso?tema=All&autor=All&type=inpulso | Se recibió la información de la gestión adelantada por el proceso de asistencia técnica, en la que se evidencian las notas para los 12 boletines publicados en la página web, los cuales se pueden consultar en: https://inci.gov.co/blog/inpulso?tema=All&autor=All&type=inpulso Se adjunta informe | Se recibió la información de la gestión adelantada por el proceso de comunicaciones Se adjunta informe | Se evidencia publicación del 50% de los boletines Impulso definidos en la página web, compuesto así : primer cuatrimestre, 10 publicaciones; segundo cuatrimestre, 12; Tercer cuatrimestre, 14 publicaciones. | 80%
3 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar la información de los logros obtendios durante el año en la Revista INCI DIGITAL | (1) Publicación anual con los logros obtenidos durante la vigencia | Oficina de comunicaciones |  |  | x | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Se encuentra publicada en la página web, la información de los logros obtendios durante el año en la Revista INCI DIGITAL Revista No 136 https://www.inci.gov.co/ | Actividad prevista para diciembre. No se reporta avance | 100%
4 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de participación ciudadana | (1) Capacitación para el equipo que lidera la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | 2021-08-30 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Se participó en el Día Nacional de la Rendición de Cuentas el día 27 de agosto de 2021 https://www.funcionpublica.gov.co/-/funcion-publica-lidera-este-27-de-agosto-el-dia-nacional-de-la-rendicion-de-cuentas%C2%A0 | Se participó en la capacitación del Manual ünico de Rendición de cuentas el 5 de octubre de 2021 | Se evidencia convocatoria a la participación del "Día Nacional de la Rendición de cuentas" realizado el 27 de agosto de 2021. No se aporta evidencia de la asistencia. Además laparticipación ciudadana abarca otroa ámbitos adicionales a la rendición de cuentas | 50%
5 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Identificar las actividades presenciales y/o virtuales programadas por la entidad en las cuales se van a llevar a cabo espacios de participación ciudadana | (1) Cronograma con responsables elaborado | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Las actividades hasta el momento se seguirán realizando virtuales Se adjunta cronograma en la hoja 3 de este archivo | Actividad cumplida segundo cuatrimestre | Se aporta como evidencia el cronograma de espacios de participación ciudadana para la vigencia 2021. Se observa que para el segundo cuatrimestre se ejecutaron 3 actividades de las cuales se presenta el respectivo informe. | 100%
6 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Definir los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | (1) Documento con los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2021 | Se definieron los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana (Hoja 2 de este archivo) | En el primer cuatrimestre se definieron los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana (Hoja 2 de este archivo) | Actividad cumplida primer cuatrimestre | Se aporta evidencia del documento con la definición de recursos asociados a las actividades de promoción de la participación ciudadana. | 100%
7 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | Desarrollar las actividades incluidas en el cronograma de espacios de participación ciudadana | (1) Documento de los espacios de participación ciudadana realizados | Equipo de participación ciudadana |  | x | x | Junio a Diciembre de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo 3 espacios virtuales de participación con población con discapacidad visual | Durante el tercer cuatrimestre se llevaron a cabo 5 espacios virtuales de participación con población con discapacidad visual Se adjunta en la hoja 3 de este archivo el cronograma con su cumplimiento | Se aporta como evidencia el informe de un total de 8 actividades realizadas en el tercer cuatrimestre de un total de 10 definidas, así: Charla sobre pensión de invalidez y vejez, charla sobre certificación de discapacidad, convocatoria fondo emprender, Dar a conocer a las personas con discapacidad visual usuarios del Centro de Rehabilitación para adultos ciegos CRAC de los servicios que ofrece el INCI, Derechos y deberes del consumidor, Taller de políticas públicas, Taller de comunicación, Con los datos personales todos dejamos huella. | 80%
8 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar el informe de los espacios de participación ciudadana | (1) Documento interno de reporte de los espacios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Se elaboró el informe de los espacios de participación realizados durante el segundo cuatrimestre | Se elaboró el informe de los espacios de participación realizados durante el tercer cuatrimestre El informe figura en la carpeta el one drive https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/personal/csupanteve_inci_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A3e287811f2d943bdb82b0ae805d9582c&at=9&CT=1641223491050&OR=OWA%2DNT&CID=9a20989a%2D64eb%2Dc165%2D7be7%2D9556a72d4dea&FolderCTID=0x012000199ABC974A70A14483FA86CACB5A8480&id=%2Fpersonal%2Fcsupanteve%5Finci%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2FProcesos%20Estrategicos%2FDireccionamiento%20Estrategico%2FEvidencias%2FVIGENTES%2F01%2E%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FSeguimiento%20plan%20anticorrupci%C3%B3n%20tercer%20cuatrimestre%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS | Se aporta como evidencia el informe de un total de 8 actividades realizadas en el tercer cuatrimestre de un total de 10 definidas, así: Charla sobre pensión de invalidez y vejez, charla sobre certificación de discapacidad, convocatoria fondo emprender, Dar a conocer a las personas con discapacidad visual usuarios del Centro de Rehabilitación para adultos ciegos CRAC de los servicios que ofrece el INCI, Derechos y deberes del consumidor, Taller de políticas públicas, Taller de comunicación, Con los datos personales todos dejamos huella. | 80%
9 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero 2022 | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses | Se verifica y evalúa la Estrategia de participación Ciudadana, de acuerdo con los informes presentados por la OAP y las evidencias aportadas. | 100%
[12 empty] | PROMEDIO AVANCE | 87.78%

## Recursos para participación
Recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades de participación ciudadana
Descripción del contrato | Recursos planeados para invertir | Meta Plan Estratégico | Actividades | Meta 2021 | SEGUIMIENTO OCI | Meta Plan Estratégico | Actividades | Meta 2021
Prestación de servicios de apoyo en el tema de fortalecimiento organizacional y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 31302980 | Promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos | Implementar el plan de asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 10 | Se solicita especificar el No de contrato realizado, así como el avance en el cumplimiento de la meta. | Promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos | Implementar el plan de asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 10
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, brindando asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones y personas con D.V. , en el marco del proyecto de mejoramiento de condiciones para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. | 19800000 |  | Brindar asesoría a organizaciones de personas con discapacidad visual para fortalecer los procesos de representatividad y sostenibilidad | 10 | Se solicita especificar el No de contrato realizado, así como el avance en el cumplimiento de la meta. |  | Brindar asesoría a organizaciones de personas con discapacidad visual para fortalecer los procesos de representatividad y sostenibilidad | 10
Convenio de asociación con la Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual –FECODIV para el fortalecimiento de la participación de las personas con discapacidad visual | 11919856 |  | Ajustar e implementar el curso de política pública dirigido a las personas y organizaciones de discapacidad visual de manera presencial o virtual | 1 | Se solicita especificar el No de contrato realizado, así como el avance en el cumplimiento de la meta. |  | Ajustar e implementar el curso de política pública dirigido a las personas y organizaciones de discapacidad visual de manera presencial o virtual | 1
Viáticos y tiquetes terrestres para el desarrollo de las comisiones de los servidores públicos del INCI en ejercicio de sus funciones | 11839142 |  | Elaborar informes semestrales de la asesoria juridica brindada a las personas con discapacidad y familias que asistan al consultorio juridico | 2 | Se solicita especificar el No de contrato realizado, así como el avance en el cumplimiento de la meta. |  | Elaborar informes semestrales de la asesoria juridica brindada a las personas con discapacidad y familias que asistan al consultorio juridico | 2
TOTAL | 74861978 |  |  |  | Se solicita infome de ejecución de los recursos.